# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

# РІШЕННЯ № 4730

“ 03 ”  квітня  2020 року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про  виконання

рішення від 10.05.2019 року№3568

“Про внесення змін до рішення сесії

міської ради від 19.02.2019 року №3331

“Про затвердження Комплексної міської

програми забезпечення безперешкодного

доступу людей з обмеженими фізичними

можливостями до об’єктів житлового

та громадського призначення, їх соціального

захисту і реабілітації на 2019 рік”.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та розглянувши інформацію про  виконання рішення сесії міської ради від 10.05.2019 року№3568 “Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 19.02.2019 року №3331“Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації                               на 2019 рік”, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2019 рік “ (далі Програма).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о. міського голови,							Вячеслав ТКАЧУК

секретар ради

Додаток

до рішення 79 позачергової сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від 03 квітня 2020 р № 4730

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

“КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 2019 рік

Метою програми є покращення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким особи з інвалідністю матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. Програма включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту;

- своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій особам з обмеженими фізичними можливостями;

- організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів за участю майстрів мистецтв, народної творчості;

- оновлення банку даних осіб з інвалідністю всіх категорій;

- організація роботи щодо соціальної адаптації та інтеграції у суспільство молоді з функціональними обмеженнями та сприяння реалізації комплексу заходів із соціальної підтримки інвалідів, зокрема, дітей-інвалідів, та виділення приміщень для цієї роботи;

- проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю громадських організацій осіб з інвалідністю з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначених організацій до їх вирішення згідно з чинним законодавством.

На 2019рік плановий обсяг фінансування склав 50855,15 тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 14,37 тис.грн.

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2019 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2019 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Забезпечення безперешкодного доступу до житлового фонду, дорожньо-транспортної інфраструктури | 2.1.Реконструкція під’їздів з влаштуванням пандусів в житлових будинках КП “Житлосервіс “Світанок”. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 771,0 | 0,0 | -100 | Облаштування пандусів в житлових будинках у 2019 році виконано КП “Світанок” на загальну суму 2,5 тис.грн, за власний рахунок підприємства. |
|  | 2.2.Придбання низькопідлогових тролейбусів, обладнаних аппареллю. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 49574,0 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування. |
|  | 2.3.Облаштування з’їздів з тротуарів. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 80,634 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування. |
|  | 2.4.Виконання робіт з монтажу обладнання пристроїв звукового супроводу на 2-х світлофорних об’єктах для осіб з вадами зору. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 43,6 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування. |
|  | 2.5.Облаштування приміщень УПтаСЗН інформаційними табличками зі шрифтом “Брайля”, позначками на сходах для осіб з вадами зору | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 10,0 | 14,37 | 143,7 | Виконано |
|  | 2.6.Облаштування будівель амбулаторних відділень КУ “Центр надання первинної медико- санітарної допомоги” пандусами (будівля амбулаторії №2 амбулаторного відділення №1 КНПСЦПМСД, будівля ФАП КНП СЦПМСД, будівля амбулаторії №2 КНП СЦПМСД) | КУ “Центр надання первинної медико-санітарної допомоги” | Місцевий бюджет | 375,92 | - | - | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування. |

Очікуванні результати виконання програми, визначення її ефективності

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Реконструкція під’їздів з влаштуванням пандусів в житлових будинках КП “Житлосервіс “Світанок”. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 771,0 | 0 | -771,0 |
|  | Показник продукту К-ть пандусів | К-ть осіб | 32 | 0 | -32 |
|  | Показник ефективності Витрати на облаштування 1 пандусу | Тис.грн | 24,094 | 0 | -24,094 |
|  | Показник якості Забезпечення 32 осіб засобами доступності | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.2.Придбання низькопідлогових тролейбусів, обладнаних аппареллю. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 49574,0 | 0,0 | -49574,0 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць тролейбусів | К-ть тролейбусів | 10 | 0 | -10 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на придбання 1 тролейбуса | Тис.грн | 4957,4 | 0,0 | -4957,4 |
|  | Показник якості Придбання 10 одиниць низкопідлогових тролейбусів | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.3.Облаштування з’їздів з тротуарів. | Показник витрат Витрати з бюджету | Тис.грн | 80,634 | 0 | -80,634 |
|  | Показник продукту К-ть об’єктів що підлягають реконструкції | К-ть об’єктів | 20 | 0 | -20 |
|  | Показник ефективності Витрати на реконструкцію 1 об’єкту | Тис.грн | 4,032 | 0,0 | -4,0320 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.4.Виконання робіт з монтажу обладнання пристроїв звукового супроводу на 2-х світлофорних об’єктах для осіб з вадами зору. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 43,6 | 0,0 | -43,6 |
|  | Показник продукту. К-ть об’єктів | К-ть осіб | 2 | 0 | -2 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 21,8 | 0 | -21,8 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.5.Облаштування приміщень УПтаСЗН інформаційними табличками зі шрифтом “Брайля”, позначками на сходах для осіб з вадами зору | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 10,0 | 14,37 | 4,37 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | Шт | 20 | 33 | 13 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 0,5 | 0,435 | 0,065 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб з вадами зору | % | 100 | 143,7 | 43,7 |
| 2.6.Облаштування будівель амбулаторних відділень КУ “Центр надання первинної медико- санітарної допомоги” пандусами (будівля амбулаторії №2 амбулаторного відділення №1 КНПСЦПМСД, будівля ФАП КНП СЦПМСД, будівля амбулаторії №2 КНП СЦПМСД) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 375,92 | 0 | -375,92 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 3 | 0 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 125,307 | 0 | -125,307 |
|  | Показник якості Покращення рівня доступності населення до об’єктів інфраструктури міста | % | 100 | -100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                        Вячеслав ТКАЧУК