## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №1004

### «07»  серпня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про проведення  міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України

Керуючись п.7, ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указом Президента України від 19.06.2012 року № 402/2012 «Про відзначення 21-ї річниці незалежності України», рішенням виконавчого комітету від 05.01.2012 року № 4 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2012 році», з метою популяризації державних символів  України та гідного відзначення в місті Дня Державного Прапора України виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню Державного  Прапора України (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Державного  Прапора України (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського  голови   з  питань діяльності виконавчих органів міської ради С.Ф.Терьошина

Заступник міського голови					В.Г.Кравченко

Додаток 1

до рішення виконкому

від «07» серпня 2012 року № 1004

СКЛАД

організаційного комітету, щодо  проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

Кравченко В.Г.                   - заступник міського голови, голова організаційного комітету

Гавриленко А.А.                 - секретар міської ради, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

Міндріна Т.О.                     - в.о. начальника організаційного відділу

Анцупова А.В.                   - начальник відділу внутрішньої політики

Лішик О.П.                         - начальник відділу культури

Бойкова К.В.                      - заступник начальника відділу культури

Башкатов О.В.                    - начальник відділу освіти  міської ради

Суховєєва Ю.К.                  -  в.о. начальника відділу по роботі зі ЗМІ

Ханювченко В.І.                -  начальник відділу у справах сім ї, молоді та спорту

Потапкін К.В.                     - начальник УЖКГ

Пасічник Ю.В.                    - начальник міського відділу міліції (за згодою)

Івченко В.Г.                        - директор ТРК СТВ (за згодою)

Водяник Р.В.                       - начальник міського управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю.                     - начальник міського управління ГУ МНС України

(за погодженням)

Лєбєдєв С.І.                         - директор по кадрам,  інформації та зв’язку з

громадськістю ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»

(за згодою)

Керуючий справами виконкому                                                                Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «07» серпня 2012 року № 1004

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України

| № з/п | Заходи | Строк і місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання оргкомітету | 01.08.2012 р. 15.00 | Кравченко В.Г. Гавриленко А.А. |
| 2. | Встановити державні прапори на будівлях, територіях адміністративних установ, закладів, організаціях та підприємствах міста | 23.08.2012р. – 24.08.2012р. | Керівники установ, закладів, директори організацій та підприємств міста |
| 3. | Розіслати телефонограми до закладів, підприємств, організацій і установ міста щодо: - прикрашення будівель державною символікою; - проведення урочистих зборів трудових колективів з нагоди Дня Державного Прапора України та 21- річниці незалежності України; - участі представників колективів в урочистій церемонії підняття Державного Прапору України біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 17.08.2012 р. | Міндріна Т.О. |
| 4. | Провести у міських бібліотеках книжково-ілюстративні виставки, лекторії, бібліографічні огляди, присвячені відзначенню Дня Державного Прапора України | серпень 2012 р. | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Олійник В.В. Шматько О.Т. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення церемонії підняття Державного Прапора України | до 17.08.2012 р. | Міндріна Т.О. Лішик О.П. |
| 6. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В. Казакова з нагоди святкування Дня Державного Прапора України | до 17.08.2012 р. | Суховєєва Ю.К. |
| 7. | Організувати та провести церемонію підняття Державного Прапора України біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» за участю керівництва та громадськості міста | 23.08.2012 р. 09.30 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Лішик О.П. Гринько О.В. Міндріна Т.О. Анцупова А.В. |
| 8. | Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку за участю керівництва та громадськості міста | 23.08.2012 р. 10.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Лішик О.П. Міндріна Т.О. Анцупова А.В. |
| 9. | Організувати транспорт для обслуговування святкових заходів | 23.08.2012 р. | Лішик О.П. |
| 10. | Придбати квіткову продукцію | 23.08.2012 р. | Лішик О.П. Бойкова К.В. |
| 11. | Придбати державні прапори для проведення церемонії підняття Державного Прапора України | до 23.08.2012р. | Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 12. | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - багатопрофільної лікарні - міського управління ГУ МНС України | до 17.08.2012р. | Анцупова А.В. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових урочистостей | 23.08.2012 р. | Пасічник Ю.В. |
| 14. | Підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню Державного Прапора України | серпень 2012р. | Суховєєва Ю.К. |

Керуючий справами виконкому                                                                     Л.Ф.Єфименко

Додаток  3

до рішення виконкому

від «07» серпня 2012 року №1004

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

1. Оплата за придбання квіткової продукції                                                           500   грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

2.  Оплата за придбання державних прапорів України                                         2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

ВСЬОГО:                2 500 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.Ф.Єфименко