СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №1636

" 25 " грудня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про затвердження Плану заходів з  відзначення  100-річчя  з  дня народження Заслуженого працівника сільського господарства Української РСР,  двічі  Героя Соціалістичної Праці Марії Харитонівни Савченко

Керуючись ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постановою Верховної Ради України від 18.09.2012р. №5252-У1 “Про відзначення 100-річчя з дня народження Заслуженого працівника сільського господарства Української РСР, двічі Героя Соціалістичної Праці Марії Харитонівни Савченко”, з метою поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування ветеранів праці міста Сєвєродонецька, виконком  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів з відзначення 100-річчя з  дня народження Заслуженого працівника сільського господарства Української РСР, двічі Героя Соціалістичної Праці Марії Харитонівни Савченко (додається).

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                      В.В.Казаков

Додаток

до рішення виконкому

від “25” грудня 2012р. №1636

ПЛАН

міських заходів  з відзначення 100-річчя з  дня народження

Заслуженого  працівника  сільського  господарства

Української РСР, двічі Героя Соціалістичної Праці

Марії Харитонівни Савченко

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати матеріали про трудовий подвиг двічі Героя Соціалістичної праці Марії Харитонівни Савченко та розмістити в міських засобах інформації | Квітень 2013р | Суховєєва Ю.К. |
| 2 | Провести заходи в міських бібліотеках, присвячені 100-річчю з дня народження Савченко М.Х. | Грудень 2012р-березень 2013р | Лішик О.П. |
| 3 | Провести в навчальних закладах міста тематичні бесіди, зустрічі з ветеранами праці | Грудень 2012р-березень 2013р | Башкатов О.В. |
| 4 | Провести обстеження матеріально-побутових умов ветеранів праці та надати їм матеріальну допомогу | (за їх зверненням) грудень 2012р-березень 2013р | Щетнікова Г.М. |
| 5 | Забезпечити кваліфіковане соціальне обслуговування ветеранів праці, які обслуговуються терцентром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за місцем проживання | постійно | Щетнікова Г.М. |
| 6 | Підготувати інформацію для розміщення у ЗМІ про заходи, що вживаються щодо соціального захисту ветеранів праці | Лютий 2013р | Михайлюк І.І. Щетнікова Г.М. Суховєєва Ю.К. |
| 7 | Забезпечити якісне медичне обслуговування ветеранів праці міста відділенням соціально-медичних послуг Терцентру | постійно | Щетнікова Г.М. |

Керуючий справами виконкому                                        Л.Ф.Єфименко