## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №510

«17» квітня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету від 05.01.2011 № 4 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2012 році” та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, збереження пам’яті про подвиг захисників Вітчизни виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 1).

2.Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 2).

3.Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від «17» квітня 2012 року № 510

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів,

присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, голова організаційного комітету

Чернишин П.Г. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар міської ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, секретар оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

Попов В.Г. - голова Сиротинської селищної ради

Афанас`євська Л.И. - голова Борівської селищної ради

Волков Л.М. - голова міської ради ветеранів

Бондаренко О.В. - голова міської ради воїнів – інтернаціоналістів

Міндрина Т.О. - в.о. начальника організаційного відділу

Шинкарьова О.М. - начальник відділу внутрішньої політики

Лішик О.П. - начальник відділу культури

Яворська М.В. - директор Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С.Прокоф’єва

Гринько О.В. - директор Сєвєродонецького міського Палацу культури

Башкатов О.В. - начальник відділу освіти міської ради

Буряк Н.Д. - директор ЦДЮТ

Борисова Л.Л. - директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді

Ханювченко В.І. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Потапкін К.В. - начальник УЖКГ

Кузнєцова К.С. - начальник УП та СЗН

Колєснік Н.С. - директор Департаменту економічного розвитку

Водяник Р.В. - начальник управління охорони здоров’я

Сичов В.Ф. - директор КП «Сєвєродонецькліфт»

Пасічник Ю.В. - начальник міського відділу міліції (за згодою)

Горохов М.Ю. - начальник Сєвєродонецького управління ГУ МЧС в Луганській області (за згодою)

Соловйова О.С. - начальник відділу по роботі зі ЗМІ

Недбайло В.П. - начальник центру електрозв’язку (за згодою)

Блаженійший Агапіт - єпископ Сєвєродонецької та Старобільської єпархії (за згодою)

Шевченко О.І. - начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення

Чехута О.В. - міський військовий комісар (за згодою)

Поркуян О.В. - директор СТІ (за згодою)

Кузьмінов Ю.К. - директор ВПУ (за згодою)

Скребцов О.І - директор СХМТ (за згодою)

Лєбєдєв С.І. - директор по кадрам, праці, інформації та зв’язку з громадськістю ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (за згодою)

Івченко В.Г. - директор КП ТРК СТВ

Бутов В.В. - редактор міської газети «Сєвєродонецькі вісті»

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «17» квітня 2012 року № 510

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 12.04.2012р. 11.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2 | Провести впорядкування братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв Великої Вітчизняної війни | до 05.05.2012р. | Потапкін К.В. Голови селищних рад |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни, та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | Протягом 2012 р. | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома ветеранів Великої Вітчизняної війни керівництвом та громадськістю міста: | квітень-травень 2012 р. | Терьошин С.Ф. Волков Л.М. Башкатов О.В. Шинкарьова О.М. Щетнікова Г.М. Соловйова О.С. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів Великої вітчизняної війни | до 20.04.2012 р. | Кузнецова К.С. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2012р. | Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 8 | Провести у комунальних бібліотеках міста книжкові виставки, тематичні години, показ фільмів, присвячених 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни(згідно планів роботи) | квітень-травень 2012р. | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Олійник В.В. Шматько О.Т. Ляхова К.Д. Волков Л.М. |
| 9 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни в закладах середньої освіти, системи ПТН, ВНЗ всіх рівнів акредитації (згідно затверджених планів) | квітень-травень 2012р. | Башкатов О.В. Поркуян О.В. Кузьмінов Ю.К. Волков Л.М. |
| 10 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | квітень-травень 2012р. | Башкатов О.В. Ханювченко В.І. |
| 11 | Організувати поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих: - виготовити та придбати вітальні листівки, марки - організувати розсилку святкових листівок | до 30.04.2012р. до 30.04.2012р. | Міндрина Т.О. Лішик О.П. Бойкова К.В. |
| 12 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги (згідно цільової програми соціального захисту населення міста «Турбота») | Травень 2012 р. | Кузнєцова К.С. |
| 13 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні: - підготувати список учасників делегації - забезпечити транспорт для поїздки делегації | Згідно плану роботи ОДА | Міндрина Т.О. Шинкарьова О.М. Лішик О.П. |
| 14 | Провести в КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва» святковий концерт, присвячений 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 04.05.2012 р. о 18.00 | Яворська М.В. |
| 15 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» святкові урочистості, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та концерну програму, присвячені 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 08.05.2012р. о 15.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Лішик О.П. Гринько О.В. Міндрина Т.О. |
| 16 | Придбати матеріали для оформлення сцени в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 08.05.2012 р. | Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 17 | Придбати квіткову продукцію для вшанування ветеранів Великої вітчизняної війни та покладання до Меморіалу Слави | 08.05.2012р. 09.05.2012р. | Лішик О.П. Бойкова К.В. |
| 18 | Придбати подарунки для вшанування ветеранів Великої вітчизняної війни | до 08.05.2012 р. | Лішик О.П. Бойкова К.В. |
| 19 | Провести урочистий загальноміський мітинг на площі Радянській з подальшою панахидою на Меморіалі Слави: ------------------------------------------------------------------------- - підготувати сценарій урочистого мітингу | 09.05.2011р. 10.00 ------------------ до 04.05.2012р. | Гавриленко А.А. Терьошин С.Ф. Волков Л.М. ------------------------- Міндрина Т.О. Лішик О.П. Шинкарьова О.М. |
|  | - встановити сценічний майданчик на площі Радянська | 09.05.2012р. | Лішик О.П. |
|  | - надати стільці з Льодового Палацу спорту |  | Ханювченко В.І. |
|  | - забезпечити присутність на мітингу трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста |  | Міндрина Т.О. |
|  | - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави | до 04.05.2011р. | Міндрина Т.О. |
|  | - забезпечити святкову торгівлю | 09.05.2011р. | Шевченко О.І. |
|  | - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2012р. | Соловйова О.С. |
|  | - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2012р. з 8.30 до 9.30 | Недбайло В.П. |
|  | - організувати виступ оркестру Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С.Прокоф’єва | з 09.30-10.00 | Яворська М.В. |
|  | - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення мітингу | з 08.00 | Сичов В.Ф. |
|  | - забезпечити озвучення урочистого мітингу |  | Лішик О.П. |
|  | - організувати проходження колони воїнів-інтернаціоналістів, офіцерів запасу |  | Бондаренко О.В. Чехута О.В. |
|  | - організувати шикування колон на мітингу |  | Міндрина Т.О. |
|  | - забезпечити проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам - забезпечити транспорт для проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам |  | Чехута О.В. Шинкарьова О.М. Лішик О.П. Бойкова К.В. |
|  | - провести панахиду по загиблим воїнам на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста |  | Єпископ Сєвєродонецький та Старобільський Блаженійший Агапіт |
|  | - забезпечити озвучення панахиди на Меморіалі Слави |  | Котов В.Г. |
| 20 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту та області) | 08.05.2012 09.05.2012 | Лішик О.П. |
| 21 | Надіслати листи та телефонограми до: - керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу - МВ УМВС, ДАІ - багатопрофільної лікарні та міського управління ГУ МНС України | до 05.05.2012р. | Шинкарьова О.М. Міндрина Т.О. |
| 22 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2012р. | Колєснік Н.С. Мірошниченко С.В. |
| 23 | Забезпечити перекриття транспортного руху | 09.05.2012р. | Пасічник Ю.В. |
| 24 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 07.05.2012 р. | Винничук Т.М. |
| 25 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 08.05.2012р. 09.05.2012р. | Водяник Р.В. Горохов М.Ю. |
| 26 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 09.05.2012р. | Пасічник Ю.В. |
| 27 | Організувати і підготувати:. - урочисте привітання міського голови В.В.Казакова; - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; - надати об’яву в ЗМІ про перекриття дорожнього руху | травень 2012р. | Соловйова О.С. Бутов В.В. Івченко В.Г. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «17» квітня 2012 року № 510

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1. Оплата транспортних послуг: 4 000 грн.

- поїздка делегації на обласні урочистості,

- поїздки по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

(згідно плану заходів)

КФК 110103, КЕКВ 1134

2. Оплата за придбання квіткової продукції з живих та штучних квітів 4 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

3. Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів 2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

4. Оплата за придбання та виготовлення святкових листівок 2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

5. Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени 2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

6. Оплата за придбання марок (без конвертів) 2 200 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

7. Оплата за озвучення мітингу на площі Радянській 15 000 грн.

(згідно договору та кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

ВСЬОГО: 31 200 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко