## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## РІШЕННЯ №680

«22» травня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 05.01.2012 року № 4 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2012 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дядика С.М.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від «22» травня 2012 року № 680

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка

Дядик С.М. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Чернишин П.Г. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кравченко В.Г. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

Винничук Т.М. - начальник організаційного відділу

Шинкарьова О.М. - начальник відділу внутрішньої політики

Лішик О.П. - начальник відділу культури

Гринько О.В. - директор міського Палацу культури

Башкатов О.В. - начальник відділу освіти міської ради

Ханювченко В.І. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Потапкін К.В. - начальник УЖКГ

Мирошниченко С.А. - начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту

економічного розвитку

Соловйова О.С. - начальник відділу по роботі з ЗМІ

Івченко В.Г. - директор ТРК СТВ (за згодою)

Водяник Р.В. - начальник управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю. - начальник міського управління ГУ МНС України в

Луганській області (за погодженням)

Пасічник Ю.В. - начальник міського відділу міліції (за погодженням)

Шевченко О.І. - начальник відділу торгівлі та обслуговування населення

Лєбєдєв С.І. - директор по кадрам, праці, інформації та зв’язку

з громадськістю ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»

(за погодженням)

Черниш В.С. - голова профкому ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»

(за погодженням)

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «22» травня 2012 року № 680

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 17.05.2012р. 15.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 27.05.2012р. | Потапкін К.В. |
| 3. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури: Міські бібліотеки: скайп-конференції , книжкові виставки, зустрічі, тематичні опитування присвячені Дню міста та Дню хіміка (згідно планів роботи) КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»: урочисте підбиття підсумків фотоконкурсу «Северодонецк – незабываемое свидание» - придбати призи для нагородження переможців конкурсу; - виготовити та придбати рекламні буклети КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми» виставу «Меж двух господ» | травень 2012 р. 25.05.2012 р. о 17.00 до 25.05.2012 р. 25.05.2012 р. о 18.00 | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Олійник В.В. Шматько О.Т. Чернобай Я.О. Суханова І.С. |
| 4. | Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту провести святкові заходи: СДЮСШ -1 (вул. Вілєсова 4а): Першість міста з тенісу СДЮСШ – 1 (вул. Федоренко, 33): Матчева зустріч з футболу серед команд секцій боксу та боротьби СДЮСШ - 2: Велопробіг Сєвєродонецьк – Кремінна - Сєвєродонецьк Чемпіонат області з футболу серед юнаків Чемпіонат Донбасу з футболу між СК «Хімік» та ФК «Попасна» СДЮСТШ ВВС «Садко» (вул. Маяковського, 19): «Веселі старти» ДЮСШ-3 (вул. Сметаніна, 5): Матчева зустріч з волейболу серед дівчат Матчева зустріч з баскетболу серед юнаків Змагання зі спортивного орієнтування | 26.05.2012 р. 8.30 10.00 9.00 Стадіон «Хімік» 9.00 Стадіон «Хімік» 17.00 9.00 10.00 12.00 Паркова зона | Ханювченко В.І. Чеботарьов Е.В. Ковбасюк О.О. Бондаренко В.І. Левченко М.В. |
| 5. | Провести святкові заходи у закладах освіти: Центр дитячої та юнацької творчості: Фото-виставка «Це моє місто» Тематична екскурсія в Музеї дитинства «Моє місто» Конкурсно-ігрова програма «Славимо Сєвєрдонецьк» Станція юних натуралістів: - День відчинених дверей до оранжереї СМ ЦЕНТУМ (ССШ № 17); - виставка флористичного мистецтва Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді: Спортивне свято «Туристичний калейдоскоп» на озері Чисте за підтримки Благодійного фонду Олексія Кунченка «Заради майбутнього» | 23.05.-31.05.2012р. 21.05.-25.05.2012р. 26.05.2012 р. 25.05.2011 р. 21.05-25.05 2012 р. 26.05.2012 р. з 10.00 до 14.00 | Башкатов О.В. Буряк Н.Д. Зельська О.М. Борисова Л.Л. |
| 6. | Провести на площі Радянській конкурс малюнку на асфальті серед учнів шкіл міста «Україна - ЄС очима Сєверодонецьких школярів» | 24.05.2012 р. з 8.30 до 10.30 | Гавриленко А.А. Шинкарьова О.М. Башкатов О.В. Трякіна Г.Л. |
| 7. | Організувати та провести урочисту церемонію відкриття меморіальної дошки на честь скульптора, члена Союзу художників УРСР Валентина Івановича Пухальського, на фасаді будинку, за адресою: вул. Ленина буд. 28: - підготувати сценарій та забезпечити озвучення заходу; - організувати встановлення дошки на фасаді будинку | 25.05.2012 р. 10.00 | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Потапкін К.В. Несмашний О.В. |
| 8. | Провести «День Європи» на площі біля міського Палацу культури, в рамках молодіжного проекту «Євроавтобус-5» | 25.05.2012 р. з 15.30 до 17.00 | Лішик О.П. Гринько О.В. Шинкарьова О.М. Дубровін К. |
| 9. | Організувати біля поліклініки СПЗ урочисту передачу обладнання та спецтехніки (автомобілів) для міського управління охорони здоров’я від Благодійного фонду Олексія Кунченка «Заради майбутнього» та Головного управління охорони здоров’я Луганської ОДА | 27.05.2012 р. 16.30 | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 10. | Організувати відкриття дитячих майданчиків: - в сквері ім. М.В. Гоголя; - по вул. Гагаріна 10, 10 а; - по вул. Курчатова 23, 23 а | 26.05.2012 р. 9.00 16.30 18.00 | Гавриленко А.А. Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. Потапкін К.В. Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 11. | Організувати відкриття скверу ім. М.В. Гоголя після проведення відновлювальних робіт | 27.05.2012 р. 10.00 | Гавриленко А.А. Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. Потапкін К.В. Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 12. | Придбати призи для проведення конкурсно-ігрових програм | до 26.05.2012 р | Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 13. | Організувати та провести на стадіоні «Хімік» товариський матч ветеранів ФК «Заря» (м. Луганськ) та сєверодонецьких ветеранів футболу | 27.05.2012 р. з 11.00 до 13.00 | Дядик С.М. Терьошин С.Ф. Ханювченко В.І. |
| 14. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження кращих людей міста на пл. Перемоги | 27.05.2012 р. | Гавриленко А.А. Винничук Т.М. Лішик О.П. |
| 15. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження кращих людей міста на пл. Перемоги | до 27.05.2012р. | Лішик О.П. |
| 16. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження кращих людей міста на пл. Перемоги | 27.05.2012 р. | Лішик О.П. |
| 17. | Придбати предмети та матеріали для оформлення сцени | до 27.05.2012 р. | Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 18. | Організувати виготовлення та придбання запрошень | до 27.05.2012 р. | Лішик О.П. |
| 19. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів | до 23.05.2012 р. | Гавриленко А.А. Соловйова О.С. Лішик О.П. |
| 20. | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв | до 27.05.2012 р. | Чернишин П.Г. Потапкін К.В. |
| 21. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги | до 25.05.2012р. | Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 22. | Встановити сценічний майданчик та забезпечити монтаж тенту для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 25.05.2012р. | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. |
| 23. | Забезпечити послуги приватної охорони сценічного майданчику на пл. Перемоги | з 25.05.2012 р. по 28.05.2012 р. | Лішик О.П. |
| 24. | Забезпечити святкове оформлення сцени | 27.05.2012 р. | Лішик О.П. |
| 25. | Забезпечити демонтаж сценічного майданчику та тенту на пл. Перемоги | 28.05.2012 р. | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. |
| 26. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми | 27.05.2012 р. | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. |
| 27. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на пл. Перемоги | 27.05.2012р. 07.00 - 24.00 | Чернишин П.Г. Лішик О.П. |
| 28. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 27.05.2012р. до 04.00 28.05.2012р. | Чернишин П.Г. Потапкін К.В. |
| 29. | Організувати і провести на площі Перемоги загальноміські урочисті заходи та святковий концерт: - виставку художників та майстрів декоративно ужиткового мистецтва міста; - водне шоу радіокеруємих моделей кораблів гуртка«Судномоделювання» станції юних техніків; - концертно-розважальну програму за участю художніх самодіяльних колективів міського Палацу культури; - урочисту церемонію нагородження кращих людей міста; - виступ зірок української естради; - святковий феєрверк; - провести святкову дискотеку | 27.05.2012р. 16.00 – 19.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 19.30 - 21.00 21.00 21.00 - 23.00 | Дядик С.М. Гавриленко А.А. Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Башкатов О.В. Лішик О.П. Гавриленко А.А. Винничук Т.М. Терьошин С.Ф. Лішик О.П. |
| 30. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 25.05.2012р. | Соловйова О.С. |
| 31. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 25.05.2012 р. | Винничук Т.М. |
| 32. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги та на стадіоні «Хімік» | 27.05.2012 р. | Шевченко О.І. |
| 33. | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - багатопрофільної лікарні - міського управління ГУ МНС України - ДАІ | до 24.05.2012р. | Шинкарьова О.М. |
| 34. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху; - роботу служби ДАІ; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 27.05.2012 р. 17.00 до 23.30 | Пасічник Ю.В. |
| 35. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 27.05.2012р. з 17.00 до 23.30 | Мірошниченко С.А. |
| 36. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 26.05.2012 р. 27.05.2012р. | Водяник Р.В. Горохов М.Ю. |
| 37. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 28.05.2012р. | Потапкін К.В. |
| 38. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 25.05.2012 р. - 28.05.2011р. | Лішик О.П. |
| 39. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги та міського Палацу культури | 27.05.2012р. | Чернишин П.Г. Потапкін К.В. Гринько О.В. |
| 40. | Провести святкові богослужіння у Кафедральному Свято –Христо - Різдвяному Соборі та храмах міста | 27.05.2012 р. | Єпископ Сєвєродонецький та Старобільський Преосвященнєй ший Агапіт Шинкарьова О.М. |
| 41. | Організувати: - проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з відзначенняДня міста та Дня хіміка; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень 2012р. до 25.05.2012 | Соловйова О.С. Івченко В.Г. Бутов В.В. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «22» травня 2012 року № 680

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Дню міста та Дню хіміка

1. Оплата транспортних послуг 10 000 грн.

- пасажирські перевезення по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

КФК 110103, КЕКВ 1134

2. Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення кращих 4 000 грн.

людей міста

КФК 110103, КЕКВ 1131

3. Оплата за придбання подарунків для вшанування кращих людей міста 5 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

4. Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення сцени 4 000 грн.

на пл. Перемоги

КФК 110103, КЕКВ 1131

5. Оплата за виготовлення та придбання запрошень та рекламних буклетів 2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 1131

6. Оплата за придбання призів для проведення конкурсно-ігрових програм 1 000 грн.

та нагородження переможців конкурсів

КФК 110103, КЕКВ 1131

7. Оплата послуг за озвучення святкового заходу 17 000 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

8. Оплата послуг за освітлення святкового заходу 10 000 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

9. Оплата послуг за проведення святкового феєрверку 30 000 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 1134

10. Оплата охоронних послуг 2 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 1134

ВСЬОГО: 85 000 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко