**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №1002**

17 грудня 2013 року

м.Сєвєродонецьк

**Про План заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від  13 листопада 2013р.№823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”**

Керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні” та  на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013р. №823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1.Затвердити План заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013р. №823 “Про затвердження Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів”  (Додаток ).

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Терьошина С.Ф.

**Міський голова                                                      В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення виконкому*

*від 17.12.2013 року № 1002*

**ПЛАН**

**заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України**

**від 13 листопада  2013р. №823**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| 1 | Скласти списки ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань. Сімей загиблих (померлих) воїнів, використовуючи  інформацію, що міститься в ЄДАРП та ЦБІ | Грудень 2013 р. | Кузнєцова К.С. |
| 2 | Провести  обстеження соціально-побутових умов проживання ветеранів за списками | Січень-лютий 2014 р. | Щетнікова Г.М.  Минайлова Л.І. |
| 3 | На підставі зібраної інформації провести аналіз індивідуальних  потреб осіб цієї категорії | Лютий  2014 р. | Щетнікова Г.М.  Минайлова Л.І. |
| 4 | Розробити  план заходів щодо задоволення  потреб ветеранів | Березень 2014 р. | Михайлюк І.І.  Водяник Р.В.  Щетнікова Г.М.  Уразовська Н.В. |
| 5 | На підставі зібраної інформації  на кожного ветерана заповнити соціальний паспорт ветерана за формою, встановленою Мінсоцполітики | Після отримання форми соціального паспорта ветерана  та проведення обстеження | Кузнєцова К.С. |

**Секретар міської ради,**

**в.о.керуючого справами виконкому                                              А.А.Гавриленко**