**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА    МІСЬКА   РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №141**

«19»  лютого 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна»**

     Керуючись п.7 ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету від 15.01.2013 року № 1 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2013 році” та з метою проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна», виконком міської ради

    **ВИРІШИВ:**

     1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  народному святу «Масляна» (Додаток 1).

     2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна» (Додаток 2).

     3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна» (Додаток 3).

     4. Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених народному святу «Масляна», згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

     5.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови   з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова                                                                                 В.В.Казаков**

                                                                                          *Додаток 1*

*до рішення виконкому*

*від  «19» лютого 2013 року № 141*

**СКЛАД**

**організаційного комітету**

**щодо   проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна»**

Терьошин С.Ф.                                           - заступник міського голови, голова

                                                                       організаційного комітету

Чернишин П.Г.                                           - заступник міського голови, співголова

                                                                        оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

Лішик О.П.                                                -  начальник відділу культури

Анцупова А.В.                                          - начальник відділу внутрішньої політики

Винничук Т.М.                                          - начальник оргвідділу

Потапкін К.В.                                            - начальник УЖКГ

Башкатов О.В.                                           - начальник відділу освіти міської ради

Суховєєва Ю.К.                                        - в.о. начальника відділу по роботі з ЗМІ

Ханювченко В.І.                                       -  начальник відділу сім ї, молоді та спорту

Шевченко О.І.                                            - начальник відділу торгівлі та побутового

                                                                       обслуговування населення

Снісаренко Ю.Г.                                        - начальник КП «ЄАДСС»

Колєснік Н.С.                                             - директор Департаменту економіки

Гринько О.В.                                              - директор міського Палацу культури

Кісіль О.М.                                                 - директор Палацу культури хіміків ПрАТ

                                                                       «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»

                                                                       (за погодженням)

Горохов М.Ю.                                           - начальник міського управління ГУ МНС України

                                                                      в Луганській області (за погодженням)

Пасічник Ю.В.                                           - начальник управління міського відділу

                                                                       міліції (за погодженням)

Івченко В.Г.                                               - директор КП ТРК СТВ

Яровий Е.М.                                               - головний редактор газети «Сєвєродонецькі вісті»

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.Ф. Єфименко

                                                                                                  *Додаток 2*

*до рішення виконкому*

*від «19» лютого 2013 року № 141*

  **ПЛАН**

**щодо  проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Назвазаходів | Термінвиконання | Відповідальні |
| 1 | Засідання організаційного комітету |    14.02.2013 р.    12.03.2013 р. |   Терьошин С.Ф. |
| 2 | Провести святкову концертно – розважальну, конкурсну та ігрову програму «Масляні забави» за участю колективів художньої самодіяльності Сєвєродонецького міського Палацу культури та Палацу культури хіміків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» | 17.03.2013 р.     11.00 до 14.00 | Терьошин С.Ф.Лішик О.П.Гринько О.В.      Кісіль О.М. |
| 3 | Забезпечити прибирання  та підготовку площі Перемоги  та сценічного майданчика  до проведення святкових заходів | до 17.03.2013 р. | Потапкін К.В. |
| 4 | Забезпечити озвучення святкової програми на пл. Перемоги |        17.03.2013 р. | Терьошин С.Ф.Лішик О.П. |
| 5 | Встановити атракціон «Стовп» та тимчасові торгівельні споруди | до 17.03.2013 р.  |     Терьошин С.Ф.    Чернишин П.Г.   Снісаренко Ю.Г.    Лішик О.П. |
| 6 | Встановити сценічний майданчик на пл. Перемоги |      до 17.03.2013 р. | Терьошин С.Ф.Лішик О.П.Гринько О.В. |
| 7 | Подати напругу до сценічного майданчика | 17.03.2013 р.     з 8.00 до 15.00 |     Половинка В.Н. |
| 8 | Організувати спортивно-розважальні заходи  біля Льодового Палацу спорту | 17.03.2013 р.з 11.00 | Ханювченко В.І. |
| 9 | Придбати призи для проведення конкурсно- розважальної програми та атракціону «Стовп» | до 17.03.2013 р. | Лішик О.П.Гринько О.В. |
| 10 | Забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів |   16-17.03.2013 р. | Лішик О.П.  |
| 11 | Забезпечити роботу  автовишки для закріплення призів на атракціоні «Стовп» | 17.03.2013 р.з 10.30 до 13.00 | Чернишин П.Г.Снісаренко Ю.Г. |
| 12 | Забезпечити прибирання  площі Перемоги  після проведення святкових заходів | 17.03.2013 р. |     Потапкін К.В. |
| 13 | Забезпечити демонтаж атракціону «Стовп» та тимчасових торгівельних споруд | 18.02.2013 р. |    Терьошин С.Ф.    Чернишин П.Г.   Снісаренко Ю.Г.       Лішик О.П. |
| 14 | Забезпечити перекриття дорожнього руху(згідно затвердженого плану) | 17.03.2013 р.з 10.00 до 17.00 |    Пасічник Ю.В. |
| 15 | Забезпечити роботу служби ДАІ під час проведення святкового заходу | 17.03.2013 р.    з 10.00 до 17.00 | Пасічник Ю.В. |
| 16 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 17.03.2013 р.з 10.00 до 17.00 | Колєснік Н.С.Мирошниченко С.А. |
| 17 | Організувати виїзну святкову торгівлю | 17.03.2013 р.10.00 до 17.00 | Шевченко О.І. |
| 18 | Забезпечити громадський порядок під час проведення заходів | 17.03.2013 р. |    Пасічник Ю.В.  |
| 19   | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС- багатопрофільної лікарні- міського управління ГУ МНС України | до 07.03.2013 р. |     Анцупова А.В.  |
| 20 | Підготувати пропуски для безперешкодного проїзду службового автомобільного транспорту для забезпечення обслуговування святкових заходів |   до 12.03.2013 р. |    Винничук Т.М. |
| 21 | Організувати чергування машини «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» на пл. Перемоги | 17.03.2013 р.10.30 до 17.00 |      Водяник Р.В.     Горохов М.Ю. |
| 22 | Організувати і підготувати:-  в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики-  в сфері аудіовізуальних ЗМІ  спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені проведенню народного свята  «Масляна» | березень 2013 р.  |    Суховєєва Ю.К.Івченко В.Г.Яровий Е.М.  |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Ф. Єфименко

                                                                                              *Додаток 3*

*до рішення виконкому*

*від «19» лютого 2013 року № 141*

**К О Ш Т О Р И С**

**щодо проведення міських заходів, присвячених народному святу «Масляна»**

1.     Оплата за придбання призів для проведення конкурсно-розважальної

      програми та атракціону «Стовп»                                                                         5 000 грн.

      КФК 110103  КЕКВ 2210

2.  Оплата транспортних послуг                                                                                6 000 грн.

     (вантажні та пасажирські перевезення)

     КФК 110103  КЕКВ 2240

3.  Оплата послуг із встановлення атракціону «Стовп» та тимчасових

     торгівельних споруд                                                                                              2 600 грн.

     КФК 110103  КЕКВ 2240

4.  Оплата послуг з демонтажу атракціону «Стовп» та тимчасових

     торгівельних споруд                                                                                              2 500 грн.

     КФК 110103  КЕКВ 2240

5. Оплата послуг за озвучення святкових заходів                                                 15 000 грн.

     КФК 110103  КЕКВ 2240

                                                                      Всього :                           31 100 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Ф.Єфименко