**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №418**

«04»  червня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні**

     Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні», рішенням виконавчого комітету від 15.01.2013 року № 1 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2013 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні, виконком міської ради

      **ВИРІШИВ:**

     1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні  (Додаток 1).

     2. Затвердити план щодо проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 2).

     3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 3).

     4. Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

     5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова                                                                           В.В. Казаков**

                                                                                                  *Додаток 1*

*до рішення виконкому*

*від «04» червня 2013 року № 418*

**СКЛАД**

**організаційного комітету  щодо   проведення міських заходів,**

**присвячених  Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні**

 Терьошин С.Ф.    - заступник міського голови, голова організаційного комітету

 Гавриленко А.А. – секретар міської ради, співголова оргкомітету

**Члени Організаційного комітету:**

Волков Л.М.         - голова міської ради ветеранів

Бондаренко О.М. - голова міської ради воїнів – інтернаціоналістів

Чехута О.В.          - міський військовий комісар (за згодою)

Винничук Т.М.    - начальник організаційного відділу

Анцупова А.В.    - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Лішик О.П.          -  начальник відділу культури

Гринько О.В.       - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»

Башкатов О.В.     - начальник відділу освіти  міської ради

Буряк Н.Д.            - директор ЦДЮТ

Потапкін К.В.      - начальник УЖКГ

Івченко В.Г.         - директор ТРК СТВ

Водяник Р.В.        - начальник управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю.      - начальник міського управління ГУ МНС України  в Луганській області

                                (за погодженням)

Пасічник Ю.В.      - начальник міського відділу міліції (за погодженням)

**Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Ф.Єфименко**

                                                                                            *Додаток  2*

*до рішення виконкому*

*від «04» червня 2013 року № 418*

**ПЛАН**

**проведення міських заходів, присвячених Дню** **скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 30.05.2013 р.       15.00 | Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести впорядкування території братських могил, обелісків та пам’ятників | до 21.06.2013р. | Потапкін К.В.Головиселищних рад |
|  3. | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячений Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні | Згідно плану роботи ОДА  | Винничук Т.М.Анцупова А.В.  |
| 4. | Провести мітинг-реквієм, присвячений Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні з  покладанням квітів до Братської могили радянських воїнів на Меморіалі Слави |   22.06.2013 р. 09.00  | Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А.Винничук Т.М.Анцупова А.В.Лішик  О.П.Башкатов О.В.Волков Л.М. |
| 5. | Підготувати  сценарій мітингу-реквієму | до 17.06.2013 р. | Анцупова А.В.Винничук Т.М.Лішик О.П. |
| 6. | Забезпечити озвучення мітингу-реквієму біля Братської могили радянських воїнів на Меморіалі Слави | 22.06.2013 р. | Лішик О.П.      Гринько О.В. |
| 7. | Підготувати та розіслати телефонограми на підприємства, організації і установи міста, депутатам місцевої ради, керівникам громадських організацій щодо:- участі в  заходах з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;- приспущення на території міста Державних прапорів України;- обмеження розважальних заходів  | до 21.06.2013 р. | Винничук Т.М. |
| 8. | Обмежити проведення у місті розважальних заходів | 22.06.2013 р. | Терьошин С.Ф.Лішик О.П.Ханювченко В.І.  |
| 9. | Внести відповідні зміни до міських програм радіо та телебачення з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні |  22.06.2013 р. | Гавриленко А.А.Анцупова А.В. |
| 10. | Провести у комунальних міських бібліотеках: книжково-ілюстративні виставки, обговорення, інтерактиви з історії Великої Вітчизняної війни, присвячені Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні (згідно узгоджених планів роботи) | червень 2013 р. | Лішик О.П.   |
| 11. | Провести в  пришкільних та позаміських літніх оздоровчих таборах  бесіди, історичні години, конкурси дитячих творчих робіт, присвяченіДню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні | червень 2013 р.   |      Башкатов О.В.   |
| 12. | Забезпечити придбання: - квіткової продукції з живих квітів;-  кошику зі штучних квітів для покладання до Братської могили радянських воїнів  |      22.06.2013 р.до 22.06.2013 р. | Лішик О.П.   |
| 13. | Організувати транспорт для перевезення ветеранів Великої вітчизняної війни  до Братської могили радянських воїнів для участі у мітингу | 22.06.2013р. | Лішик О.П.   |
| 14. | Надіслати листи та телефонограми до      - міського відділу МВ УМВС;- багатопрофільної лікарні | до 18.06.2013р. |       Анцупова А.В.   |
| 15. | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів | 22.06.2013 р.  |      Пасічник Ю.В. |
| 16. | Організувати і підготувати:-  в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики;-  в сфері аудіовізуальних ЗМІ  спеціальні теле- та радіопрограми, присвячені  Дню скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні | червень 2013 р. | Анцупова А.В.Яровий Е.М.Івченко В.Г. |

**Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Ф.Єфименко**

                                                                                            *Додаток  3*

*до рішення виконкому*

*від «04» червня 2013 року № 418*

**К О Ш Т О Р И С**

**витрат щодо проведення міських заходів, присвячених  Дню** **скорботи і вшануванню пам’яті жертв війни в Україні**

1.  Оплата за придбання  квіткової продукції  з живих квітів                     500  грн**.**

     та кошику зі штучних квітів

     КФК 110103, КЕКВ 2210

**ВСЬОГО:                                                                                                     500 грн.**

**Керуючий справами виконкому                                                              Л.Ф.Єфименко**