**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №472**

«11»  червня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про проведення міських заходів, присвячених Дню молоді в новій редакції**

     Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 22 червня 1994 року № 323/94 «Про День молоді», рішенням виконавчого комітету від 15.01.2013 року № 1 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2013 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених Дню молоді, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

    1. Рішення виконкому від 04.06.2013 року № 416 «Про проведення міських заходів, присвячених Дню молоді» вважати таким, що втратило чинність.

    2. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню молоді  (Додаток 1).

    3.  Затвердити план міських заходів, присвячених Дню молоді (Додаток 2).

    4. Затвердити кошторис витрат відділу культури на проведення міських заходів, присвячених Дню молоді  (Додаток 3).

    5.  Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню молоді, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

    6. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

    7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова                                                                           В.В. Казаков**

*Додаток 1*

*до рішення виконкому*

*від «11» червня 2013 року № 472*

**СКЛАД**

**організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню молоді**

Терьошин С.Ф.    - заступник міського голови, голова організаційного комітету

**Члени Організаційного комітету:**

Лішик О.П.           -  начальник відділу культури

Гринько О.В.        -  директор Сєвєродонецького міського Палацу культури

Ханювченко В.І.  - начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту

Попова С.М.         -  головний спеціаліст відділу у справах сім`ї, молоді та спорту

Башкатов О.В.      -  начальник відділу освіти  міської ради

Анцупова А.В.     -  начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Винничук Т.М.     -  начальник організаційного відділу

Потапкін К.В.       - начальник УЖКГ

Пасічник Ю.В.      - начальник міського відділу міліції (за погодженням)

Водяник Р.В.         - начальник управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю.       - начальник міського управління ГУ МНС України  в Луганській

                                  області (за погодженням)

Любченко В.О.     - член виконавчого комітету міської ради

**Керуючий справами виконкому                                                             Л.Ф.Єфименко**

*Додаток  2*

*до рішення виконкому*

*від «11» червня 2013 року № 472*

**ПЛАН  ЗАХОДІВ**

**щодо** **проведення міських заходів, присвячених Дню молоді** 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 30.05.2013 р.  15.30 | Терьошин  С.Ф. |
| 2. | Провести нагородження кращої молоді міста в залі засідань виконкому Сєвєродонецької міської ради з нагоди Дня молоді:  - придбати квіти | 25.06.2013 р.            о 15.00             25.06.2013 р. | Терьошин С.Ф.    Ханювченко  В.І.            Лішик О.П. |
| 3. | Організувати та провести біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» молодіжну розважальну програму «Молодь. UA» | 30.06.2013 р.  18.00 | Лішик О.П.      Гринько О.В. |
| 4. | Забезпечити озвучення молодіжної розважальної програми «Молодь. UA» | 30.06.2013 р. | Лішик О.П.        Гринько О.В. |
| 5. | Придбати призи для проведення конкурсно-розважальної програми | до 27.06.2013 р. | Лішик О.П.      Гринько О.В. |
| 6. | Провести в комунальних міських бібліотеках**:**  книжкові виставки, он-лайн конференції, оформлення тематичних стендів, присвячених  Дню молоді (згідно планів роботи) | Протягом червня    2013 р. | Лішик О.П.  Чуйкова Н.А.  Олійник В.В.  Шматько О.Т. |
| 7. | Провести в  пришкільних та позаміських літніх оздоровчих таборах святкові заходи, спортивні змагання та концертно-розважальні програми, присвячені Дню молоді | червень 2013 р.  (згідно планів роботи) | Башкатов О.В.      Ханювченко В.І.         Буряк Н.Д. |
| 8. | Провести спортивні змагання в рамках діяльності майданчиків відпочинку СДЮСШ відділу у справах сім’ї, молоді та спорту | червень 2013 року | Ханювченко В.І. |
| 9. | Надіслати листи та телефонограми до:  - міського відділу МВ УМВС  - багатопрофільної лікарні  - міського управління ГУ МНС України | до 20.06.2013 р. | Анцупова А.В. |
| 10. | Організувати і підготувати:  -  в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики;  -  в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле- та радіопрограми, присвячені Дню молоді | червень 2013 р. | Анцупова А.В.  Яровий Е.М.  Івченко В.Г. |

**Керуючий справами виконкому                                                                   Л.Ф.Єфименко**

*Додаток  3*

*до рішення виконкому*

*від «11» червня 2013 року № 472*

**К О Ш Т О Р И С**

**витрат щодо  проведення міських заходів, присвячених Дню молоді** 

1.  Оплата за придбання квіткової продукції для нагородження кращої

     молоді міста                                                                                                             **500 грн.**

     КФК 110103, КЕКВ 2210

2. Оплата за придбання призів для проведення конкурсно-розважальної

    програми                                                                                                                  **700 грн.**

    КФК 110103, КЕКВ 2210

3. Оплата послуг з озвучення молодіжної розважальної програми                    **1 500 грн.**

    КФК 110103 КЕКВ 2240

**ВСЬОГО:                                                          2 700 грн.**

**Керуючий справами виконкому                                                                 Л.Ф. Єфименко**