- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ №270

«22»  квітня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

- Про проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету  від 10.12.2013 року № 980 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2014 році” та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, збереження пам’яті про подвиг захисників Вітчизни виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  (Додаток 1).

2.Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 2).

3.Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                                 В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від «22» квітня 2014 року №  270

СКЛАД

організаційного комітету щодо  проведення міських заходів,

присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Терьошин С.Ф.          - заступник міського голови, голова організаційного комітету

Халін Є.В.                  - перший заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А.        - секретар міської ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф.          - керуючий справами виконкому, секретар оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

Анцупова Г.В.          - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Афанас`єва Л.І.         - голова Борівської селищної ради

Ажипа О.В.               - начальник центру електрозв’язку (за згодою)

Башкатов О.В.           - начальник відділу освіти

Бондаренко О.В.       - голова міської ради воїнів – інтернаціоналістів

Буряк Н.Д.                  - директор ЦДЮТ

Винничук Т.М.          - начальник організаційного відділу

Водяник Р.В.              - начальник управління охорони здоров’я

Волков Л.М.               - голова міської ради ветеранів

Горохов М.Ю.            - начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС  України  в Луганській області (за згодою)

Гринько О.В.             - директор Сєвєродонецького міського Палацу культури

Дегтярьов О.В.          - директор департаменту з соціальних питань ПрАТ  «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»(за згодою)

Жданов А.В.              -  начальник міського відділу міліції  (за згодою)

Івченко В.Г.               - директор ТК СТВ

Колєснік Н.С.            - директор Департаменту економічного розвитку

Кузьмінов Ю.К.         - директор ВПУ (за згодою)

Лішик О.П.                 - начальник відділу культури

Михайлюк І.І.            - в.о. начальника УП та СЗН

Попов В.Г.                  - голова Сиротинської селищної ради

Поркуян О.В.             - директор ТІ СТУ ім.В.Даля (за згодою)

Потапкін К.В.             - начальник УЖКГ

Сичов В.Ф.                  - директор КП «Сєвєродонецькліфт»

Скребцов О.І               - директор СХМТ (за згодою)

Ханювченко В.І.         - начальник відділу молоді та спорту

Чехута О.В.                 - міський військовий комісар (за згодою)

Шевченко О.І.            - начальник  відділу торгівлі та побутового обслуговування  населення

Яворська М.В.            - директор Сєвєродонецького обласного музичного  училища  ім. С.С.Прокоф’єва

Яровий Е.М.               - редактор міської газети «Сєвєродонецькі вісті»

Керуючий справами виконкому                                                                   Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «22» квітня 2014 року № 270

ПЛАН

проведення міських заходів,  присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 14.04.2014 14.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2 | Провести впорядкування братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв Великої Вітчизняної війни | до 07.05.2014 | Потапкін К.В. Бородавка С.В. Голови селищних рад |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни, та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | Протягом 2014 року | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома, фронтовиків, ветеранів Великої Вітчизняної війни, що приковані до ліжка, керівництвом та громадськістю міста | квітень-травень 2014 року | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Волков Л.М. Башкатов О.В. Анцупова Г.В. Щетнікова Г.М. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів Великої Вітчизняної війни | до 24.04.2014 | Михайлюк І.І. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2014 | Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 8 | Провести у комунальних бібліотеках міста книжкові виставки, тематичні години, покази фільмів, присвячених 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни(згідно планів роботи) | квітень-травень 2014 року | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Шматько О.Т. Волков Л.М. |
| 9 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни в закладах середньої освіти, системи ПТН, ВНЗ всіх рівнів акредитації (згідно затверджених планів) | квітень-травень 2014 року | Башкатов О.В. Поркуян О.В. Кузьмінов Ю.К. Волков Л.М. |
| 10 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | квітень-травень 2014 | Башкатов О.В. Ханювченко В.І. |
| 11 | Провести військово-патріотичну гру «Зірниця» (біля оз.Чисте) | 06 травня 2014 року з 09.00 | Терьошин С.Ф. Башкатов О.В. Ханювченко В.І. Чехута О.В. |
| 12 | Організувати поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих: - виготовити та придбати вітальні листівки, марки - організувати розсилку святкових листівок | до 30.04.2014 | Винничук Т.М. Лішик О.П. |
| 13 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги (згідно цільової програми соціального захисту населення міста «Турбота») | Травень 2014 року | Михайлюк І.І. |
| 14 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | Згідно плану роботи ОДА | Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 15 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та Відкритий регіональний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Пісні, опалені війною», присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 06.05.2014 о 14.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 16 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва» святковий концерт, присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 07.05.2014 18.00 | Яворська М.В. |
| 17 | Провести біля комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» святковий концерт, присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, за участю солістів та художніх колективів музичних шкіл міста та міського Палацу культури: - забезпечити транспорт для перевозки артистів; - забезпечити озвучення | 09.05.2014 о 12.00 | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Метьолкін Г.Г. Кішко О.Л. Польова М.Д. Гринько О.В. |
| 18 | Провести урочистий загальноміський мітинг на площі Радянській з подальшою панахидою на Меморіалі Слави: ------------------------------------------------------------------------- - підготувати сценарій урочистого мітингу | 09.05.2014 10.00 ------------------ до 30.04.2014 | Халін Є.В. Гавриленко А.А. Терьошин С.Ф. Волков Л.М. ---------------------- Винничук Т.М. Лішик О.П. Анцупова Г.В. |
|  | - встановити сценічний майданчик на площі Радянська | 09.05.2014 | Лішик О.П. |
|  | - надати стільці з Льодового Палацу спорту | 09.05.2014 | Ханювченко В.І. |
|  | - забезпечити розсилку телефонограм щодо присутності на мітингу трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | до 30.04.2014 | Винничук Т.М. |
|  | - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави | до 04.05.2014 | Винничук Т.М. Лішик О.П. |
|  | - забезпечити святкову торгівлю | 09.05.2014 | Шевченко О.І. |
|  | - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2014 | Анцупова Г.В. |
|  | - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2014 з 8.30 до 9.30 | Анцупова Г.В. Ажипа О.В. |
|  | - організувати виступ оркестру Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С.Прокоф’єва | з 09.30-10.00 | Яворська М.В. |
|  | - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення мітингу | з 08.00 | Сичов В.Ф. |
|  | - забезпечити озвучення урочистого мітингу |  | Лішик О.П. |
|  | - організувати проходження колони воїнів-інтернаціоналістів |  | Бондаренко О.В. Чехута О.В. |
|  | - організувати шикування колон на мітингу |  | Винничук Т.М. |
|  | - забезпечити показову виставку техніки (БРДМ) | з 09.00 до 11.00 | Горохов М.Ю. Чехута О.В. |
|  | - забезпечити проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам - забезпечити транспорт для доставки солдат щодо проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам |  | Чехута О.В. Анцупова Г.В. Лішик О.П. |
|  | - організувати та провести панахиду по загиблим воїнам на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста |  | Анцупова Г.В. Єпископ Сєвєродонецький та Старобільський Блаженійший Никодим |
|  | - забезпечити озвучення панахиди на Меморіалі Слави |  | Дегтярьов О.В. |
| 19 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту та області) | 06.05.2014 - 09.05.2014 | Лішик О.П. |
| 20 | Надіслати листи та телефонограми до: - керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області - Сєвєродонецької та Старобільської єпархії | до 30.04.2014 | Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 21 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2014 | Колєснік Н.С. Мирошниченко С.А. |
| 22 | Забезпечити перекриття транспортного руху | 09.05.2014 з 09.00 до 12.00 | Жданов А.В. |
| 23 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту під час святкових заходів | до 07.05.2014 | Винничук Т.М. |
| 24 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 06.05.2014 09.05.2014 | Кисельов Д.Ю. Горохов М.Ю. |
| 25 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 09.05.2014 | Жданов А.В. |
| 26 | Організувати і підготувати:. - урочисте привітання міського голови В.В.Казакова; - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; - надати об’яву в ЗМІ про перекриття дорожнього руху | травень 2014 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                     Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «22» квітня 2014 року №  270

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених  69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1.   Оплата транспортних послуг:                                                                           6 000 грн.

- поїздки по місту та області для обслуговування святкових заходів

- вантажні перевезення по місту

(згідно плану заходів)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2.   Оплата за придбання та виготовлення святкових листівок                          3 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

3.   Оплата за придбання марок (без конвертів)                                                   2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

4.  Оплата за озвучення мітингу на площі Радянській                                        17 000 грн.

(згідно договору та кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

ВСЬОГО:                                                        28 000 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                Л.Ф.Єфименко