- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ №293

«29»  квітня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

- Про внесення змін до рішення виконкому від 22.04.2014 року № 270 «Про проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету  від 10.12.2013 року № 980 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2014 році”,  з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та необхідності внесення змін, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Додатку 2 рішення виконкому від 22 квітня 2014 року № 270 «Про проведення міських заходів, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні» та викласти його в наступній редакції  (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                                В.В. Казаков

Додаток

до рішення виконкому

від «29» квітня 2014 року № 293

ПЛАН

проведення міських заходів,  присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 14.04.2014 14.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2 | Провести впорядкування братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв Великої Вітчизняної війни | до 07.05.2014 | Потапкін К.В. Бородавка С.В. Голови селищних рад |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни, та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | Протягом 2014 року | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома, фронтовиків, ветеранів Великої Вітчизняної війни, що приковані до ліжка, керівництвом та громадськістю міста | квітень-травень 2014 року | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Волков Л.М. Башкатов О.В. Анцупова Г.В. Щетнікова Г.М. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів Великої Вітчизняної війни | до 24.04.2014 | Михайлюк І.І. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2014 року | Лішик О.П. Башкатов О.В. |
| 8 | Провести у комунальних бібліотеках міста книжкові виставки, тематичні години, покази фільмів, присвячених 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни(згідно планів роботи) | квітень-травень 2014 року | Лішик О.П. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Шматько О.Т. Волков Л.М. |
| 9 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни в закладах середньої освіти, системи ПТН, ВНЗ всіх рівнів акредитації (згідно затверджених планів) | квітень-травень 2014 року | Башкатов О.В. Поркуян О.В. Кузьмінов Ю.К. Волков Л.М. |
| 10 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | квітень-травень 2014 | Башкатов О.В. Ханювченко В.І. |
| 11 | Провести військово-патріотичну гру «Зірниця» (біля оз.Чисте) | 06 травня 2014 року з 09.00 | Терьошин С.Ф. Башкатов О.В. Ханювченко В.І. Чехута О.В. |
| 12 | Організувати поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих: - виготовити та придбати вітальні листівки, марки - організувати розсилку святкових листівок | до 30.04.2014 | Винничук Т.М. Лішик О.П. |
| 13 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги (згідно цільової програми соціального захисту населення міста «Турбота») | Травень 2014 року | Михайлюк І.І. |
| 14 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | Згідно плану роботи ОДА | Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 15 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та Відкритий регіональний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Пісні, опалені війною», присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 06.05.2014 о 14.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Лішик О.П. Гринько О.В. |
| 16 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва» святковий концерт, присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 07.05.2014 18.00 | Яворська М.В. |
| 17 | Провести біля комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» святковий концерт, присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, за участю солістів та художніх колективів музичних шкіл міста та міського Палацу культури: - забезпечити транспорт для перевозки артистів; - забезпечити озвучення | 09.05.2014 об 11.30 | Терьошин С.Ф. Лішик О.П. Метьолкін Г.Г. Кішко О.Л. Польова М.Д. Гринько О.В. |
| 18. | Провести біля КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми» театралізований концерт «Все, что было не со мной – помню!» | 09.05.2014 19.00 | Лішик О.П. Суханова І.С. |
| 19 | Провести урочистий загальноміський мітинг на площі Радянській з подальшою панахидою на Меморіалі Слави : ------------------------------------------------------------------------- - підготувати сценарій урочистого мітингу | 09.05.2014 09.00 ------------------ до 30.04.2014 | Халін Є.В. Гавриленко А.А. Терьошин С.Ф. Волков Л.М. ---------------------- Винничук Т.М. Лішик О.П. Анцупова Г.В. |
|  | - встановити сценічний майданчик на площі Радянська | 09.05.2014 | Лішик О.П. |
|  | - надати стільці з Льодового Палацу спорту | 09.05.2014 | Ханювченко В.І. |
|  | - забезпечити розсилку телефонограм щодо присутності на мітингу трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | до 30.04.2014 | Винничук Т.М. |
|  | - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави | до 04.05.2014 | Винничук Т.М. Лішик О.П. |
|  | - забезпечити святкову торгівлю | 09.05.2014 | Шевченко О.І. |
|  | - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2014 | Анцупова Г.В. |
|  | - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2014 з 8.00 до 8.30 | Анцупова Г.В. Ажипа О.В. |
|  | - організувати виступ оркестру Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С.Прокоф’єва | з 08.30-09.00 | Яворська М.В. |
|  | - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення мітингу | з 06.00 | Сичов В.Ф. |
|  | - забезпечити озвучення урочистого мітингу |  | Лішик О.П. |
|  | - організувати проходження колони воїнів-інтернаціоналістів |  | Бондаренко О.В. Чехута О.В. |
|  | - організувати шикування колон на мітингу |  | Винничук Т.М. |
|  | - організувати та провести панахиду по загиблим воїнам на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста |  | Анцупова Г.В. Єпископ Сєвєродонецький та Старобільський Блаженійший Никодим |
|  | - забезпечити озвучення панахиди на Меморіалі Слави |  | Дегтярьов О.В. |
| 20 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту та області) | 06.05.2014 - 09.05.2014 | Лішик О.П. |
| 21 | Надіслати листи та телефонограми до: - керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області - Сєвєродонецької та Старобільської єпархії | до 30.04.2014 | Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 22 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2014 | Колєснік Н.С. Мирошниченко С.А. |
| 23 | Забезпечити перекриття транспортного руху | 09.05.2014 з 08.00 до 11.00 | Жданов А.В. |
| 24 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту під час святкових заходів | до 07.05.2014 | Винничук Т.М. |
| 25 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 06.05.2014 09.05.2014 | Кисельов Д.Ю. Горохов М.Ю. |
| 26 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 09.05.2014 | Жданов А.В. |
| 27 | Організувати і підготувати:. - урочисте привітання міського голови В.В.Казакова; - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; - надати об’яву в ЗМІ про перекриття дорожнього руху | травень 2014 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                     Л.Ф.Єфименко