- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ №358

«27» травня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

- Про внесення змін до рішення виконкому від 20.05.2014 року  № 327 «Про проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста»

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 10.12.2013 № 980 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2014 році” та з метою безпечного проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Внести зміни до Додатку 2 рішення виконкому від 20.05.2014 року № 327 «Про проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста» та викласти його в наступній редакції (Додаток ).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника  міського  голови   з  питань  діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                              В.В. Казаков

Додаток

до рішення виконкому

від «27» травня 2014 року № 358

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 26.05.2014 | Терьошин С.Ф. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста на базі закладів освіти (згідно затверджених планів по відділу освіти міської ради) | 30-31.05.2014 | Терьошин С.Ф. Башкатов О.В. |
| 3. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх шкіл міста | 30-31.05.2014 | Терьошин С.Ф. Башкатов О.В. |
| 4. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору | 30-31.05.2014 | Жданов А.В. |
| 5. | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС | до 28.05.2014 | Анцупова Г.В. |
| 6. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 30-31.05.2014 | Кисельов Д.Ю. Горохов М.Ю. |
| 7. | Забезпечити висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ЗМІ | травень –червень 2014 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Ф.Єфименко