- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

- ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ №359

«27 »  травня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

- Про проведення міських заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей

Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету  від 10.12.2014 № 980 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2014 році” та  з метою проведення міських заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  Міжнародному Дню захисту дітей (Додаток 1).

2. Затвердити план міських заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей (Додаток 2).

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                            В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від «27» травня 2014 року № 359

СКЛАД

організаційного комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей

Терьошин С.Ф.                  - заступник міського голови,  голова організаційного комітету

Члени Організаційного комітету:

Лішик О.П.                         -  начальник відділу культури міської ради

Башкатов О.В.                    - начальник відділу освіти  міської ради

Ханювченко В.І.                - начальник відділу у справах сім`ї, молоді і спорту

Анцупова Г.В.                   -  начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків

з громадськістю

Водяник Р.В.                       - начальник міського управління охорони здоров’я

Горохов М.Ю.                     - начальник міського управління ГУ МНС України  в

Луганській області (за погодженням)

Жданов А.В.                        - начальник міського відділу міліції (за погодженням)

Керуючий справами виконкому                                                            Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «27» травня 2014 року №359

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 26.05.2014 14.00 | Терьошин С.Ф. |
| 2. | Провести святкові заходи, присвячені урочистому відкриттю оздоровчої кампанії на базі пришкільних таборів з денним перебуванням | 02.06.2014 | Башкатов О.В. |
| 3. | Провести в комунальних бібліотеках міста, КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв», КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» та позашкільних навчальних закладах міста пізнавальні і конкурсно-розважальні програми для дітей, які перебувають в таборах відпочинку з денним перебуванням (згідно затверджених графіків). | Протягом червня 2014 | Башкатов О.В. Лішик О.П. |
| 4. | Надіслати листи та телефонограми до - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС | до 29.05.2014 | Анцупова Г.В. |
| 5. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | Протягом червня 2014 | Жданов А.В. |
| 6. | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей | червень 2014 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                              Л.Ф.Єфименко