СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 663

### 09  грудня 2014 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених новорічним та

різдвяним святам

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету № 1 від 10.12.2013 року «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2014 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам (Додаток 1).

2. Затвердити план міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам   (Додаток 2).

3. Затвердити перелік категорій дітей міста, які отримують новорічні  подарунки у 2014 році (Додаток 3).

4. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам (Додаток 4).

5.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцева) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам.

6. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови  з  питань діяльності виконавчих органів міської ради П.Г.Чернишина.

Міський голова                                                                           В.В.Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 09 грудня 2014 року № 663

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських

заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам

Чернишин П.Г.         - перший заступник міського голови, голова організаційного комітету

Терьошин С.Ф.         - заступник міського голови, співголова організаційного комітету

Гавриленко А.А.      - секретар міської ради, співголова організаційного комітету

Члени Організаційного комітету:

| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| --- | --- |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Бойкова К.В. | в.о. начальника відділу культури |
| Гринько О.В. | директор Сєвєродонецького міського Палацу культури |
| Каширіна О.Г. | в.о. начальника відділу освіти |
| Потапкін К.В. | начальник УЖКГ |
| Дмітрієва А.Л. | начальник КП СКС |
| Тарасов В.І. | начальник КП «Єдина аварійна диспетчерська служба» |
| Сичов В.Ф. | директор КП «Сєвєродонецьк-ліфт» |
| Шевченко О.І. | начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення |
| Водяник Р.В. | начальник управління охорони здоров’я |
| Мирошниченко С.А. | начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку |
| Горохов Ю.М. | начальник Сєвєродонецького управління ГУ МНС України в Луганській області (за згодою) |
| Бєлозьоров Ю.П. | начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Зозуляк О.Б. | начальник ВДАІ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                                     Л.Ф. Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від 09 грудня 2014 року № 663

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених новорічним та різдвяним святам

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 10.12.2014 11.00 | Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. |
| 2 | Організувати придбання кондитерських новорічних дитячих подарунків для дітей міста (згідно Додатку 3) | грудень 2014 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 3 | Встановити на площах Радянська та Перемоги: - новорічні ялинки; - тимчасові торгівельні споруди та атракціони | до 19.12.2014 | Потапкін К.В. Тарасов В.І. Бойкова К.В. |
| 4 | Забезпечити монтаж систем декоративної світлової ілюмінації на площі Перемоги та Новорічної ялинки на площі Перемоги | до 19.12.2014 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 5 | Забезпечити охорону новорічних ялинок на площах Радянська та Перемоги | з 16.12.2014 по 15.01.2015 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 6 | Забезпечити: - прикрашання вулиць та площ міста новорічною атрибутикою; - електропостачання та освітлення у місці встановлення новорічних ялинок, пл. Радянської, пл. Перемоги та вулиць міста; - підключення до електропостачання тимчасових торгівельних споруд | до 19.12.2014 з 14.12.2014 по 16.01.2015 | Чершинин П.Г. Потапкін К.В. Сичов В.Ф. |
| 7 | Забезпечити організацію виїзної святкової торгівлі в тимчасових торгівельних спорудах на площах Радянська та Перемоги | з 19.12.2014 по 15.01.2015 | Чернишин П.Г. Шевченко О.І. |
| 8 | Провести в дошкільних навчальних закладах міста новорічні ранки. В позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах міста тематичні вечори, зустрічі. | грудень 2014 – січень 2015 | Терьошин С.Ф. Каширіна О.Г. |
| 9 | Придбати для організації та проведення святкових заходів в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури»: - предмети, матеріали, новорічні прикраси, електротовари для оформлення святкових заходів | грудень 2014 | Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 10 | Забезпечити придбання святкової електричної гірлянди та крепіжних матеріалів для святкового новорічного оформлення новорічних ялинок на площах Радянська та Перемоги | до 19.12.2014 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 11 | Провести урочисте відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги для обдарованих дітей та дітей пільгової категорії, за участі керівництва міста та області | 19.12.2014 11.00 | Чернишин П.Г. Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 12 | Підготувати сценарій урочистого відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги для обдарованих дітей та дітей пільгової категорії, за участі керівництва міста та області | до 17.12.2014 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 13 | Організувати транспортне забезпечення проведення урочистого відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги | 19.12.2014 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 14 | Організувати та провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» : - новорічний мюзикл для дітей міста «Таємниця чарівного кристалу» - Кубок області з акробатичного рок-н-ролу «Новорічна феєрія»; - турнір з бальних танців «Новорічний серпантин» | з 22 по 26 грудня 2014 20.12.2014 10.00 28.12.2014 11.00 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 15 | Організувати та провести в комунальному закладі «Сєвєродонецька галерея мистецтв» зимову інсталяцію «Новорічні пригоди в галереї» | з 10 по 28 грудня 2014 | Бойкова К.В. Чернобай Я.О. |
| 16 | Забезпечити організацію послуги з додаткового озвучення урочистого відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги для обдарованих дітей та дітей пільгової категорії, за участі керівництва міста та області | 19.12.2014 10.00 – 12.00 | Терьошин С.Ф. Бойкова К.В. |
| 17 | Організувати та провести в закладах культури міста заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам (згідно затверджених планів). Придбати призи для проведення концертно- розважальних програм, присвячених новорічним та різдвяним святам | грудень 2014 | Бойкова К.В. Гринько О.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Шматько О.Т. Шматко Л.Є. Метьолкін Г.Г. Польова М.Д. Кішко О.Л. Чернобай Я.О. |
| 18 | Організувати та провести міську благодійну акцію для дітей пільгових категорій «Молодий Дід Мороз» | 25.12.2014 | Кузьменко Ю.А. Попова С.М. |
| 19 | Забезпечити наявність додаткових контейнерів для сміття, під час проведення святкових заходів на площах Радянська та Перемоги, а також прибирання міста після проведення святкових заходів | грудень 2014 – січень 2015 | Чернишин П.Г. Потапкін К.В. Дмітрієва А.Л. |
| 20 | Подати електричну напругу до сценічного майданчику та торгівельних майданчиків на площах Радянська та Перемоги | 16.12.14 по 15.01.15 | Чернишин П.Г. Єфименко Л.Ф. Сичов В.Ф. Бутник Р.Д. |
| 21 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення урочистого відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги | 19.12.14 10.00 – 12.00 | Чернишин П.Г. Колєснік Н.С. Мірошниченко С.А. |
| 22 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту для організації урочистого відкриття міської Новорічної ялинки на площі Перемоги | до 18 грудня 2014 | Винничук Т.Н. |
| 23 | Забезпечити громадський порядок під час проведення новорічних та різдвяних свят | З 14.12.2014 по 15.01.2015 | Бєлозьоров Ю.П. |
| 24 | Забезпечити охорону громадського порядку і безпеки, організацію дорожнього руху на площі Перемоги під час святкових заходів, присвячених урочистому відкриттю міської Новорічної ялинки | 19.12.2014 | Бєлозьоров Ю.П. Зозуляк О.Б. |
| 25 | Забезпечити чергування автомобіля швидкої допомоги під час проведення урочистого відкриття Новорічної ялинки | 19.12.2014 | Кисельов Д.Ю. |
| 26 | Забезпечення роботи міських туалетів біля площі Перемоги | 19.12.2014 | Чернишин П.Г. Потапкін К.В. |
| 27 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС - Лисичанської комунально-профілактичної установи «Станція швидкої медичної допомоги» - міського управління ГУ МНС України | до 19.12.2014 | Анцупова Г.В. |
| 28 | Організувати і підготувати: - урочисте поздоровлення керівництва міста з нагоди зустрічі Нового 2015 року; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста; - рекламні оголошення в ЗМІ щодо проведення новорічних святкових заходів та урочистого відкриття Новорічної ялинки на площі Перемоги; - широке висвітлення в друкованих та аудіовізуальних ЗМІ новорічних святкових заходів та урочистого відкриття Новорічної ялинки на площі Перемоги | до 25.12.2014 грудень 2014 грудень 2014 – січень 2015 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Л.Ф. Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від 09 грудня 2014 року № 663

Перелік дітей,

які отримують новорічні подарунки у 2014 році

1. Діти – інваліди товариства «Надія»                                                                              - 30

2. Для дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС                                                                - 55

(Союз Чорнобиль України), які не отримують подарунки у

навчальних закладах

3. Діти з багатодітних сімей,                                                                                              -184

які не відвідують дошкільні та

загальноосвітні навчальні заклади

4. Діти учасники художньої самодіяльності КЗ СМПК,                                                 -100

які приймають участь у новорічних виставах

ВСЬОГО:                               369

Керуючий справами виконкому                                                                            Л.Ф. Єфименко

Додаток 4

до рішення виконкому

від 09 грудня 2014 року № 663

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів,

присвячених новорічним та різдвяним святам

1. Придбання кондитерських

новорічних дитячих подарунків

для дітей міста                                                                                                           9 225 грн.

КФК 110103 КЕКВ 2210

2. Придбання  святкової електричної гірлянди                                                        88 987 грн.

та крепіжних матеріалів для святкового

оформлення площі Перемоги

та новорічної ялинки на площі Перемоги

КФК 110103 КЕКВ 2210

3. Послуги монтажу систем декоративної ілюмінації                                             16 004 грн.

на  площі Перемоги та Новорічній ялинці

на площі Перемоги

КФК 110103 КЕКВ 2240

4. Оплата послуг за охорону новорічних ялинок на                                               99 950 грн.

площах Перемоги та Радянська

КФК 110103 КЕКВ 2240

5. Оплата послуг за озвучення                                                                                    5 000 грн.

урочистого відкриття міської

Новорічної ялинки

КФК 110103, КЕКВ 2240

6. Послуги роботи автовишок для монтажу систем                                                15 600 грн.

декоративної ілюмінації на Новорічній ялинці

на площі Перемоги

КФК 110103, КЕКВ 2240

7. Транспортні витрати щодо організації та проведення                                         1 000 грн.

урочистого відкриття міської

Новорічної ялинки

КФК 110103 КЕКВ 2240

8. Послуги по встановленню новорічних ялинок та                                               32 377 грн.

святкової атрибутики на площах Радянська та Перемоги

КФК 110103, КЕКВ 2240

9. Придбання призів для проведення                                                                          5 000 грн.

концертно-розважальних програм

КФК 110103, КЕКВ 2210

10. Придбання предметів, новорічних прикрас, матеріалів,                                    10 000 грн.

електрообладнання для оформлення сцени

КФК 110103, КЕКВ 2210

ВСЬОГО:     283 143 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Ф. Єфименко