СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 213

### 21  квітня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів, присвячених

70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету  від 06 квітня 2015 року  № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, забезпечення шанобливого ставлення до пам’яті Перемоги над нацизмом, суспільної поваги до ветеранів війни, збереження пам’яті про подвиг захисників України, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (Додаток  1).

2.Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги  (Додаток 2).

3.Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

Міський голова                                                                           В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 року №    213

СКЛАД

організаційного комітету щодо  проведення міських заходів,

присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

Чернишин П.Г.                                   – перший заступник міського голови, голова

організаційного комітету

Терьошин С.Ф.                                   – заступник міського голови, співголова

організаційного комітету

Гавриленко А.А.                                 – секретар міської ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф.                                   – керуючий справами виконкому, секретар оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Ажипа О.В. | - начальник центру електрозв’язку (за згодою) |
| --- | --- |
| Анцупова Г.В. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Афанас`єва Л.І. | - голова Борівської селищної ради |
| Бєлозьоров Ю.П. | - начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Бойкова К.В. | - начальник відділу культури |
| Бондаренко О.В. | - голова міської ради воїнів-інтернаціоналістів |
| Борисова Л.Л. | - директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Буряк Н.Д. | - директор ЦДЮТ |
| Василенко Н.В. | - начальник УП та СЗН |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | - начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | - т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Дегтярьов О.В. | - директор департаменту з соціальних питань ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (за згодою) |
| Жученко Є.В. | - директор СХМТ (за згодою) |
| Івченко В.Г. | - директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Корженко В.Ф. | - голова міської ради ветеранів |
| Кузьменко Ю.О. | - начальник відділу молоді та спорту |
| Кузьмінов Ю.К. | - директор ВПУ (за згодою) |
| Метьолкін Г.Г. | - директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Мирошниченко С.А. | - начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку |
| Попов В.Г. | - голова Сиротинської селищної ради |
| Поркуян О.В. | - в.о. ректора СНУ ім. В. Даля |
| Потапкін К.В. | - начальник УЖКГ |
| Сичов В.Ф. | - директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Чехута О.В. | - міський військовий комісар (за згодою) |
| Шевченко О.І. | - начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Яворська М.В. | - директор Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С. Прокоф’єва (за згодою) |
| Яровий Е.М. | - редактор міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |

Керуючий справами виконкому                                                                           Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 року №    213

ПЛАН

проведення міських заходів,  присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 15.04.2015 10.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Єфименко Л.Ф. |
| 2 | Провести впорядкування братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв ІІ Світової війни | до 05.05.2015 | Потапкін К.В. Голови селищних рад |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни, та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | протягом 2015 року | Терьошин С.Ф. Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома ветеранів війни 1941-1945 років, керівництвом та громадськістю міста | квітень-травень 2015 року | Терьошин С.Ф. Корженко В.Ф. Каширіна О.Г. Анцупова Г.В. Василенко Н.В. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів війни 1941-1945 років | до 20.04.2015 | Василенко Н.В. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи, присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2015 року | Бойкова К.В. Каширіна О.Г. |
| 8 | Провести у комунальних бібліотеках міста книжкові виставки, тематичні години, показ фільмів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, та зустрічі з ветеранами війни 1941-1945 років (згідно планів роботи) | квітень-травень 2015 року | Корженко В.Ф. Бойкова К.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Шматько О.Т. Гринько О.В. |
| 9 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами війни 1941-1945 років в закладах середньої освіти, системи ПТН, ВНЗ всіх рівнів акредитації (згідно затверджених планів) | квітень-травень 2015 року | Корженко В.Ф. Каширіна О.Г. Кузьмінов Ю.К. Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 10 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги | квітень-травень 2015 року | Каширіна О.Г. Кузьменко Ю.О. |
| 11 | Організувати поздоровлення ветеранів війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих: - виготовити та придбати вітальні листівки, марки - організувати розсилку святкових листівок | до 25.04.2015 до 05.05.2015 | Винничук Т.М. Бойкова К.В. |
| 12 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги (згідно цільової програми соціального захисту населення міста «Турбота») | травень 2015 року | Василенко Н.В. |
| 13 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги: - підготувати список учасників делегації | згідно плану роботи ОДА | Винничук Т.М. |
| 14 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» урочистого підведення підсумків міського поетичного конкурсу «Во славу Великої Перемоги та миру», присвяченого 70-й річниці Великої Перемоги | 07.05.2015 14-00 | Терьошин С.Ф. Мацегора В.В. Бойкова К.В. Чуйкова Н.А. |
| 15 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» другий тур Відкритого регіонального фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Заради миру на землі», присвяченого 70-й річниці Великої Перемоги та святкові урочистості вшанування ветеранів війни 1941-1945 років | 08.05.2015 о 13.00 | Терьошин С.Ф. Гавриленко А.А. Бойкова К.В. Гринько О.В. Винничук Т.М. |
| 16 | Придбати матеріали для оформлення сцени в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 08.05.2015 | Бойкова К.В. Гринько О.В. |
| 17 | Придбати квіткову продукцію для вшанування ветеранів війни 1941-1945 років та покладання до Меморіалу Слави | 08.05.2015 09.05.2015 | Бойкова К.В. |
| 18 | Провести урочистий загальноміський мітинг на площі Радянській з подальшою панахидою на Меморіалі Слави : ------------------------------------------------------------------------- - підготувати сценарій урочистого мітингу | 09.05.2015 09.00 ------------------ до 05.05.2015 | Гавриленко А.А. Терьошин С.Ф. Корженко В.Ф. ------------------------- Винничук Т.М. Бойкова К.В. |
|  | - встановити сценічний майданчик на площі Радянська | 08.05.2015 | Бойкова К.В. |
|  | -забезпечити охорону сценічного майданчика на площі Радянська | 08 травня 2015 року з 18.00 до 07.00 09 травня 2015 року | Бєлозьоров Ю.П. |
|  | - надати стільці з Льодового Палацу спорту |  | Кузьменко Ю.О. |
|  | - забезпечити присутність на мітингу трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста |  | Винничук Т.М. |
|  | - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави | до 04.05.2015 | Винничук Т.М. |
|  | - забезпечити святкову торгівлю | 09.05.2015 | Шевченко О.І. |
|  | - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2015 | Анцупова Г.В. |
|  | - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2015 з 8.00 до 8.30 | Ажипа О.В. |
|  | - організувати виступ оркестру КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | з 08.30-09.00 | Метьолкін Г.Г. |
|  | - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення мітингу | з 06.00 | Сичов В.Ф. |
|  | - забезпечити озвучення урочистого мітингу |  | Бойкова К.В. |
|  | - організувати шикування колон на мітингу |  | Міндрина Т.О. |
|  | - забезпечити проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам - забезпечити встановлення Почесної варти - забезпечити транспорт для проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам |  | Чехута О.В. Анцупова Г.В. Бойкова К.В. |
|  | - забезпечити проведення панахиди по загиблим воїнам на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста |  | Анцупова Г.В. Єпископ Сєвєродонецької Єпархії Преосвященніший Никодим |
|  | - забезпечити озвучення панахиди на Меморіалі Слави |  | Дегтярьов О.В. |
| 19 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | з 05.05.2015 по 09.05.2015 | Бойкова К.В. |
| 20 | Надіслати листи та телефонограми до: - керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу - МВ УМВС, ДАІ - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 05.05.2015 | Анцупова Г.В. |
| 21 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2015 | Мірошниченко С.А. |
| 22 | Забезпечити перекриття транспортного руху | 09.05.2015 | Бєлозьоров Ю.П. |
| 23 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 07.05.2015 | Винничук Т.М. |
| 24 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 08.05.2015 09.05.2015 | Тісман Т.М. Гай П.Л. |
| 25 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 09.05.2015 | Бєлозьоров Ю.П. |
| 26 | Організувати і підготувати: - урочисте привітання міського голови В.В. Казакова; - в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле- та радіопрограми, присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття дорожнього руху | травень 2015 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                           Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від 21 квітня 2015 року №   213

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених  70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі,

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

1.   Оплата транспортних послуг:                                                                           4 000 грн.

- поїздки по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

(згідно плану заходів)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2.   Оплата за придбання квіткової продукції з живих та штучних квітів         5 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

3.   Оплата за придбання та виготовлення святкових листівок                          3 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

4.  Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени                               3 500 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

5.   Оплата за придбання марок (без конвертів)                                                   1 500 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

6.  Оплата за озвучення мітингу на площі Радянській                                       28 000 грн.

(згідно договору та кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

ВСЬОГО:                                                        45 000 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                           Л.Ф.Єфименко