**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 355**

### **« 16 » липня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про внесення змін до рішення виконкому

від 14.07.2015 року № 346 «Про проведення

міських заходів з нагоди відзначення річниці

визволення міста Сєвєродонецька від

незаконних військових формувань»

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою гідного проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1.Внести зміни до Додатку 2 рішення виконкому від 14 липня 2015 року № 346 «Про проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань» та викласти його в наступній редакції (Додаток 1).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова В.В. Казаков**

Додаток 1

до рішення виконкому

від «16 » липня 2015 року № 355

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 09.07.2015  11.00 | Чернишин П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Єфименко Л.Ф. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 22.07.2015 | Потапкін К.В.  Бойкова К.В. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2015 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2015 | Гавриленко А.А.  Анцупова Г.В. |
| 4. | Організувати та забезпечити проведення урочистого мотопробігу з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2015  16.30 – 17.00 | Гавриленко А.А.  Анцупова Г.В.  Винничук Т.М.  Бєлозьоров Ю.П. |
| 5. | Провести урочисте відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському та нагородження видатних осіб, які внесли значний внесок у визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | 22.07.2015  17.00 | Чернишин П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Єфименко Л.Ф. |
| 6. | Забезпечити озвучення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 7. | Організувати придбання квіткової продукції для проведення урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 8. | Підготувати сценарій урочистого відкриття пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | до 17.07.2015 | Анцупова Г.В.  Винничук Т.М.  Бойкова К.В. |
| 9. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:  Міські бібліотеки:  Інформаційні інсталяції, книжкові виставки «Борітеся – поборите! Вам Бог помагає!» (згідно планів роботи)  КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:  Мистецький проект «Тиждень експериментального кіно» - дебютні фільми сєвєродончан (короткий метр);  Творчу акцію «Визволення мистецтвом» з безкоштовним відвідуванням експозицій | липень  2015 року      з 21 по 25 липня 2015 року  22.07.2015 | Бойкова К.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Шматько О.Т.  Іванова Н.М. |
| 10. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести на площі Радянській майстер-клас секції велоспорту | 22.07.2015  16.00 | Кузьменко Ю.О. |
| 11. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести дитячі майстер-класи з декоративного плетіння та фейс-арту аквагримом (святковий патріотичний розпис  обличчя спеціальними фарбами ) | 22.07.2015  16.00 | Каширіна О.Г.  Буряк Н.Д. |
| 12. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2015 | Анцупова Г.В. |
| 13. | Провести соціально-патріотичну акцію та майстер-класи «Стрічка свободи» | з 20 по 22 липня 2015 року | Бойкова К.В.  Руднєва Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 14. | Провести мистецький проект «Мальовнича Україна» та концертну програму «Єдність – зброя визволення» | 22.07.2015  з 17.30 до 21.00 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 15. | Провести майстер-клас з пленерного живопису | 22.07.2015  17.30 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є. |
| 16. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.  Шматко Л.Є.  Руднєва Н.М. |
| 17. | Провести святкові конкурсно-розважальні програми «Сєвєродонецька вишиванка» та конкурс дитячого малюнку на асфальті «Малюємо Україну» | 22.07.2015  З 16.00 | Бойкова К.В.  Половінкін А.Ф.  Буряк Н.Д. |
| 18. | Придбати призи для проведення конкурсно-розважальних програм | до 22.07.2015 | Бойкова К.В.  Шматко Л.Є.  Руднєва Н.М. |
| 19. | Забезпечити обстеження території площі Радянська щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2015 | Савєльев І.В.  Гай П.Л. |
| 20. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на  пл. Радянській | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 21. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на пл. Радянській | 22.07.2015  з 14.00 - 20.00 | Бойкова К.В.  Сатін С.А. |
| 21. | Забезпечити сценічне озвучення концертної програми | 22.07.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 22. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Радянській | 22.07.2015  16.00-20.00 | Шевченко О.І. |
| 23. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 20.07.2015 | Винничук Т.М. |
| 24. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.07.2015 | Анцупова Г.В. |
| 25. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служби ДАІ;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2015  з 15.30 до 21.00 | Бєлозьоров Ю.П.  Зозуляк О.Б. |
| 26. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2015  з 16.00 до 22.00 | Мірошниченко С.А. |
| 27. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2015 | Тісман Т.М.  Гай П.Л. |
| 28. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 23.07.2015 | Потапкін К.В. |
| 29. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів | 22.07.2015 | Бойкова К.В. |
| 30. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 22.07.2015 | Потапкін К.В. |
| 31. | Організувати:  - проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | липень  2015 року | Анцупова Г.В.  Івченко В.Г.  Ситник І.Ф. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко