**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 407**

### **« 18 » серпня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 24-й річниці

незалежності України

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 24.06.2015 № 360/2015 «Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою консолідації українського суспільства, утвердження у громадян національної свідомості та патріотизму і гідного відзначення у місті Сєвєродонецьку 24-ї річниці незалежності України, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, при-свячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**Міський голова В.В. Казаков**

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 18» серпня 2015 року № 407

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Антоненко П.В. | * директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Анцупова Г.В. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Бєлозьоров Ю.П. | * начальник міського відділу міліції (за згодою) |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Колєснік Н.С. | * директор департаменту економічного розвитку |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту |
| Кузьмінов Ю.К. | * директор ВПУ (за згодою) |
| Мамаєв О.В. | * директор КПЖ «Рітм» |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність» |
| Поркуян О.В. | * в.о. ректора СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 18 » серпня 2015 року № 407

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.08.2015  11.00 | Чернишин.П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 23.08.2015 | Потапкін К.В.  Бойкова К.В.  Голови селищних рад |
| 3. | Провести покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та О.В.Радієвському | 24.08.2015 | Чернишин.П.Г.  Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Єфименко Л.Ф. |
| 4. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:  Міські бібліотеки: цикл книжково-ілюстративних виставок «24-й річниці незалежності України присвячується», літературні вікторини та пізнавально- інформаційні інсталяції | серпень 2015 року | Бойкова К.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Шматько О.Т. |
| 5. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:   * тенісний турнір (криті тенісні корти, вул. Вілєсова, 4-а); * турнір з настільного тенісу (спеціалізована зала тенісу, вул. Федоренка, 33); * товариська зустріч з баскетболу (ігрова зала «Олімпія», вул. Сметаніна, 5-а); * турнір з загальної фізичної підготовки серед дітей і батьків «Битва поколінь» (гімнастична зала, вул. Сметаніна, 5-а); * матчева зустріч з міні-футболу (ігрова зала, вул. Федоренка, 33); * велопробіг Сєвєродонецьк – Боровеньки - Новоастрахань (з вул. Сметаніна, 5а); * товариська зустріч з футболу між командами міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ (Стадіон «Хімік») | 21-22 серпня  2015 року  9.00  21-22 серпня  2015 року  10.00  21 серпня  2015 року  10.00  21 серпня  2015 року  10.00  22 серпня  2015 року  10.00  22 серпня  2015 року  10.00  24 серпня  2015 року  11.00 | Кузьменко Ю.О. |
| 6. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи під гаслом «Хай в серці кожної дитини живе Любов до України!» у навчальних та позашкільних навчальних закладах | 21 серпня  2015 року  з 9.00 до 11.00 | Каширіна О.Г. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста | 21 серпня  2015 року  11.30 | Гавриленко А.А.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В.  Бойкова К.В. |
| 8. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста | до 21.08.2015 | Бойкова К.В. |
| 9. | Організувати придбання квітів для урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та О.В. Радієвському нагородження шанованих людей міста | 21.08.2015 | Бойкова К.В. |
| 10. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги | до 20.08.2015 | Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 11. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 21.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 12. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги | з 21.08.2015 по 25.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 13. | Забезпечити святкове оформлення сцени на пл. Перемоги | 24.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 14. | Забезпечити демонтаж міської сцени на пл. Перемоги | 25.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 15. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 21.08.2015  25.08.2015 | Бойкова К.В.  Мамаєв О.В.  Антоненко П.В.. |
| 16. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми | 24.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 17. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на пл. Перемоги | 24.08.2015  08.00 - 22.00 | Бойкова К.В.  Казачинер В.Б. |
| 18. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 24.08.2015  до 24.00 | Потапкін К.В. |
| 19. | Організувати і провести на площі Перемоги  загальноміські урочисті заходи та святковий концерт:  - виставку робіт художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»;  - виставку творчих робіт та майстер-класи учнів та викладачів КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;  - показові виступи гуртка «Авіамоделювання» станції юних техніків;  - водне шоу радіокеруємих моделей кораблів гуртка «Судномоделювання» станції юних техніків;  - концертно - розважальну програму «Ми діти твої, Україно!»;  - майданчик патріотичного виховання  «З Україною в серці»;  - вулична бібліотека «Читайте з нами українське»;  - творча мозаїка «Різнобарвна моя Україна!»;  - творча акція Пазл-вишиванка  «Україна – єдина країна»;  - промо-акція «Я майбутнє твоє, Україно!»;  - урочисте привітання міського голови  В.В. Казакова з нагоди святкування  24-ї річниці незалежності України;  - святкова концертна програма | 24.08.2015    16.00 – 19.00  16.00 – 19.00  16.00 – 17.00  17.00 – 18.00  17.00 – 18.00  16.30-18.00      18.00-18.30  18.30-22.00 | Чернишин П.Г.  Гавриленко А.А.  Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є.  Каширіна О.Г.    Бойкова К.В.  Гринько О.В.  Бойкова К.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Шматько О.Т.  Анцупова Г.В.  Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 20. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди святкування Дня незалежності України | до 20.08.2015 | Анцупова Г.В. |
| 21. | Провести урочисте відкриття дитячих майданчиків | 20.08.2015 – 21.08.2015 | Чернишин.П.Г.  Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В.  Гринько О.В.  Каширіна О.Г.  Половінкін А.Ф. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 21.08.2015 | Винничук Т.М. |
| 23. | Придбати призи для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм | до 24.08.2015 | Бойкова К.В.  Гринько О.В. |
| 24. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів та творчих акцій | до 24.08.2015 | Бойкова К.В.  Шматко Л.Є.  Чуйкова Н.А. |
| 25. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 24.08.2015  15.00-21.30 | Шевченко О.І. |
| 26. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 24.08.2015 | Савєльев І.В.  Гай П.Л. |
| 27. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 21.08.2015 | Анцупова Г.В. |
| 28. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служби ДАІ;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 24.08.2015  з 16.00 до 22.00 | Бєлозьоров Ю.П.  Зозуляк О.Б. |
| 29. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 24.08.2015  з 16.00 до 22.00 | Колєснік Н.С. |
| 30. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 24.08.2015 | Тісман Т.М.  Гай П.Л. |
| 31. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 25.08.2015 | Потапкін К.В. |
| 32. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 21.08.2015 -  25.08.2015 | Терьошин С.Ф.  Бойкова К.В. |
| 33. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 24.08.2015 | Потапкін К.В. |
| 34. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 24.08.2015 | Потапкін К.В. |
| 35. | Організувати:  - проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 24-ї річниці незалежності України;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | серпень  2015 року  до 22.08.2015 | Анцупова Г.В.  Івченко В.Г.  Ситник І.Ф. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «18 » серпня 2015 року № 407

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

1. Оплата транспортних послуг 8 080 грн.

- пасажирські перевезення по місту для обслуговування заходів

- вантажні перевезення по місту

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення шанованих 2 000 грн.

людей міста та урочистого покладання

КФК 110103, КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста 2 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

4. Оплата послуг за освітлення святкового заходу 9 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

5. Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги 4 920 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

6.Оплата за придбання призів для нагородження учасників 500 грн.

та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм

КФК 110103 КЕКВ 2210

7.Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів 905 грн.

та творчих акцій

КФК 110103 КЕКВ 2210

8.Послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив 3 000 грн.

для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

ВСЬОГО: 30 405 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко