**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 407**

### **« 18 » серпня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 24-й річниці

незалежності України

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 24.06.2015 № 360/2015 «Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», рішенням виконавчого комітету від 09 липня 2015 року № 336 «Про внесення змін до рішення виконкому від 06.04.2015 № 179 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2015 році» та з метою консолідації українського суспільства, утвердження у громадян національної свідомості та патріотизму і гідного відзначення у місті Сєвєродонецьку 24-ї річниці незалежності України, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, при-свячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 24-й річниці незалежності України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

 **Міський голова В.В. Казаков**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « 18» серпня 2015 року № 407

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

Чернишин П.Г. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Терьошин С.Ф. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А. - секретар ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Антоненко П.В. | * директор КП «Житлосервіс «Світанок»
 |
| Анцупова Г.В. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Бєлозьоров Ю.П.  | * начальник міського відділу міліції (за згодою)
 |
| Бойкова К.В. | * начальник відділу культури
 |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Водяник Р.В. | * начальник управління охорони здоров’я
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»
 |
| Іванова Н.М. | * т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»
 |
| Івченко В.Г. | * директор ТК СТВ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Колєснік Н.С. | * директор департаменту економічного розвитку
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Кузьмінов Ю.К. | * директор ВПУ (за згодою)
 |
| Мамаєв О.В. | * директор КПЖ «Рітм»
 |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність»
 |
| Поркуян О.В. | * в.о. ректора СНУ ім. В. Даля (за згодою)
 |
| Потапкін К.В. | * начальник УЖКГ
 |
| Ситник І.Ф. | * в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Шевченко О.І. | * начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів
 |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « 18 » серпня 2015 року № 407

 ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 12.08.201511.00 | Чернишин.П.Г.Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 23.08.2015 | Потапкін К.В.Бойкова К.В.Голови селищних рад |
| 3. | Провести покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та О.В.Радієвському | 24.08.2015 | Чернишин.П.Г.Терьошин С.Ф.Гавриленко А.А.Єфименко Л.Ф. |
| 4. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:Міські бібліотеки: цикл книжково-ілюстративних виставок «24-й річниці незалежності України присвячується», літературні вікторини та пізнавально- інформаційні інсталяції | серпень 2015 року   | Бойкова К.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Шматько О.Т. |
| 5. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:* тенісний турнір (криті тенісні корти, вул. Вілєсова, 4-а);
* турнір з настільного тенісу (спеціалізована зала тенісу, вул. Федоренка, 33);
* товариська зустріч з баскетболу (ігрова зала «Олімпія», вул. Сметаніна, 5-а);
* турнір з загальної фізичної підготовки серед дітей і батьків «Битва поколінь» (гімнастична зала, вул. Сметаніна, 5-а);
* матчева зустріч з міні-футболу (ігрова зала, вул. Федоренка, 33);
* велопробіг Сєвєродонецьк – Боровеньки - Новоастрахань (з вул. Сметаніна, 5а);
* товариська зустріч з футболу між командами міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ (Стадіон «Хімік»)
 | 21-22 серпня 2015 року9.0021-22 серпня 2015 року10.0021 серпня 2015 року10.0021 серпня 2015 року10.0022 серпня 2015 року10.0022 серпня 2015 року10.0024 серпня 2015 року11.00 | Кузьменко Ю.О. |
| 6. | Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи під гаслом «Хай в серці кожної дитини живе Любов до України!» у навчальних та позашкільних навчальних закладах | 21 серпня 2015 рокуз 9.00 до 11.00 | Каширіна О.Г. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста  | 21 серпня 2015 року11.30 | Гавриленко А.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Бойкова К.В. |
| 8. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста  | до 21.08.2015 | Бойкова К.В. |
| 9. | Організувати придбання квітів для урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г.Шевченку та О.В. Радієвському нагородження шанованих людей міста  | 21.08.2015 | Бойкова К.В. |
| 10. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги  | до 20.08.2015 | Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 11. | Забезпечити монтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги  | 21.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 12. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги | з 21.08.2015 по 25.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 13. | Забезпечити святкове оформлення сцени на пл. Перемоги | 24.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 14. | Забезпечити демонтаж міської сцени на пл. Перемоги | 25.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 15. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 21.08.201525.08.2015 | Бойкова К.В.Мамаєв О.В.Антоненко П.В.. |
| 16. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми | 24.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 17. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на пл. Перемоги  | 24.08.201508.00 - 22.00 | Бойкова К.В.Казачинер В.Б. |
| 18. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 24.08.2015до 24.00  |  Потапкін К.В. |
| 19. | Організувати і провести на площі Перемогизагальноміські урочисті заходи та святковий концерт:- виставку робіт художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»;- виставку творчих робіт та майстер-класи учнів та викладачів КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;- показові виступи гуртка «Авіамоделювання» станції юних техніків;- водне шоу радіокеруємих моделей кораблів гуртка «Судномоделювання» станції юних техніків;- концертно - розважальну програму «Ми діти твої, Україно!»;- майданчик патріотичного виховання«З Україною в серці»;- вулична бібліотека «Читайте з нами українське»;- творча мозаїка «Різнобарвна моя Україна!»;- творча акція Пазл-вишиванка «Україна – єдина країна»;- промо-акція «Я майбутнє твоє, Україно!»;- урочисте привітання міського голови В.В. Казакова з нагоди святкування 24-ї річниці незалежності України;- святкова концертна програма  | 24.08.2015  16.00 – 19.0016.00 – 19.0016.00 – 17.00 17.00 – 18.0017.00 – 18.0016.30-18.00  18.00-18.3018.30-22.00 | Чернишин П.Г.Гавриленко А.А.Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. Іванова Н.М.Шматко Л.Є.Каширіна О.Г. Бойкова К.В.Гринько О.В.Бойкова К.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Шматько О.Т.Анцупова Г.В.Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 20. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В.Казакова з нагоди святкування Дня незалежності України | до 20.08.2015 |  Анцупова Г.В. |
| 21.  | Провести урочисте відкриття дитячих майданчиків  | 20.08.2015 – 21.08.2015 | Чернишин.П.Г.Терьошин С.Ф.Бойкова К.В.Гринько О.В.Каширіна О.Г.Половінкін А.Ф. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 21.08.2015 | Винничук Т.М. |
| 23. | Придбати призи для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм | до 24.08.2015 | Бойкова К.В.Гринько О.В. |
| 24. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів та творчих акцій | до 24.08.2015 | Бойкова К.В.Шматко Л.Є.Чуйкова Н.А. |
| 25. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги  | 24.08.201515.00-21.30 | Шевченко О.І. |
|  26. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 24.08.2015 | Савєльев І.В.Гай П.Л. |
| 27. | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС, ДАІ- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 21.08.2015 |  Анцупова Г.В. |
| 28. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);- роботу служби ДАІ;- громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 24.08.2015з 16.00 до 22.00 | Бєлозьоров Ю.П.Зозуляк О.Б. |
| 29. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 24.08.2015з 16.00 до 22.00 | Колєснік Н.С. |
| 30. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 24.08.2015  | Тісман Т.М.Гай П.Л. |
| 31. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів |  25.08.2015 | Потапкін К.В. |
| 32. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 21.08.2015 -25.08.2015 | Терьошин С.Ф.Бойкова К.В. |
| 33. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | 24.08.2015 |  Потапкін К.В. |
| 34. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 24.08.2015 |  Потапкін К.В. |
| 35. | Організувати:- проведення тематичних радіо - і теле - передач, забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 24-ї річниці незалежності України; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | серпень2015 року до 22.08.2015 | Анцупова Г.В. Івченко В.Г.Ситник І.Ф. |

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «18 » серпня 2015 року № 407

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

24-й річниці незалежності України

1. Оплата транспортних послуг 8 080 грн.

 - пасажирські перевезення по місту для обслуговування заходів

 - вантажні перевезення по місту

 КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення шанованих 2 000 грн.

 людей міста та урочистого покладання

 КФК 110103, КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста 2 000 грн.

 КФК 110103, КЕКВ 2210

4. Оплата послуг за освітлення святкового заходу 9 000 грн.

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

5. Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги 4 920 грн.

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

6.Оплата за придбання призів для нагородження учасників 500 грн.

 та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм

 КФК 110103 КЕКВ 2210

7.Оплата за придбання матеріалів для проведення майстер-класів 905 грн.

 та творчих акцій

 КФК 110103 КЕКВ 2210

8.Послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив 3 000 грн.

 для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги

 (згідно договору та акту виконаних послуг)

 КФК 110103, КЕКВ 2240

 ВСЬОГО: 30 405 грн.

Керуючий справами виконкому Л.Ф.Єфименко