СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «_____»  травня 2016 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись п. 7, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 02.12.2015 № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2016 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С.В.

Секретар міської ради,

В.о. міського голови                                                                       Г.В. Пригеба

Підготував:

Начальник відділу культури                                                            К.В.Бойкова

Узгоджено:

Заступник міського голови                                                              С.В.Зарецький

Заступник міського голови                                                              О.І.Ярош

Начальник фінансового управління				         М.І.Багрінцева

Директор департаменту

з юридичних питань та контролю				         О.О.Мураховський

Додаток 1

до рішення виконкому

від «   » травня 2016 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Коростельов А.В.        - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Зарецький С.В.            - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Гавриленко А.А.         - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.           - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Ярош О.І.                      - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                 - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Бойкова К.В. | - начальник відділу культури міської ради |
| --- | --- |
| Буряк Н.Д. | - директор ЦДЮТ |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу міської ради |
| Водяник Р.В. | - начальник управління охорони здоров’я |
| Гай П.Л. | - т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гаввіна Н.В. | - головний спеціаліст відділу освіти міської ради |
| Гринько О.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Загорулько С.М. | - директор Льодового Палацу спорту |
| Івченко В.Г. | - директор ТК СТВ |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | - начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Ліннік С.М. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Миколаєнко В.В. | - начальник міського відділу поліції (за згодою) |
| Мирошниченко С.А. | - начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку |
| Половінкін А.Ф. | - директор СДЮК «Юність» |
| Потапкін К.В. | - начальник УЖКГ |
| Ситник І.Ф. | - в.о. редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Шерстюк Д.А. | - директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Шевченко О.І. | - начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів міської ради |

Керуючий справами виконкому                                                                              Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «     » травня 2016 року  №____

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 13.04.2016 14.00 | С.В.Зарецький |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 31.05.2016 18.00 | С.В.Зарецький О.Г.Каширіна К.В.Бойкова |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 23.05.2016 | О.Г.Каширіна К.В.Бойкова |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2016 року | до 23.05.2016 | О.Г.Каширіна С.М.Ліннік |
| 5. | Організувати придбання запрошень | до 25.05.2016 | К.В.Бойкова |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 27.05.2016 | Ю.О.Кузьменко |
| 7. | Придбати банерні розтяжки, матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверк, забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 27.05.2016 30.05.2016 | К.В.Бойкова С.В.Ульянова О.В.Гринько |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 31.05.2016 | К.В.Бойкова |
| 9. | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення оформлення сцени та учасників концертної програми | 27.05.2016 31.05.2016 | К.В.Бойкова С.В.Ульянова |
| 10. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 31.05.2016 17.30 - 20.00 | О.І.Шевченко |
| 11. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх навчальних закладів | 31.05.2016 | О.Г.Каширіна |
| 12. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору у Льодовому Палаці спорту | 31.05.2016 17.30 - 20.30 | В.В.Миколаєнко |
| 13. | Забезпечити послуги приватної охорони | 31.05.2016 18.00 - 20.00 | К.В.Бойкова |
| 14. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, ДАІ - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.05.2016 | С.М.Ліннік |
| 15. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 31.05.2016 | Т.М. Тісман П.Л Гай |
| 16. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 31.05.2016- 01.06.2016 до 04.00 | К.В.Потапкін |
| 17. | Забезпечити роботу служби ДАІ під час проведення святкового заходу | 31.05.2016 з 17.30 – 18.30 | Н.С. Колєснік |
| 18. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 01.06.2016 | К.В.Потапкін |
| 19. | Забезпечити роботу міських фонтанів | 31.05.2016 | К.В.Потапкін |
| 20. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 31.05.2016 з 17.00 до 18.00 | К.В.Бойкова |
| 21. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | Травень - червень 2016 | С.М.Ліннік |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «     » травня 2016 року № ____

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

1.  Оплата послуг за озвучення святкового заходу                                                    23 400 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2.  Оплата послуг за освітлення святкового заходу                                                   17 500 грн.

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

3.  Оплата за  придбання запрошень                                                                            2 700 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

4.  Оплата за транспортні послуги                                                                               2 000  грн.

(поїздки по місту, згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

5.  Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени у                                      500 грн.

Льодовому Палаці спорту

КФК 110103, КЕКВ 2210

6. Оплата послуг з оформлення  Льодового Палацу                                                   6 000 грн.

спорту повітряними кульками - аеродізайн

(згідно договору і кошторису виконавця)

КФК 110103, КЕКВ 2240

7.  Оплата за придбання святкових хлопавок-феєрверк	                        1 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

8.  Оплата за придбання банерних розтяжек	                        5 000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

9. Оплата за охоронні послуги	          1000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2240

ВСЬОГО:                                                                      59 100грн.

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю.А.Журба