**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 303**

### **« 15 » червня 2016 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню молоді

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 22 червня 1994 року № 323/94 «Про День молоді», рішенням виконавчого комітету від 02 грудня 2015 року № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених Дню молоді, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню молоді (Додаток 1).

2. Затвердити план міських заходів, присвячених Дню молоді (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню молоді, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

**Міський голова В.В. Казаков**

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 15 » червня 2016 року № 303

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню молоді

Гавриленко А.А. - голова організаційного комітету, заступник міського голови

Пригеба Г.В. - секретар міської ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. – керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Богуш А.В. | * т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу |
| Гай П.Л. | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Каширіна О.Г. | * начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту |
| Ліннік С.М. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Половінкін А.Ф. | * директор СДЮК «Юність» |
| Руденко Г.В. | * в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | * завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Ульянова С.В. | * в.о.начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | * т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Ясечко А.О. | * голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 15 » червня 2016 року №303

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення міських заходів, присвячених Дню молоді

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 16.06.2016  11.00 | Гавриленко А.А. |
| 2. | Провести відзначення соціально активної молоді міста в залі засідань виконкому Сєвєродонецької міської ради з нагоди Дня молоді:  - придбати квіти | 24.06.2016  о 15.00    24.06.2016 | Гавриленко А.А.  Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Кузьменко Ю.О.  Ульянова С.В. |
| 3. | Організувати та провести на площі біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»:  - творчо-розважальний марафон «Місто молоді», присвячений Дню молоді (за окремим сценарієм);  - кіно під відкритим небом «Молодіжний кіноДайджест» | 25.06.2016  з 12.00 до 20.00  20:30 | Гавриленко А.А.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 4. | Організувати та провести Спартакіаду працюючої молоді міста, за кількома видами спорту, присвячену Дню молоді | червень  2016 року | Кузьменко Ю.О. |
| 5. | Провести в комунальних міських бібліотеках**:**  молодіжні форуми та он-лайн конференції, презентації молодих літераторів міста, квест-зустрічі, присвячені Дню молоді (згідно планів роботи) | протягом червня  2016 року | Ульянова С.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В. |
| 6. | Провести в пришкільних літніх оздоровчих таборах святкові заходи, спортивні змагання та концертно-розважальні програми, присвячені Дню молоді (згідно планів роботи) | червень 2016 року | Каширіна О.Г.  Кузьменко Ю.О.  Буряк Н.Д.  Половінкін А.Ф. |
| 7. | Провести спортивні змагання в рамках діяльності майданчиків відпочинку СДЮСШ відділу молоді та спорту | червень 2016 року | Кузьменко Ю.О. |
| 8. | Надіслати листи та телефонограми до  - СВП ГУНП  - УПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС | до 24.06.2016 | Ліннік С.М. |
| 9. | Організувати і підготувати:  - в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті» та на сайті Сєвєродонецької міської ради тематичні сторінки, рубрики та висвітлення міських заходів присвячених Дню молоді | червень 2016 | Ліннік С.М.  Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «15 » червня 2016 року №303

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Дню молоді

1. Оплата за придбання квіткової продукції для нагородження кращої

молоді міста 1000 грн.

КФК 110103, КЕКВ 2210

ВСЬОГО: 1 000 грн.

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба