**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 409**

### **«02 » серпня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного

Прапора України

 Керуючись п.7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» та від 24.06.2015 № 360/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», рішенням виконавчого комітету від 02.12.2015 № 583, з метою популяризації державних символів України та гідного відзначення в місті Дня Державного Прапора України, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

**Перший заступник міського голови А.В.Коростельов**

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від «02 » серпня 2016 року № 409

СКЛАД

організаційного комітету, щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

Коростельов А.В. - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В. - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Богуш А.В. | * т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку
 |
| Винничук Т.М. | * начальник організаційного відділу
 |
| Гай П.Л.  | * т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою)
 |
| Гринько О.В. | * директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»
 |
| Жолудєва С.А. | * заступник начальника відділу торгівлі
 |
| Іванова Н.М. | * директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»
 |
| Ковалевський А.А. | * начальник УЖКГ
 |
| Каширіна О.Г.  | * начальник відділу освіти міської ради
 |
| Кузьменко Ю.О. | * начальник відділу молоді та спорту
 |
| Колєснік Н.С. | * департамент економічного розвитку та торгівлі
 |
| Ліннік С.М. | * начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 |
| Руденко Г.В. | * в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті»
 |
| Тісман Т.М. | * завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги
 |
| Грачова Т.В. | * заступник начальника відділу культури
 |
| Федотов О.Л.  | * т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою)
 |
| Чехута О.В.  | * міський військовий комісар (за згодою)
 |
| Яцечко А.О. | * голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою)
 |
| Буряк Н.Д. | * директор ЦДЮТ
 |
| Кушнарьов В.С. | * директор СДЮК «Юність»
 |

**Секретар міської ради Г.В.Пригеба**

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « 02 » серпня 2016 року № 409

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Заходи | Строк і місце проведення | Відповідальні |
|  1. | Провести засідання оргкомітету | 8.08.201613.00 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А.Пригеба Г.В. Журба Ю.А.Грачова Т.В. |
| 2. | Встановити державні прапори на будівлях, територіях адміністративних установ, закладів, організаціях та підприємствах міста |  23.08.2016 – 24.08.2016 | Керівники установ, закладів, директори організацій та підприємств міста |
| 3. | Розіслати телефонограми до закладів, підприємств, організацій і установ міста щодо: - прикрашення будівель державною символікою;- проведення урочистих зборів трудових колективів, з нагоди Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності України; - участі представників колективів в урочистій церемонії підняття Державного Прапору України біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 18.08.2016 |  Винничук Т.М. |
| 4. | Провести у міських бібліотеках книжково-ілюстративні виставки, лекторії, бібліографічні огляди, присвячені відзначенню Дня Державного Прапора України  |  серпень 2016 року |  Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Шматько О.Т. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення церемонії підняття Державного Прапора України. | до 18.08.2016 | Ліннік С.М. Винничук Т.М.Грачова Т.В. |
| 6. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови В.В. Казакова, з нагоди святкування Дня Державного Прапора України | до 21.08.2016 | Ліннік С.М. |
| 7. | Організувати та провести церемонію підняття Державного Прапора Українибіля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» за участю керівництва області та міста, громадськості міста  | 23.08.201609.00 | Пригеба Г.В. Коростельов А.В. Гавриленко А.А.Грачова Т.В. Гринько О.В.Винничук Т.М.Ліннік С.М. |
| 8. | Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) за участю керівництва та громадськості міста | 23.08.201609.30 | Коростельов А.В. Гавриленко А.А.Пригеба Г.В. Журба Ю.А.Винничук Т.М.Грачова Т.В.Чехута О.В.Ліннік С.М. |
| 9. | Організувати придбання квіткової продукції:-для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському |  23.08.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати транспорт для обслуговування святкових заходів | 23.08.2016 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Надіслати листи та телефонограми до:- МВ УМВС, ДАІ- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.08.2016 | Ліннік С.М.  |
| 12. | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових урочистостей | 23.08.2016 | Федотов О.Л.  Богуш А.В. Зозуляк О.Б. |
|  13.. | Підготувати:- в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики - в сфері аудіовізуальних ЗМІ спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені Дню Державного Прапора України | серпень 2016 |  Ліннік С.М. Руденко Г.В. |

**Секретар міської ради Г.В.Пригеба**

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «02 » серпня 2016 року № 409

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за придбання державної символікиКФК 110103 КЕКВ 2210 | 1 000 грн |
| 2. | Оплата за придбання квіткової продукції КФК 110103 КЕКВ 2210  | 1 000 грн. |
|  |   **ВСЬОГО:**  | **2 000 грн.** |

**Секретар міської ради Г.В.Пригеба**