СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 456

### « 30 » серпня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених 73-й річниці визволення

Луганської області від

німецько-фашистських загарбників

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 02.12.2015 № 583 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2016 році», про внесення змін до рішення виконкому від 02.12.2015року № 583 «Про  затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, вшанування пам’ятних дат у 2016 році» від 02.08.2016 № 410, та з метою проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників (Додаток 2).

3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гавриленко А.А.

Перший заступник міського голови                                                          А.В. Коростельов Підготував:

Додаток 1

до рішення виконкому

від «30 » серпня 2016 року № 456

СКЛАД

організаційного   комітету

щодо   проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення

Луганської області від німецько-фашистських загарбників

Коростельов А.В.         - перший заступник міського голови, голова оргкомітету

Гавриленко А.А.          - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Кузьмінов О.Ю.           - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В.                - секретар ради, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                  - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | - т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | - начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | - т.в.о. начальника Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Колєснік Н.С. | - департамент економічного розвитку та торгівлі |
| Ковалевський А.А. | - начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | - директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Чехута О.В. | - міський військовий комісар (за згодою) |
| Каширіна О.Г. | - начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | - начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Ліннік С.М. | - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | - в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | - завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | - заступник начальника відділу культури |
| Федотов О.Л. | - т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | - директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | - директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | - КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | - КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Корженко В.Ф. | - голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| Мєтьолкін Г.Г. | - директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | - директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 30» серпня 2016 року №456

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених 73-й річниці визволення

Луганської області від німецько-фашистських загарбників

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 30.08.2016 11.00 | Гавриленко А.А. Журба Ю.А. Грачова Т.В. |
| 2 | Провести впорядкування територій братських могил, обелісків та меморіалів, здійснити підключення газу на Меморіалі Слави 02 вересня 2016 року з 10.30 до 12.00 | до 02.09.2015 | Антоненко П.В. Голови селищних рад |
| 3 | Провести покладання квітів до братської могили радянських воїнів «Меморіал Слави» керівництвом міста, ветеранами війни, військовими та громадськістю міста | 02.09.2015 11.00 | Гавриленко А.А. Журба Ю.А. Корженко В.Ф. Гринько О.В. Грачова Т.В. |
| 4 | Провести міські урочисті заходи та святкову концертну програму «Присвячуємо Вам, захисники!», з нагоди73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників у КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» | 02.09.2015 12.00 | Гавриленко А.А. Пригеба Г.В. Журба Ю.А. Руднєва Н.М. Винничук Т.М. Грачова Т.В. Ліннік С.М. Мєтьолкін Г.Г. Польова М.Д. Корженко В.Ф. |
| 5 | Придбати квіткову продукцію для проведення урочистого покладання квітів та вшанування ветеранів війни | 02.09.2015 | Грачова Т.В. |
| 6 | Придбати подарунки для урочистого вшанування ветеранів війни | до 02.09.2015 | Грачова Т.В. |
| 7 | Забезпечити озвучення урочистостей та святкової концертної програми | 02.09.2015 | Грачова Т.В. |
| 8 | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів та святкової концертної програми | 02.09.2015 | Грачова Т.В. |
| 9 | Придбати матеріали для оформлення сцени | до 02.09.2015 | Грачова Т.В. Руднєва Н.М. |
| 10 | Провести заходи у міських бібліотеках, присвячені 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників: книжкові полиці, тематичні бесіди та зустрічі з ветеранами війни та учасниками АТО | вересень 2016 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 11 | Провести тематичні уроки, лекції, «круглі столи» та зустрічі з ветеранами війни в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах міста | вересень 2016 року | Гавриленко А.А. Каширіна О.Г. Корженко В.Ф. |
| 12 | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів | 02.09.2015 | Федотов О.Л. Богуш А.В. Зозуляк О.Б. |
| 13 | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України Луганській області | до 29.08.2016 | Ліннік С.М. |
| 14 | Організувати і підготувати: - в друкованих ЗМІ - тематичні сторінки і рубрики; - в сфері аудіовізуальних ЗМІ - спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 73-й річниці визволення Луганської області від німецько-фашистських загарбників | вересень 2016 року | Ліннік С.М. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «30 » серпня 2016 року № 456

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських , присвячених 73-й річниці визволення

Луганської області від німецько-фашистських загарбників

1.   Оплата транспортних послуг                                                                                  1 000 грн.

(згідно договору та акту виконаних послуг)

КФК 110103, КЕКВ 2240

2. Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени                                         200 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

3. Оплата за придбання квіткової продукції                                                                1 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

4. Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів війни                      2 000 грн.

КФК 110103  КЕКВ 2210

ВСЬОГО:                                                    4 200 грн.

Керуючий справами виконкому                                                                           Ю.А. Журба