СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «    »  квітня 2017 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись п. 7, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому від 28.03.2017 року № 187 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради О. І.   Яроша

Міський голова                                                                                            В.В. Казаков

Підготував:

Начальник відділу культури                                                                       Т.В.Грачова

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому                                                                Ю. А. Журба

Заступник міського голови							О. І.   Ярош

Заступник міського голови                                          			С. В. Зарецький

Начальник міськфінуправління                                                                М. І. Багрінцева

Начальник відділу  юридичних питань

та контролю міської ради    						П. О. Дубіна

Додаток 1

до рішення виконкому

від «    » квітня 2017 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Ярош О.І.                     - заступник міського голови, голова оргкомітету

Зарецький С.В.            - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А.                 - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

| Богуш А.В. | начальник УПП в місті Сєвєродонецьку,Лисичанську та Рубіжному ДПП |
| --- | --- |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Шамрай Ю.І | директор КП комбінату шкільного харчування |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Каминін В.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури |
| Лозиченко С.І. | т.в.о.начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Василенко Н.В. | начальник УП та СЗН |
| Фіалковська А.А. | голова міського товариства «Союз Чорнобиль» (за згодою) |
| Мєтьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О. М. | в.о. директора СДЮК «Юність» |
| Василенко Н.В. | начальник УП та СЗН |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «    » квітня 2017 року  №

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 29.05.2017 14.00 | Ярош О.І. Грачова Т.В. Організаційний відділ Каширіна О.Г. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 18.00 | Зарецький С.В. Ярош О.І. Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2017 | Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2017 року | до 23.06.2017 | Каширіна О.Г. Відділ внутрішньої політики Організаційний відділ |
| 5. | Організувати придбання запрошень | до 09.06.2017 | Ярош О.І. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Руденко Г.В. |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2017 | Кузьменко Ю.О. |
| 7. | Придбати банерні розтяжки, матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверк, забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 23.06.2017 23.06.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 | Ярош О.І. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | 23.06.2017 | Ярош О.І. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Забезпечити роботу вантажників для обслуговування святкових заходів | 23.06.2017 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 17.30 - 20.00 | Колєснік Н.С. Красюк Т.Г. |
| 12. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх навчальних закладів | 23.06.2017 | Каширіна О.Г. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2017 17.30 - 20.30 | Богуш А. В. Лозиченко С.І. |
| 14. | Забезпечити послуги приватної охорони | 23.06.2017 18.00 - 20.00 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 23.06.2017 | Відділ внутрішньої політики |
| 16. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 23.06.2017 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 17. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 23.06.2017- 24.06.2017 до 04.00 | Ковалевський А.А. |
| 18. | Забезпечити роботу служби УПП, ДПП, ДАІ під час проведення святкового заходу | 23.06.2017 з 17.00 – 19.00 | Кузьмінов О.Ю. Богуш А. В. Лозиченко С.І. |
| 19. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 24.06.2017 | Ковалевський А.А. |
| 20. | Забезпечити роботу міських фонтанів | 23.06.2017 | Ковалевський А.А. |
| 21. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 23.06.2017 з 17.00 до 18.00 | Відділ внутрішньої політики Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 22. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | Травень - червень 2017 | Відділ внутрішньої політики Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «    » квітня 2017 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата за придбання запрошень КПК 4030 КЕКВ 2210 | 6 600 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 4030 КЕКВ 2210 | 7 000 грн |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення святкового заходу у Льодовому Палаці спорту КПК 4030 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання святкових хлопавок-феєрверк КПК 4030 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 5. | Оплата за придбання банерних розтяжок КПК 4030 КЕКВ 2210 | 4 600 грн. |
| 6. | Оплата послуг з оформлення Льодового Палацу спорту повітряними кульками - аеродизайн КПК 4030 КЕКВ 2240 | 15 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг за освітлення та спеціальні ефекти на святковому заході КПК 4030 КЕКВ 2240 | 18 500 грн. |
| 8. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 4030 КЕКВ 2240 | 31 000 грн. |
| 9. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 4030 КЕКВ 2240 | 2 500 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 93 200,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю.А.Журба