**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2017 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених Дню Захисника України

та Дню українського козацтва

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконкому від 29.06.2017 року № 342 «Про внесення змін до рішення виконкому від 28.03.2017 року № 187 «Про внесення змін до рішення виконкому від 27.12.2016 року № 734 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2017 році», згідно Рішення 28 сесії Сєвєродонецької міської ради № 1369 від 18 травня 2017р. "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Сєвєродонецької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій", та з метою утвердження у громадян національної свідомості та патріотизму, відродження народних традицій, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Захисника України та Дню українського козацтва (Додаток 1).

2. Затвердити план міських заходів, присвячених Дню Захисника України та Дню українського козацтва (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Захисника України та Дню українського козацтва (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню Захисника України та Дню українського козацтва, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Зарецького С. В.

**Міський голова В. В. Казаков Підг**

**отував:**

Начальник відділу культури Т. В. Грачова

**Узгоджено:**

Керуючий справами виконкому Ю. А. Журба

Заступник міського голови О. І. Ярош

Заступник міського голови С. В. Зарецький

Начальник міськфінуправління М. І. Багрінцева

Начальник відділу юридичних питань

та контролю міської ради В. В. Рудь

Додаток 1

до рішення виконкому

від « » липня 2017 року №

СКЛАД

організаційного комітету

щодо проведення міських заходів, присвячених

Дню Захисника України та Дню українського козацтва

Зарецький С.В. - заступник міського голови, голова оргкомітету

Ярош О.І. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Пригеба Г.В. - заступник міського голови, співголова оргкомітету

Журба Ю.А. - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю. В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьку |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Антоненко П.В. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Чехута О.В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Руденко Г.В. | в.о.головного редактора міської газети «Сєвєродонецькі вісті» |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | заступник начальника відділу культури |
| Буряк Н.Д. | директор ЦДЮТ |
| Лозиченко С.І. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Корженко В.Ф. | голова міської ради ветеранів (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Мєтьолкін Г.Г. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польва М.Д. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Іванова Н.М. | т.в.о. директора КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Шматко Л.Є. | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Нехаєва О.М. | в.о. директора СДЮК «Юність» |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « » липня 2017 року №

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

Дню Захисника України та Дню українського козацтва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | 06.10.2017 | Зарецький С.В.  Ярош О.І.  Журба Ю.А.  Винничук Т.М  Грачова Т.В.  Каширіна О.Г.  Анцупова Г.В. |
| 2. | Провести у комунальних бібліотеках міста заходи, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва (згідно узгоджених планів роботи) | жовтень  2017 | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В. |
| 3. | Підготувати та провести у закладах освіти заходи, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва із запрошенням учасників АТО  (згідно узгоджених планів роботи) | жовтень  2017 | Каширіна О.Г. |
| 4. | Підготувати та провести міські спортивні заходи, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва:   * турнір з боксу; * матчеву зустріч з волейболу; * матчеву зустріч з баскетболу; * бліц - турнір з тенісу; * товариські зустрічі з футболу між командами | жовтень  2017 | Кузьменко Ю.О. |
| 5. | Забезпечити прибирання міста для проведення міських заходів, присвячених  Дню Захисника України та Дню українського козацтва біля пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвського та території КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» (покосити траву, прибрати листя та сміття) | до 13.10.2017 | Ковалевський А.А. |
| 6. | Підготувати та організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському | 13.10.2017 | Зарецький С.В.  Анцупова Г.В.  Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Чехута О.В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 7. | Провести міські урочисті заходи та святковий концерт у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва | 13.10.2017 | Зарецький С.В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Чехута О.В. |
| 8. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження учасників АТО | 13.10.2017 | Зарецький С.В.  Анцупова Г.В.  Винничук Т.М.  Чехута О.В.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити озвучення урочистого покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському | 13.10.2017 | Зарецький С.В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 10. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження учасників АТО | до 13.10.2017 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження учасників АТО та покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському | 13.10.2017 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 12. | Забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів (вантажні перевезення по місту) | 13.10.2017 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 13. | Забезпечити обстеження території КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 13.10.2017 | Лозиченко С.І. Катасон О.В. |
| 14. | Забезпечити громадський порядок під час проведення міських заходів, присвячених  Дню Захисника України та Дню українського козацтва в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 13.10.2017 | Лозиченко С.І. Орловський Ю. В. |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 13.10.2017 | Анцупова Г.В. |
| 16. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 13.10.2017 | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 17. | Забезпечити прибирання території після проведення міських заходів, присвячених  Дню Захисника України та Дню українського козацтва біля КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 15.10.2017 | Ковалевський А.А. |
| 18. | Забезпечити широке висвітлення проведення міських заходів, присвячених  Дню Захисника України та Дню українського козацтва в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» в ЗМІ | жовтень 2017 | Анцупова Г.В.  Руденко Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від « » липня 2017 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених Дню Захисника України та

Дню українського козацтва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за придбання квіткової продукції  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 1 200 грн. |
| 2 | Оплата за придбання подарунків для вшанування учасників АТО  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| 3 | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходу  КПК 4030 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
| 4 | Оплата транспортних послуг поїздки по місту  КПК 4030 КЕКВ 2240 | 1 000 грн. |

ВСЬОГО: 8 700 грн.

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба