**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » травня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 84-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

**Міський голова В.В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови  | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління  | М. І. Багрінцева  |
| Начальник відділу юридичних питаньта контролю міської ради  | В. В. Рудь |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « » травня 2018 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |
| --- | --- |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, голова оргкомітету |
| Фесенко І. В.  | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Прядка В. А.  | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Лук’янченко Д. В. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Бублєй О.М.  | в.о. начальника відділу освіти міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури  |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури  |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту  |
| Свєтов Е.В.  | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєрод. міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Ширшиков А.В.  | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » травня 2018 року №

 ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 18.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Прядка В. А. Марініч Е. Ю.Корецький А.А.Грачова Т.В.Бублєй О.М. Ковалевський А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 26.05.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 3. | **Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:** | **травень****2018 року** | **Фесенко І. В.** **Грачова Т.В.** |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»** «Місто щасливих надій» - інформаційний вернісаж до Дня міста. (Протягом дня) | з 26.05.2018до 30.05.2018 | Чуйкова Н.А. |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата»**Засідання дитячої літературної студії «Глагол» Тема: «Мой город – рук моих творенье»Фотовиставка – настрій «Незабутні миті» (в бібліотеці) (Протягом дня)Вікторина «Моє любе місто!»Відео урок «Город мой – моя семья»  | 24.05.201813:0020.05 - 30.05.1823.05.2018 13:0023.05.2018 14:00 | Руднєва Н.М. |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»**«Мой город в сердце моем» - виставка-присвячення до Дня міста (Протягом дня) | з 14.05.2018до 30.05.2018 | Ковальова І.В. |
| **КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:** Для учнів початкової та середньої школи екскурсія-квест «Таємниці художника» (за експозицією графічних творів чл. Національної спілки художників України В. Леоненко — м. Чернігів) (Протягом дня) | з 15.05.2018до 31.05.2018 | Іванова Н.М. |
| 4. | **Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:** | **травень****2018 року** | **Фесенко І. В.** **Корецький А.А.** |
| **ДЮСШ-1:**- Бліц – турнір з тенісу (вул.. Вілісові 4а) | 23.05.2018 15:00 | Чеботарьов Е.В. |
| **ДЮСШ-2:**- Відкрита першість зі спортивної гімнастики **(**вул. Сметаніна, 5-а**)****- Чемпіонат області з футболу (стадіон Хімік)** | 24.05.2018 15:30**26.05.2018 10:00** | Ковбасюк О.О. |
| **ДЮСШ-3 (Олімпія):****-** Міський турнір зі спортивного орієнтування (спринт)- Першість КДЮСШ з волейболу | 25.05.2018 17:0022.05.2018 15:00 | Шопіна Т.В. |
| 5. | **Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові тематичні заходи у навчальних та позашкільних навчальних закладах:** | **травень****2018 року** | **Фесенко І. В.** **Бублєй О.М.**  |
| **СЗШ № 4**«Квест» на подвір’ї школиКонкурс малюнків на асфальті «Мирний Сєвєродонецьк» | 23.05.2018 9.00-10.00з 10.30 | Бублєй О.М.  |
| **СЗШ № 6**Стартінейджер «Сєвєродонецьк-європейське місто» | 23.05.2018 11.00 | Бублєй О.М.  |
| **СЗШ №8**Родинне свято «Роде мій красний, роде мій прекрасний» (актова зала школи) | 23.05.201814.00 | Бублєй О.М.  |
| **СЗШ № 14**Виставка малюнків «Моє улюблене місто Сєвєродонецьк» (фойє школи) | 21.05.201808.00-16.00 | Бублєй О.М.  |
| **СМЦДЮТ**Пішохідна екскурсія «Пам’ятки Сєвєродонецька» (вулиці міста) | 22.05.2018з 15.30 | Костиря А.Ю. |
| **СМЦЕНТУМ**Оглядова екскурсія «Еколого-натуралістичний рух Сєвєродонецька» (теплиця ССШ№ 17) | 23.05.2018 -25.05.2018 з 15.00 до 17.00 | Бублєй О.М.  |
| **СЮТ****Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з повітряних зміїв серед учнівської молоді (р-н озера Чисте)** | **26.05.2018****з 09.30** | Бублєй О.М.  |
| **ЦТКЕУМ****Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з техніки водного туризму, присвячений Дню міста (р-н озера Чисте)** | **26.05.2018****з 12.00 – 17.00** | Бублєй О.М.  |
| 6. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | 26.05.2018 | Журба Ю.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Корецький А.А.Грачова Т.В.Бублєй О.М.  |
| 7. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до Дитячого світу) | до 26.05.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 8. | Придбати предмети та матеріали для оформлення локацій для проведення святкових заходів  | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 23.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв  | до 25.05.2018 | Журба Ю.А.Прядка В. А. Анцупова Г.В.Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 11. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги  | 24.05.2018 -03.06.2018 | Фесенко І. В.Прядка В. А. Ковалевський А.А. Грачова Т.В.Гринько О.В.Корецький А.А. |
| 12. | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги(за узгодженим графіком) | з 24.05.2018 по 03.06.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Орловський Ю.В.Свєтов Е.В.  |
| 13. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;- на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 26.05.2018 до | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.Погорелов Д.О.Казачинер В.Б.  |
| 14. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 27.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.В |
| 15. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги | з 24.05.2018до 03.06.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О.Шерстюк Д.А.Тарасов В.І.Грачова Т.В. |
| 16. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 03.06.2018 | Фесенко І. В. Прядка В. А. ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 17. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | з 25.05.2018 до 03.06.2018(за узгодженим графіком) | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 18. | Забезпечити роботу громадських туалетів(за узгодженим графіком) | з 25.05.2018 до 03.06.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 19. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги  | 26.05.2018з 15:00 до 21:00 | Лук’янченко Д.В.Красюк Т.Г. |
| 20. | Забезпечити зовнішнє освітленняпл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 26.05.2018до 02.00 27.05.2018 | Прядка В. А. Шерстюк Д.А.Погорелов Д.О. |
| 21. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком);- громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком)- транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 21.05.201826.05.2018до 27.05.201826.05.2018 | Лук’янченко Д.В.Прядка В. А. Журба Ю.А. Фесенко І. В. Ковалевський А.А.Ширшиков А. В.Орловський Ю.В.Свєтов Е.В.  |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 24.05.2018 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 23. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 25.05.2018 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 24. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 25. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 26. | Організувати придбання подарунків для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 27. | Організувати придбання квітів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом)  | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 28. | Придбати:- матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін. - святкову тематичну символіку для організації заходів(згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М.. Корецький А.А.Гринько О.В.  |
| 29. | Придбати призи та/або подарунки для нагородження учасників та переможців:- конкурсно-розважальних програм, - квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Бублєй О.М.. Корецький А.А.Ульянова С.В.Гринько О.В. |
| 30. | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів  | до 22.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Бублєй О.М.. Попова С.М.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М. |
| 31. | Організувати та забезпечити репетицію святкового концерту на сцені площі Перемоги  | 25.05.2018(за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Бублєй О.М.Борисова Л.Л.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М.Попова С.М. |
| 32. | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк** **загальноміські урочисті заходи «Сєвєродонецьк - місто майбутнього»**  | **з 21.05.2018 по 25.05.2018** | **Фесенко І. В.** **Журба Ю.А.****Грачова Т.В.****Корецький А.А.****Бублєй О.М.****Винничук Т.М.****Анцупова Г.В.** |
| **«Тому що - Сєвєродонецьк спортивний»**- Зарядка з Чемпіонами на площі Миру та всіх учбових закладах міста;- **Спортивні заходи протягом дня.*****КДЮСШ 1 (вул. Федоренко, 33)***- Кубок міста з настільного тенісу- Першість КДЮСШ з футболу серед вихованців***КДЮСШ 2 (вул. Сметаніна, 5-а)***- Першість КДЮСШ з важкої атлетики***КДЮСШ 3 («Олімпія»)***- Першість КДЮСШ з баскетболу***СДЮСТШ ВВС «Садко»****-* Першість міста з плавання в ластах | 21.05.20188:0015:3015:0016:0017:0016:00 | Фесенко І. В. Корецький А.А.Каширіна О.Г.Грачова Т.В. Анцупова Г.В.Попова С.М.Шопіна Т.В.Воденіков М.І.Чеботарьов Е.В.Мінін О.А. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк музичний»**- Виступ музичних колективів, ансамблів та музичних шкіл біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 22.05.201817:00 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В.Польова М.Д.Метьолкін Г.Г. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк талановитий»**- «Віват, талант!» виступ колективів СДЮК «Юність» (звітний концерт) велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»;- майстер клас танцю «Місто танцює» біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» з Сергієм Кулаковим | 23.05.201815:00 -18:0018:00 | Фесенко І. В. Бублєй О.М.Нєхаєва О. М.Гринько О.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк інтелектуальний»**- Урочисте вручення паспортів «Я – громадянин України» (Сєвєродонецька міська рада);- Шаховий турнір «Хід конем» (Відділ молодіта спорту у співпраці з громадськістю) КЗ Міська публічна бібліотека для дорослих- Брейн-ринг (команда виконкому та депутатів та/або вчителів проти команди вундеркіндів) ЦДЮТ | 24.05.201815:0017:0017:00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Бублєй О.М.Винничук Т.М.Костиря А.Ю. Грачова Т.В. Татарніков А.В. Попова С.М.Гринько О.В.  |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк молодий»**- Народження дитини завжди свято (поздоровлення керівництва в пологовому будинку з новонародженими);- «Містер і міс Універ» велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» (приз від Сєвєродонецької міської ради);- Кінопоказ під відкритим небом біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 25.05.2018з 12:00 до 14:00з 15:00 до 18:0019:00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Головінова Ю.В.Водяник Р.В. Грачова Т.В. Гринько О.В.Поркуян О.В. |
| 33. | **Організувати і провести на** **площі Перемоги** **загальноміські урочисті заходи та святковий концерт:**- ***«Свято морозива «Рудь» з теплом до кожного!»******- Виступ Національного президентського оркестру*** | **26.05.2018**з 16:00 до 18:00(за узгодженим сценарієм) | **Фесенко І. В.** **Журба Ю.А.****Грачова Т.В.****Корецький А.А.****Бублєй О.М..** **Винничук Т.М.****Анцупова Г.В.** |
| **Святкові заходи, які проводять комунальні заклади культури м. Сєвєродонецьк:*****«Вільний сокіл золотий»*** - майстер-клас по виготовленню сокіла-сапсана, розміщеного на гербі Сєвєродонецька.***«Місто, у якому ти живеш»*** - вікторина з історії міста.***«Селфі з містом»***- фото на фоні колажу з яскравих світлин міста.***«Бренд автор Сєвєродонецька»*** - книжкова виставка Світлани Талан.Crazy-party в рамках заходу **«Селфі – Party: територія гарного настрою»*****«Рідне місто, любимо тебе»*** - батл краєзнавчих запитань до Дня міста;***«Дерево побажань»*** - святкова акція до Дня міста (дерево-ладоньки з побажаннями);***«Я і моє місто»*** - дитячий фото колаж.***Виїзна виставка*** живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва **авторів Галереї мистецтв,** за участю: чл. Національної спілки народних майстрів України Леоніда та Олексія Терещенків; клубу любителів вишивки «Червона ниточка» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини В. Бєлянська; громадське об'єднання любителів вишивки «Натхнення» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини К. Товстоп’ятенко)Для всієї родини ***«Моє місто — з характером!»* *майстер-клас*** художника ***Ольги Смоліної з граттажу*** ***«Розмалюймо Сєвєродонецьк!» — творча акція*** для дітей шкільного віку (розмальовки за мотивами робіт авторів Галереї з видами Сєвєродонецька) | з 16:00 до 19:00 | **Грачова Т.В.**Ульянова С.В. Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. Гринько О.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є. |
| **Святкові заходи які проводять відділ молоді та спорту у співпраці з ДНЗ:****Молодіжний захід «Фантазійна феєрія»**  «Сєвєродонецький професійний ліцей» | з 15:00 до 18:00 | **Корецький А.А.****Бублєй О.М..** Попова С.М.Борисова Л.Л. |
| **Святкові заходи які проводять громадські організації та благодійні фонди (за заявками):**- Чемпіонат з настільних ігор | з 15:00 до 17:00 | БО «Благодійний фонд Карітас Сєвєродонецька» |
| - Анімаційна розважальна -конкурсна програма за участю художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості, СДЮК «Юність» та Сєвєродонецького міського Палацу культури; | з 16:00 до 17:00 | **Грачова Т.В.****Бублєй О.М.** Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М.Гринько О.В.  |
| - Концертно-розважальна програма за участю художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості, СДЮК «Юність» та Сєвєродонецького міського Палацу культури; | з 17:00 до 18:30 | **Грачова Т.В.****Бублєй О.М.** Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М.Гринько О.В.  |
| - Офіційна частина, урочиста церемонія нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань; | з 18:30 до 19:00 | **Фесенко І. В.** **Журба Ю.А.**Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| - Концертна програма молодіжних вокальних колективів та /або виступ зірки української естради  | з 19:00 до 21:00 | **Фесенко І. В.** **Грачова Т.В.**Гринько О.В.  |
| - Молодіжна дискотека | з 21:00 до 22:00 | **Фесенко І. В.** **Грачова Т.В.**Гринько О.В.  |
| 34. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018(за узгодженим сценарним планом)та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 35. | Організувати та забезпечити учасників з громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018(за узгодженим сценарним планом)та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 36. | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018(за узгодженим сценарним планом)та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Корецький А.А. |
| 37. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018(за узгодженим сценарним планом)та 26.05.2018 | Фесенко І. В. Бублєй О.М Кузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 38. | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 39.  | Організувати та забезпечити учасників Національного президентського оркестру проживанням в м. Сєвєродонецьк для виступу на святкових заходах (готельними номерами) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 40.  | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 26.05.2018 | Катасон О.В.Свєтов Е.В.  |
| 41. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 26.05.2018 | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 42. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 29.05.2018 | Прядка В. А. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 43. | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 21.05.2018 по 26.05.2018 | Орловський Ю.В.Сатін С.А. |
| 44. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.05.2018 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В. |
| 45. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 84-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | травень2018 рокудо 25.05.2018 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Івченко В.Г. |

Керуючий справами Ю.А. Журба

Додаток 3

 до рішення виконкому

 від « » травня 2018 року №

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за призи для проведення розважальних програм, майстер-класів вікторин та ін.КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 14 000 грн.  |
| 2. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для проведення розважальних програм, вікторин, майстер-класів та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн.  |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн.  |
| 4. | Оплата квіткової продукції для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді, шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 900 грн. |
| 5. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 17 500 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів для нагородження учасників та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм та ін.КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн.  |
| 7. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 500 грн.  |
| 8. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки для організації заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| 9. | Оплата послуг з озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 32 000 грн. |
| 10. | Оплата послуг з освітлення святкового заходуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 21 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг з монтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 12. | Оплата послуг з демонтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 13. | Оплата послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги,встановлення, обслуговування та демонтаж тимчасових торгівельних споруд на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240  | 9 500 грн.  |
| 14. | Оплата транспортних послуг:  - пасажирські поїздки по місту для обслуговування заходівКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн.  |
| 15. | Оплата послуг з вантажних перевезень по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн.  |
| 16. | Оплата послуг за охорону міської сцени та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
| 17. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн.  |
| 18. | Оплата за послуги реклами та освітлення подій урочистих заходівКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
| 19. | Оплата за послуги розміщення та проживання КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 31 500 грн. |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **216 200,00** |

Керуючий справами Ю.А. Журба