СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 386

### «05»  червня 2018 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році», та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  І. В. Фесенко

Міський голова                                                                                        В. В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «05» червня 2018 року № 386

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «05» червня 2018 року № 386

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 19.06.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до Дитячого світу) | до 23.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 3. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на площі Перемоги | 23.06.2018 18.40 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. |
| 4. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 20.06.2018 | Талдонова Л.О. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2018 року | до 23.06.2018 | Талдонова Л.О. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 6. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 23.06.2018 з 18.00 до 18.40 | Анцупова Г.В. Талдонова Л.О. Гринько О.В. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження учнів медалістів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на пл. Перемоги | 23.06.2018 | Талдонова Л.О. Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 8. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 22.06.2018 - 25.06.2018 | Ковалевський А.А. Грачова Т.В. Корецький А.А. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги (за узгодженим графіком) | з 22.06.2018 по 25.06.2018 | Грачова Т.В. Гостіщев О.Є. Свєтов Е.В. |
| 10. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 23.06.2018 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Погорелов Д.О. Казачинер.В.Б.(за згодою) |
| 11. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Перемоги | 23.06.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В |
| 12. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 22.06.2018 - 25.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. Шерстюк Д.А. Тарасов В.І. Грачова Т.В. |
| 13. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 22.06.2018 - 25.06.2018 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 14. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | з 23.06.2018 до 24.06.2018 (за узгодженим графіком) | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 15. | Забезпечити роботу громадських туалетів (за узгодженим графіком) | з 23.05.2018 до 24.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 16. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 23.05.2018 до 24.06.2018 | Шерстюк Д.А. Погорелов Д.О. |
| 17. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком); - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 23.06.2018 | Ковалевський А.А. Ширшиков А. В. Гостіщев О.Є. Свєтов Е.В. |
| 18. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 22.06.2018 | Винничук Т.М. |
| 19. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | до 21.06.2018 | Анцупова Г.В. |
| 20. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження учнів медалістів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на пл. Перемоги | до 23.06.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 21. | Придбати: - матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверки, - квіти та квіткові композиції - святкову тематичну символіку для організації святкових заходів та/або забезпечити аеродизайн повітряними кульками (за рішенням організаційного комітету) | до 23.06.2018 | Грачова Т.В. Талдонова Л.О. |
| 22. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів | 23.06.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 23. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів | 23.06.2018 | Талдонова Л.О. |
| 24. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 23.06.2018 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. |
| 25. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 23.06.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 26. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 23.06.2018 з 18:00 до 20:00 | Лук’янченко Д.В. Красюк Т.Г. |
| 27. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 25.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 28. | Забезпечити громадський порядок та контроль під час проведення випускного вечору у місцях святкування випускників зустріч світанку (озеро Чисте, озеро Паркове) | 23.06.2018 - 24.06.2018 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. Катасон О.В. |
| 29. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 23.06.2018 | Анцупова Г.В. |
| 30. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід; - забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл на площі Перемоги у міських ЗМІ - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | червень 2018 року до 23.06.2018 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами                                                                                      Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «05» червня 2018 року № 386

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 500 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за предмети та матеріали для оформлення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 8 000 грн. |
| 3. | Оплата за святкові хлопавоки-феєрверки КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 4. | Оплата за повітряні кульки (аеродизайн) для оформлення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 10 000 грн. |
| 5. | Оплата за предмети та матеріалів для оформлення сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| 6. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу та спеціальні ефекти КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 8. | Оплата послуг з монтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн. |
| 9. | Оплата послуг з демонтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 8 500 грн. |
| 10. | Оплата послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 11. | Оплата послуг з вантажних перевезень по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 11 900 грн. |
| 12. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 7 000 грн. |
| 13. | Оплата послуг за охорону міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 152 300,00 |

Керуючий справами                                                                                             Ю.А. Журба

| № | Назва заходу | Час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хода випускників понад фонтанами зі сторони льодового палацу до площі (сцена) під час ходи лунає радіогазета з інформацією про випускників | 18:00 |
| 2. | Випускники стоять біля сцени звучать фанфари | 18:40 |
| 3. | Гімн |  |
| 4. | Виступ офіційних представників з вітальними промовами | 18:50 |
| 5. | Запрошення медалістів на сцену для урочистого нагородження (50 дітей) | 19:00 |
| 6. | Загальне фото | 19:20 |
| 7. | Випускників обсипають конфіті (з хлопавок) та вони спускаються зі сцени і проходять до своїх класів | 19:25 |
| 8. | Концертний номер (яскравий танок) | 19:30 |
| 9. | Привітання батьків з короваєм (2 чол) | 19:35 |
| 10 | Відповідь батькам від учнів (2 чол) | 19:40 |
| 11 | Концертний номер (яскравий танок) | 19:45 |
| 12 | Фрагмент останнього дзвоника зі сцени 2 підлітка 2 дитини Кожен клас з клас дзвенить на місті | 19:50 |
| 13 | Виходять діти 2 хлопця та 4 дівчини випускники з букетами кульок (жовтий 30 та блакитний 30) та запускають перед сценою у небо | 19:55 |
| 14 | Лунає випускний вальс (на сцені танцює Кулаков з колективом) Випускники танцюють біля сцени) | 20:00 |
| 15 | Лунає музика всі бажаючі фотографуються біля фотозон та фонтанів | до 20.30 |