**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 439**

### **«25» червня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 4-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

**Міський голова В. В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**  Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**  Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань  та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 439

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Яцечко А.О. | голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |
| Суханов В.В. | міський військовий комісар (за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 439

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 12.07.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Марініч Е. Ю. Грачова Т.В. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Марініч Е. Ю Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2018 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 4. | **Організувати і провести на Площі Миру загальноміські урочисті заходи**  - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) | **22.07.2018** | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Марініч Е. Ю. Грачова Т.В.  Суханов В.В. Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 21.07.2018 | Винничук Т.М.  Грачова Т.В.  Анцупова Г.В. |
| 6. | Організувати придбання квіткової продукції:  -для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2018 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 7. | Забезпечити сценічне озвучення на площі Миру | 22.07.2018 | Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 8. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення четвертої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:  Комунальні бібліотеки міста:  Інформаційні інсталяції, книжкові виставки (згідно планів роботи) | липень  2018 року | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальва І.В.  Іванова Н.М. |
| 9. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А. Марініч Е. Ю  Винничук Т.М. |
| 10. | Забезпечити участь в урочистих заходах:  - депутатів Сєвєродонецької міської ради  - керівництва ОДА | 22.07.2018 | Журба Ю.А.  Марініч Е. Ю Винничук Т.М. |
| 11. | Організувати та підготувати товариський футбольний матч між командами Сєвєродонецької міської ради та Військового комісаріату (міська федерація футболу (основне поле стадіону «Хімік») | до 22.07.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Суханов В.В. Корецький А.А. |
| 12. | Забезпечити обстеження території на площі Миру щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2018 | Катасон О.В.  Свєтов Е.В.  Гостіщев О.Є. |
| 13. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на площі Миру | 22.07.2018 | Журба Ю.А.  Шерстюк Д.А.  Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 14. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2018 | Ширшиков А.В. |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 22.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 16. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2018 | Свєтов Е.В.  Гостіщев О.Є. . |
| 17. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2018 | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 18. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 22.07.2018 | Ковалевський А.А. |
| 20. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників | 22.07.2018 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 21. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень  2018 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 439

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата квіткової продукції  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 300 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів  - вантажні перевезення по місту  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 4 000 грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | **14 300,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «25» червня 2018 року № 439

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата квіткової продукції  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 300 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів  - вантажні перевезення по місту  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 4 000 грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | **14 300,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба