СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 548

### «22»  серпня 2018 року

### м. Сєвєродонецьк

Про відзначення

в місті Сєвєродонецьк

Дня підприємця 2018р.

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98 “Про День підприємця”, керуючись ст. 42, 59, 73 та п. 7, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році», для підтримки та сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку,  та з метою відзначення в місті Сєвєродонецьку Дня підприємця, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  Дню підприємця  (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню підприємця  (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, Дню підприємця  (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню підприємця, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  І. В. Фесенко

Міський голова                                                                                            В. В. Казаков

| Готував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |

Додаток1

до рішення виконкому

від «22» серпня 2018 року  № 548

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення в

місті Сєвєродонецьк Дня підприємця 2018р.

| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е. В. | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Ковалевський А. А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т. Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Гринько О. В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Нехаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Вернер А.І. | начальник департаменту економічного розвитку та торгівлі |
| Дегтяренко Р.Є. | начальник КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |
| Казачинер В. Б. | генеральний директор ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ» (за згодою) |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Смаляний О.С. | голова правління ГО «СІТІ» |
| Невиниця О. | керівник «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю. А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «22» серпня 2018 року  № 548

ПЛАН

проведення міських заходів, з нагоди відзначення в

місті Сєвєродонецьк Дня підприємця 2018р.

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 14.08.2018 | Фесенко І. В. Марініч Е. Ю. Журба Ю.А. Винничук Т.М. Вернер А.І. Ольшанський О.В. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 2. | Створити комісію для визначення підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2018 року» | до 15.08.2018 | Фесенко І. В. Марініч Е. Ю. Журба Ю.А. Вернер А.І. |
| 3. | Зібрати заяви від відділів Сєвєродонецької міської ради та підприємців і організацій на визначення підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2018 року» | до 27.08.2018 | Журба Ю.А Вернер А.І. Красюк Т. Г. Винничук Т.М. Ольшанський О.В. Ковалевський А. А. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. Невеселий В. В. |
| 4. | Визначити підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2018 року» | до 29.08.2018 | Фесенко І. В. Марініч Е. Ю. Журба Ю.А. Ольшанський О.В. Вернер А.І. |
| 5. | Підготувати інформацію – репортаж щодо підприємців які будуть приймати участь у нагороджені в 2018 році | до 31.08.2018 | Анцупова Г.В. Вернер А.І. Красюк Т. Г. Ольшанський О.В. |
| 6. | Підготувати меморандум щодо співпраці Сєвєродонецької міської ради та підприємств і підприємців міста Сєвєродонецьк | до 31.08.2018 | Вернер А.І. Красюк Т. Г. Ольшанський О.В. |
| 7. | Провести урочистий концерт з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку Дня підприємця у 2018 році у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту | 02.09.2018 | Грачова Т.В. Невеселий В. В. Талдонова Л.О. Гринько О.В. Нехаєва О.М. Костиря А.Ю. |
| 8. | Підготувати сценарій концертної програми з урочистим нагородженням та підписанням меморандуму до святкування Дня підприємця у 2018 році в КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту | до 30.08.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. Нехаєва О.М. Костиря А.Ю. |
| 9. | Організувати урочисте підписання меморандуму щодо співпраці Сєвєродонецької міської ради та підприємств та підприємців міста Сєвєродонецьк (міський голова та представник з боку підприємств та підприємців в місті Сєвєродонецьк) | 02.09.2018 | Слєсарєв І. Е Журба Ю.А. Марініч Е. Ю. Винничук Т.М. Вернер А.І. Анцупова Г.В. |
| 10. | Організувати урочисте нагородження керівників підприємств та підприємців «Кращий підприємець 2018 року» | 02.09.2018 | Винничук Т.М. Вернер А.І. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 11. | Організувати сприяння проведенню «СІТY» - Фестиваль твого міста» за заявкою ГО «СІТІ» на площі Перемоги | 01.09.2018 - 02.09.2018 | Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Ковалевський А.А. Красюк Т. Г. Смаляний О.С. Невиниця О. |
| 12. | Забезпечити роботу громадських туалетів (за узгодженим графіком) | 01.09.2018 - 02.09.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 14. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - на площі Перемоги згідно з локаціями | 01.09.2018 - 02.09.2018 | Ковалевський А. А. Погорелов Д.О. Шерстюк Д. А. Казачинер В. Б. |
| 15. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 01.09.2018 - 02.09.2018 | Красюк Т.Г. |
| 18. | Організувати придбання запрошень та /або рекламних буклетів | до 27.08.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 19. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в комунальному транспорті | до 17.08.2017 | Анцупова Г.В. Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. Дегтяренко Р.Є. Ширшиков А.В. |
| 20. | Придбати призи та/або кубки для нагородження підприємців «Кращий підприємець 2018 року» | до 02.09.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 21. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження підприємців «Кращий підприємець 2018 року» | до 02.09.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 22. | Придбати матеріали для оформлення сцени та забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 02.09.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 23. | Організувати озвучення та освітлення заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту | 02.09.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 24. | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення учасників концертної програми | до 02.09.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 25. | Забезпечити прибирання міста до проведення святкового заходу (згідно з визначеною локацією) | до 02.09.2018 | Ковалевський А.А. Гринько О.В. Невеселий В. В. |
| 26. | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистого заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту та площа Перемоги (згідно визначених локацій) | 02.09.2018 | Гостіщев О.Є. Свєтов Е. В. |
| 27. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 02.09.2018 | Анцупова Г.В. |
| 28. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту та на площі Перемоги (згідно визначених локацій) | 01.09.2018 - 02.09.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 29. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу (територія біля КЗ Сєвєродонецького міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту та площа Перемоги (згідно з визначеною локацією) | до 03.09.2018 | Ковалевський А.А. Гринько О.В. Невеселий В. В. |
| 30. | Забезпечити: - оголошення у ЗМІ с запрошенням на участь підприємців міста Сєвєродонецьк для визначення на «Кращий підприємець 2018 року» - широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку Дня підприємця 2018 року у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури або у Льодовому Палаці спорту та на площі Перемоги (згідно визначених локацій) ЗМІ | Серпень – вересень 2018 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Ю. А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «22» серпня 2018 року  № 548

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в місті Сєвєродонецьку  Дня підприємця 2018 року

| 1. | Оплата за придбання запрошень та /або рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за транспортні послуги КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени та/або холу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 10 000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання повітряних кульок (аеродизайн) для оформлення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| 5. | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів або кубків для нагородження підприємців КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 15 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання рамок для дипломів та канцелярських товарів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 500 грн. |
| 8. | Оплата послуг зі створення інформаційної продукції (інформація – репортаж щодо номінантів) КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 9. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 10. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу та спеціальні ефекти КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 121 500 грн. |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю. А. Журба