**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №**

### **«»травня 2019 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів

доДня скорботи і вшанування

пам’яті жертв війни в Україні

Керуючись п.7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році», та з метою проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів доДня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 1).

 2. Затвердити план щодо проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (Додаток 3).

 4.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Степаненко І.В

**Секретар міської ради,**

**в.о.міського голови В. П. Ткачук**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Підготував:** Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
|  **Узгоджено:** Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови,начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевогосамоврядування  |  І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради  |  М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних таправових питань міської ради  |  В. В. Рудь |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від «»травня 2019 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів до

 Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

|  |  |
| --- | --- |
| Степаненко І.В.  | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи таз питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету  |
|  |  |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |
|  |  |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Свєтов Е.В.  | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області(за згодою) |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради  |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради  |
| Корженко В.Ф.  | голова міської ради ветеранів |
| Суханов В.В.  | міський військовий комісар (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради  |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради  |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «» травня 2019 року №

ПЛАН

проведення міських заходів до

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 18.06.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В.Грачова Т.В. |
| 2. | Провести:- впорядкування територій братських могил, обелісків та меморіалів, територій навколо пам’ятників, - здійснити підключення газу на Меморіалі Слави | до 20.06.2019з 21.06.2019до 22.06.2019 | Ковалевський А.А. |
| 3. | Провести мітинг-реквієм до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україніз покладанням квітів до Братської могили радянських воїнів на Меморіалі Слави (за участі оркестру 53-ї окремої механізованої бригади) |  21.06.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В.Грачова Т.В.Винничук Т.М.Талдонова Л.О.Корженко В.Ф.Суханов В.В.  |
| 4. | Підготувати сценарій мітингу-реквієму | до 19.06.2019 | Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Грачова Т.В. |
| 5. | Забезпечити придбання: - квіткової продукції з живих квітів;- кошику з квітів для покладання до Братської могили радянських воїнів  | до 22.06.2019 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 6. | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів | до 22.06.2019 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 7. | Підготувати та розіслати телефонограми на підприємства, організації і установи міста, депутатам місцевої ради, керівникам громадських організацій щодо:- участі в меморіальних заходах до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;- приспущення на території міста Державних прапорів України; - обмеження розважальних заходів | до 22.06.2019 | Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 8. | Обмежити проведення у місті розважальних заходів | 22.06.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В.Грачова Т.В.Талдонова Л.О |
| 9. | Провести у комунальних міських бібліотеках: літературні інсталяції, обговорення з історії Другої світової війни 1939-1945 років, тематичні заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (згідно узгоджених планів роботи) | червень 2019 року | Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. |
| 10. | Провести в пришкільних та позаміських літніх оздоровчих таборах бесіди, історичні години, конкурси дитячих творчих робіт до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | червень 2019 року | Талдонова Л.О |
| 11. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП;- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»;- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 18.06.2019 | Анцупова Г.В. |
| 12. | Організувати швидке реагування машин «швидкої допомоги» та машин «пожежної безпеки» у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 14.06.2019 | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення меморіальних заходів | 22.06.2019 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є.  |
| 14. | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід,тематичні сторінки і рубрики до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  | червень 2019 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «» травня 2019 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за придбання квіткової продукціїКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2500 грн.  |
| 2 | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту**ВСЬОГО:**  | 1500 грн. **4000 грн.**  |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба