СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «   »  травня 2019 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 14 березня 2019 року № 337, та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1)

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І.В

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                  В. П. Ткачук

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «   » травня 2019 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| Степаненко І.В. | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Гостіщев О.Є. | начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Горягін Ю. А. | директор КП комбінату шкільного харчування |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «    » травня 2019 року №

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 19.06.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Талдонова Л.О. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів | до 27.06.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 3. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 27.06.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. |
| 4. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 20.06.2019 | Талдонова Л.О. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження учнів медалістів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 27.06.2019 | Талдонова Л.О. Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 6. | Забезпечити монтаж та демонтаж сцени для проведення святкових заходів |  | Невеселий В. В. Чумак С. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 7. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми | 27.06.2019 | Грачова Т.В. Невеселий В. В. Чумак С. Гринько О.В |
| 8. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 27.06.2019 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 9. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | до 27.06.2019 | Ковалевський А.А. |
| 10. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 27.06.2019 до 28.06.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Шерстюк Д. А. |
| 11. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком); - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 27.06.2019 | Ковалевський А.А. Ширшиков А. В. Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. |
| 12. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 22.06.2019 | Винничук Т.М. |
| 13. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | до 27.06.2019 | Анцупова Г.В. |
| 14. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження учнів медалістів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | до 28.06.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15. | Придбати: - матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверки, - квіти та квіткові композиції, дерева - святкову тематичну символіку для організації святкових заходів та/або забезпечити аеродизайн повітряними кульками (за рішенням організаційного комітету) | до 27.06.2019 | Грачова Т.В. Талдонова Л.О. |
| 16. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів | 27.06.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 17. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів | 27.06.2019 | Талдонова Л.О. |
| 18. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 27.06.2019 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. |
| 19. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 27.06.2019 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 20. | Організувати виїзну святкову торгівлю | 27.06.2019 | Красюк Т.Г. |
| 21. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 28.06.2019 | Ковалевський А.А. |
| 22. | Забезпечити громадський порядок та контроль під час проведення випускного вечору у місцях святкування випускників зустріч світанку (озеро Чисте, озеро Паркове) | 27.06.2019 - 28.06.2019 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. Катасон О.В. |
| 23. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 25.06.2019 | Анцупова Г.В. |
| 24. | Організувати та розмістити на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради повідомлення про захід; - забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста (за необхідністю) | червень 2019 року до 27.06.2019 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами                                                                                      Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «   » травня 2019 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 500 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за предмети та матеріали для оформлення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 3. | Оплата за святкові хлопавоки-феєрверки КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 4. | Оплата за повітряні кульки (аеродизайн) для оформлення заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 18 000 грн. |
| 5. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 6. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу та спеціальні ефекти КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 7. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 100 500,00 |

Керуючий справами                                                                                             Ю.А. Журба