**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2019 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 5-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 14.03.2019 року № 337 та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Степаненко І.В

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови В. П. Ткачук**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**  Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**  Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови,  начальник відділу кадрової роботи та  з питань служби в органах місцевого  самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних та  правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від « » липня 2019 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |
| --- | --- |
| Степаненко І.В. | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та  з питань служби в органах місцевого самоврядування голова  оргкомітету |
|  |  |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |
|  |  |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Кононов М.А. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області  (за згодою) |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Шведова С.О. | Начальник управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Суханов В.В. | міський військовий комісар (за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « » липня 2019 року №

ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 17.07.2019 | Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Талдонова Л.О.  Грачова Т.В.  Анцупова Г.В.  Винничук Т.М. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2019 | Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2019 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2019 | Анцупова Г.В. |
| 4. | **Організувати і провести на Площі Миру та/або на Площі Перемоги загальноміські урочисті заходи**  - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру)  - урочисті заходи та святковий концерт (площа Перемоги)  - майстер класи, виставки та ін. (площа Перемоги) | **22.07.2019**  9.00-10.00  (час буде уточнено додатково) | Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Суханов В.В. Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Чуйкова Н.А.  Ковальва І.В.  Іванова Н.М.  Український інститут національної пам’яті |
| 5. | Організувати покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | 22.07.2019 | Степаненко І. В.  Анцупова Г.В. |
| 6. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 21.07.2019 | Винничук Т.М.  Анцупова Г.В.  Гринько О.В.  Грачова Т.В. |
| 7. | Організувати придбання квіткової продукції:  - для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському  - для покладання квітів до пам’ятних дошок та на могили загиблих воїнів АТО | 22.07.2019 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 8. | Організувати придбання святкової тематичної символіки, матеріалів для майстер класів | до 22.07.2019 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 9. | Забезпечити сценічне озвучення на площі Миру та/або на Площі Перемоги | 22.07.2019 | Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 10. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення п’ятої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:  Комунальні бібліотеки міста:  Інформаційні інсталяції, книжкові виставки (згідно планів роботи) | липень  2019 року | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальва І.В.  Іванова Н.М. |
| 11. | В КЗ «Міська публічна бібліотека» провести лекції відомих істориків, презентації книг, майстер класи | 22.07.2019 | Грачова Т.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальва І.В.  Український інститут національної пам’яті |
| 12. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2019 | Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Винничук Т.М. |
| 13. | Запросити до участі в урочистих заходах:  - депутатів Сєвєродонецької міської ради  - керівництво ЛОДА | 22.07.2019 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М. |
| 14. | Забезпечити обстеження території на площі Миру та площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2019 | Катасон О.В.  Свєтов Е.В.  Кононов М.А. |
| 15. | Подати напругу та забезпечити підключення звукового та світлового обладнання, яке задіяне в заходах на сценічних майданчиках, площа Миру та/або площа Перемоги (для забезпечення озвучення святкових заходів) | 22.07.2019 | Ковалевський А.А.  Шерстюк Д.А.  Шамрай Ю.І.  Журба Ю.А.  ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 16. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Ширшиков А.В. |
| 17. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);  - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Свєтов Е.В.  Кононов М.А. |
| 18. | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 22.07.2019 | Анцупова Г.В. |
| 20. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2019 | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 21. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників | 22.07.2019 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 22. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 22.07.2019 | Ковалевський А.А. |
| 23. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/ або реклами на радіо та сайті Сєвєродонецької міської ради | до 19.07.2019 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 24. | Організувати розміщення рекламних буклетів в міському транспорті | до 20.07.2019 | Ширшиков А.В.  Ковалевський А.А. |
| 25. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень  2019 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від « » липня 2019 року №

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 5-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата квіткової продукції  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки, матеріалів для майстер класів.  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 500 грн. |
| 3. | Оплата за послуги з підключення електрообладнання до джерела живлення  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 600 грн |
| 4. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів  - вантажні перевезення по місту  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 3 000 грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | **10 600,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба