СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №  740

«  21  » червень 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про внесення змін до рішення виконкому

від 28.05.2019 № 640 «Про проведення міських заходів,

присвячених Дню молоді»

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2019 року № 1084 зі змінами від 14.03.2019 № 337 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році», рішенням виконавчого комітету від 28 травня 2019 року № 640 «Про проведення міських заходів, присвячених Дню молоді» виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести зміни до Додатку 2 «План  заходів щодо  проведення міських заходів, присвячених Дню молоді» та викласти його в наступній редакції (Додаток 2)

2. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І. В.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                        В. П. Ткачук

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 2

до рішення виконкому

від «21 » червня 2019 року № 740

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо  проведення міських заходів, присвячених Дню молоді

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 15.06.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Провести святковий концерт та дискотеку присвячену Дню молоді на площі Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 30.06.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Невеселий В. В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 3. | Провести в комунальних міських бібліотеках: молодіжні форуми та он-лайн конференції, презентації молодих літераторів міста,квест-зустрічі, присвячені Дню молоді (згідно планів роботи) | протягом червня 2019 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 4. | Провести в пришкільних літніх оздоровчих таборах святкові заходи, спортивні змагання та концертно-розважальні програми, присвячені Дню молоді (згідно планів роботи) | червень 2019 року | Талдонова Л.О. Невеселий В. В. Костиря А.Ю. Нехаєва О.М. |
| 5. | Провести спортивні змагання в рамках діяльності майданчиків відпочинку СДЮСШ відділу молоді та спорту | червень 2019 року | Невеселий В. В. |
| 6. | Організувати придбання призів та/або подарунків для проведення розважальної програми | 30.06.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 7. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів на площі Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 30.06.2019 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. |
| 8. | Подати воду до сценічного майданчика для забезпечення спеціальних ефектів (піна) відповідно до технічних можливостей на площі Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 30.06.2019 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. |
| 9. | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти (піна за умов підключення до води) концертної програми на площі Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 30.06.2019 | Грачова Т.В. Гринько О.В |
| 10. | Організувати та забезпечити: - транспорт для вантажних перевезень сцени та обладнання; - пасажирських перевезень учасників святкової програми; - встановлення сценічного майданчику на площі Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 01.07.2019 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком); - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 30.06.2019 | Ковалевський А.А. Ширшиков А. В. Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. |
| 12. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | 30.06.2019 | Ковалевський А.А. |
| 13. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 30.06.2019 до 01.07.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Шерстюк Д. А. |
| 14. | Підготувати списки для вільного пересування транспорту для участі в програмі «Автозвук» та «Автовиставка» | 30.06.2019 | Винничук Т.М. Бутков О.М. «Молодіжний парламент» (за згодою) |
| 15. | Забезпечити монтаж та демонтаж сцени для проведення святкових заходів | 30.06.2019 | Гринько О.В. Чумак С. Грачова Т.В. |
| 16. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/ або реклами на радіо | до 30.06.2019 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 17. | Організувати розміщення рекламних буклетів на дошках об’яв та в міському транспорті | до 30.06.2019 | Ковалевський А.А. Анцупова Г.В. Ширшиков А.В. |
| 18. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги в містах проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 30.06.2019 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. |
| 19. | Забезпечити прибирання міста до та після проведення святкових заходів | до 01.07.2019 | Ковалевський А.А. |
| 20. | Організувати швидке реагування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» (за окремим графіком організаційного комітету згідно планів роботи) | 30.06.2019 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 21. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП; - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»; - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.06.2019 | Анцупова Г.В. |
| 22. | Організувати і підготувати на сайті Сєвєродонецької міської ради тематичні сторінки, рубрики та висвітлення міських заходів присвячених Дню молоді | червень 2019 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                           Ю.А. Журба