СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 831

### «17»  липня 2019 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених 28-й річниці незалежності України»

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2018 року № 1084 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році» зі змінами рішенням виконавчого комітету від 14 березня 2019 року № 337, з метою проведення міських заходів, присвячених 28-й річниці незалежності України», виконком міської ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  28-й річниці незалежності України (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 28-й річниці незалежності України (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 28-й річниці незалежності України (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 28-й річниці незалежності України, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І.В

Перший заступник міського голови,

в.о. міського голови                                                                                  О.  Кузьмінов

Додаток 1

до рішення виконкому

від «17» липня 2019 року № 831

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  проведення міських заходів, присвячених

28-й річниці незалежності України

| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Степаненко І. В. | - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Кононов М.А. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е.В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Кісєльов Д.Ю. і Тисман Т.Н. | головний лікар і завідувач Сєвєродонецької підстанції ЛК ЛПУ СШМД Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ міської ради |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Суханов В.В. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «17» липня 2019 року № 831

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

28-й річниці незалежності України

| №з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 16.08.2019 | Степаненко І.В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Невеселий В. В. Талдонова Л.О. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 24.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Голови селищних рад |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 24 серпня 2019 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 24.08.2019 | Анцупова Г.В. |
| 4. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури: виставки присвячені 28-й річниці незалежності України, історичні вернісажи, пізнавально - інформаційні інсталяції та ін. (згідно планів роботи) | серпень 2019 року | Грачова Т.В. Гринько О.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 5. | Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи: тенісні турніри, товариськи зустрічі з баскетболу, турніри, велопробіги, товариські зустрічі з футболу між командами міста та ін. (згідно планів роботи) | серпень 2019 року | Невеселий В. В. |
| 6. | Організувати і провести на Площі Перемоги загальноміські урочисті заходи та святковий концерт: - Виставка рушників та майстрів ужиткового мистецтва «Уквітчаймо миром Україну»; - виставку робіт художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»; - луганських художників та фотохудожників «Краса рідного краю» - офіційна частина, урочисте поздоровлення міського голови, представників керівництва Сєвєродонецької міської ради з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України; - Заходи організовані бібліотеками міста Сєвєродонецька (виставки, майстер класи, виставки репортажі) Заходи організовані Галереєю мистецтв (виїзна виставка живопису, графіки та декоративно -ужиткового мистецтва авторів галереї) - концертно-розважальна програма за участю запрошених колективів. | 24.08.2019 | Степаненко І.В. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. Винничук Т.М. Гринько О.В. Костиря А.Ю. Нєхаєва О.М. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. Іванова Н.М. Шматко Л.Є. |
| 7. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста | 24.08.2019 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 8. | Організувати придбання квітів та подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста | до 24.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 9. | Підготувати сценарій святкового концерту на пл. Перемоги | до 20.08.2019 | Грачова Т.В. Гринько О.В. Костиря А.Ю. Нєхаєва О.М. |
| 10. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та торгівельних будиночків для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 23.08.2019 – 25.08.2019 | Грачова Т.В. Ковалевський А.А. Тарасов В.І. Шамрай Ю.І. |
| 11. | Забезпечити охорону міської сцени на пл. Перемоги | з 23.08.2019 по 25.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 12. | Забезпечити святкове оформлення сцени на пл. Перемоги | до 24.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 13. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги | 23.08.2019 25.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Шерстюк Д.А. Грачова Т.В. |
| 14. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення та спеціальні ефекти концертної програми | 24.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 15. | Подати напругу та забезпечити підключення звукового та світлового обладнання, яке задіяне в заходах на сценічних майданчиках, площа Перемоги (для забезпечення озвучення святкових заходів) | 24.08.2019 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 16. | Забезпечити зовнішнє освітлення пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | 24.08.2019 | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. |
| 17. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення в.о. міського голови з нагоди святкування Дня незалежності України | до 23.08.2019 | Анцупова Г.В. |
| 18. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 21.08.2019 | Винничук Т.М. |
| 19. | Придбати призи, подарунки та ін. для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм | до 24.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 20. | Придбати предмети, матеріали та ін. для проведення майстер-класів і творчих акцій та ін. | до 24.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Чуйкова Н.А. Руднєва Н.М. Ковальва І.В. |
| 22. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 24.08.2019 | Красюк Т. Г. |
| 23. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 24.08.2019 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. Кононов М.А. |
| 24. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 24.08.2019 | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 25. | Забезпечити: - перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком); - роботу служб ГУНП, УПП, ДПП; - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 24.08.2019 | Свєтов Е.В. Кононов М.А. |
| 26. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 21.08.2019 | Анцупова Г.В. |
| 27. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 24.08.2019 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 28. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | 23.08.2019 - 25.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 29. | Забезпечити роботу фонтанів та воду для забезпечення спеціальних ефектів (піна) відповідно до технічних можливостей на площі Перемоги | 24.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 30. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | 25.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 31. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 24.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 32. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів та/ або реклами на радіо та сайті Сєвєродонецької міської ради | до 24.08.2019 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 33. | Організувати розміщення рекламних буклетів в міському транспорті | до 15.08.2019 | Ширшиков А.В. Ковалевський А.А. |
| 34. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 28-ї річниці незалежності України; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | серпень 2019 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «17» липня  2019 року № 831

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

28-ї річниці незалежності України

| 1. | Оплата за придбання предметів, матеріалів та ін. для проведення майстер-класів, творчих акцій, конкурсів та флешмобів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання призів, подарунків та ін. для нагородження учасників і переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 500 грн. |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 14 000 грн. |
| 4. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 12 000 грн. |
| 5. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 6. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів, банерів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 7. | Оплата квіткової продукції з живих квітів для поздоровлення шанованих людей міста та урочистого покладання КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7 000 грн. |
| 8. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 9. | Оплата послуг озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 30 000 грн. |
| 10. | Послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу торгівельних будиночків на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 10 000 грн. |
| 12. | Оплата послуг за охорону міської сцени на пл. Перемоги КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 3 000 грн. |
| 13. | Оплата за рекламу на радіо, телебаченні КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 000 грн |
| 14. | Оплата послуг за спеціальні ефекти (піна) КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 16 500 грн. |
| 15. | Оплата за придбання кавунів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 000 грн |
|  | ВСЬОГО: | 142 000,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                  Ю. А. Журба