СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №  876

« 26 » липня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про внесення змін до рішення виконкому

від 28.05.2019 № 637 «Про проведення міських заходів,

присвячених міському відкритому музичному фестивалю

"Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)»

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 28 грудня 2019 року № 1084 зі змінами від 14.03.2019 № 337 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2019 році», рішенням виконавчого комітету від 28 травня 2019 року № 637 «Про проведення міських заходів, присвячених

міському відкритому музичному фестивалю "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)» та у зв’язку з погодними умовами, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Внести зміни до Додатку 2 «План  заходів щодо  проведення міських заходів, присвячених

міському відкритому музичному фестивалю "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)» та викласти його в наступній редакції (Додаток 2)

2. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І. В.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                        В. П. Ткачук

Додаток 2

до рішення виконкому

від «26 » липня 2019 року № 876

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо  проведення міських заходів, присвячених міському відкритому музичному фестивалю "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя)

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести засідання організаційних комітетів за додатковим узгодженням | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Журба Ю.А. Кузьмінов О.Ю. члени організац. комітету |
| 2 | Організувати і провести на запасному футбольному полі «КДЮСШ 1» міський відкритий музичний фестиваль "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя): | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Невеселий В. В. |
| 3 | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та обладнання для проведення заходів у місцях проведення заходів (за необхідністю) | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 4 | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти для проведення заходів згідно з локаціями | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В |
| 5 | Забезпечити встановлення відео-обладнання (екранами та ін) | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 6 | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків (за узгодженим графіком) | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Невеселий В. В. Гостіщев О.Є. Свєтов Е.В. |
| 7 | Організувати придбання подарунків, призів та ін. для нагородження учасників фестивалю | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 8 | Придбати: - предмети і матеріали святкову тематичну символіку, банери та ін. для організації заходів | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 9 | Забезпечити та/або організувати послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів та ведучого) | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10 | Забезпечити та/або організувати послуги оренди обладнання, засобів та ін. для проведення заходів | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11 | Забезпечити прибирання міста для проведення заходів | до 12.08.2019 | Невеселий В. В Шамрай Ю.І. |
| 12 | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени, святкових споруд та торгівельних будиночків (за узгодженим графіком) | до 12.08.2019 | Шамрай Ю.І. Шерстюк Д.А. Тарасов В.І. Грачова Т.В. |
| 13 | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 12.08.2019 | Кузьмінов О.Ю. Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Невеселий В. В |
| 14 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів: - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників | до 12.08.2019 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Забезпечити: - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (при необхідності) | до 12.08.2019 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. Ширшиков А. В. Ковалевський А.А. |
| 16 | Забезпечити роботу громадських туалетів (за узгодженим графіком) | до 12.08.2019 | Невеселий В. В Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 17 | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкових заходів | до 12.08.2019 (за узгодженням) | Ковалевський А.А. Шерстюк Д.А. Шамрай Ю.І. |
| 18 | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження учасників фестивалю | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 19 | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 20 | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації на радіо, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в громадському транспорті | до 12.08.2019 | Анцупова Г.В. Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Ширшиков А.В. |
| 21 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту та переміщення людей в спеціальній зоні | до 12.08.2019 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 22 | Організувати виїзну святкову торгівлю та розміщення атракціонів (за узгодженим графіком) | до 12.08.2019 | Красюк Т.Г. Камишан Д.В. |
| 23 | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В Невеселий В. В. |
| 24 | Забезпечити обстеження території міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 12.08.2019 | Катасон О.В. Свєтов Е.В. |
| 25 | Підготувати та затвердити Фестивальну раду для проведення міського відкритого музичного фестивалю "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 12.08.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 26 | Зібрати заяви від музичних колективів, гуртів та ін. для участі в міському відкритому музичному фестивалі "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 18.07.2019 | Грачова Т.В. |
| 27 | Фестивальній раді затвердити заяви від музичних колективів, гуртів та ін. та підготувати черговість виступів для участі в міському відкритому музичному "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя) | до 18.07.2019 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 28 | Організувати придбання канцелярських товарів та дипломів | до 12.08.2019 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 29 | Забезпечити польовими кухнями для пригощання учасників фестивалю гарячим чаєм і кашою та ін. | до 12.08.2019 | Горягін Ю. А. Катасон О.В. Грачова Т.В. |
| 30 | Забезпечити пригощання учасників фестивалю гарячим чаєм і кашою та ін. | до 12.08.2019 | Горягін Ю. А. Грачова Т.В. |
| 31 | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 12.08.2019 | Кісєльов Д.Ю. Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 32 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 12.08.2019 | Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. Невеселий В. В. |
| 33 | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистих заходів (за окремим графіком організаційного комітету згідно планів роботи) | до 12.08.2019 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. |
| 34 | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 12.08.2019 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 35 | Організувати та розмістити на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід (Збір заявок та ін) "Peace, Love and Happiness " (Мир, Любов та Щастя); - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | липень 2019 року | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                           Ю.А. Журба