**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » липня 2020 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про внесення змін до рішення № 399

від 23.07.2020р. «Про проведення міських заходів,

присвячених 86-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка»

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 23 червня 2020 року № 399 «Про проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” із змінами, виконком міської ради

 **ВИРІШИВ**

1. Внести зміни в Додаток 2 рішення виконавчого комітету рішення виконавчого комітету від 23 червня 2020 року № 399 «Про проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка», та затвердити в новій редакції (Додаток 2).
2. Точна дата проведення буде визначатись за рішенням організаційного комітету згідно з погодними умовами та за умов запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Ірині СТЕПАНЕНКО

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Вячеслав ТКАЧУК**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Підготував:** Начальник відділу культури  |  Тетяна ГРАЧОВА |
|  **Узгоджено:**  |  |
| Заступник міського голови,В.о. керуючого справами виконкому |  Ірина СТЕПАНЕНКО |
| Начальник фінуправління міської ради  |  Марина БАГРІНЦЕВА  |
|  Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради   |   Всеволод РУДЬ |

Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » липня 2020 року №

 **ПЛАН**

проведення міських заходів, присвячених

86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Проводити засідання організаційних комітетів за додатковим узгодженням  | до 04.10.2020 | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Журба Ю.А. Пригеба Г.В.Кузьмінов О.Ю.Ольшанський О.В.члени організац. комітету |
| 2 | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи (згідно рішення організаційного комітету) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Невеселий В. В.Пшенична В |
| 3 | Провести репетиції та підготовку до святкових заходів присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Невеселий В. В.Пшенична В |
| 4 | Придбати предмети матеріали, костюми, взуття забезпечити аєродизайном (за необхідністю) для оформлення заходів та їх проведення | до 04.10.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 5 | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та обладнання для проведення святкових заходів на пл. Перемоги та інших сцен у місцях проведення заходів (за необхідністю) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Ковалевський А.А. Гринько О.В.Шерстюк Д.А. |
| 6 | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти для проведення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.В |
| 7 | Забезпечити встановлення відео-обладнання (екранами та ін) на пл. Перемоги | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 8 | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги(за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Грачова Т.В.Свєтов Е.В.  |
| 9 | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань (нагородження на пл. Перемоги) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 10 | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження:- шанованих людей міста, - переможців олімпіад та спортивних змагань, - відкритих фестивалів-конкурсів:- підприємців міста та ін.(нагородження на пл. Перемоги) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11 | Придбати:- предмети та матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін. - предмети і матеріали, святкову тематичну символіку, банери та ін. для організації заходів(згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична В. Невеселий В. В.Ульянова С.В. Гринько О.В.  |
| 12 | Придбати посуд та/або побутову техніку (приладдя), та/або кубки, сувеніри та ін.:- для нагородження переможців Міського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ- для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм, - для нагородження учасників та переможців квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична В. Невеселий В. В.Ульянова С.В. Гринько О.В.. |
| 13 | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання Сєвєродончан під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В.Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 14 | Забезпечити та/або організувати послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів та ведучого) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Степаненко І. В.Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 15 | Забезпечити та/або організувати послуги оренди ресталища, шатрів, обладнання та облаштунків, прокат суконь та костюмів та ін. для проведення заходів | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 16 | Забезпечити та/або організувати послуги с забезпечення учасників питною водою та їжею (за необхідністю)  | з 01.09.2020по 04.10.2020 |  |
| 17 | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк загальноміські урочисті заходи «ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ» (Додаток 4)** (Додаток 4 може буте зміненим за рішенням організаційного комітету) | **з 01.09.2020****по 04.10.2020** | **Степаненко І. В.****Журба Ю.А.****Грачова Т.В.****Невеселий В. В Пшенична В.****Винничук Т.М.****Анцупова Г.В.** |
| 18 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Пригеба Г. В.Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 19 | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до площі Миру) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Пригеба Г. В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 20 | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени, святкових споруд та торгівельних будиночків на пл. Перемоги(за узгодженим графіком) | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І.Шерстюк Д.А.Тарасов В.І.Грачова Т.В. |
| 21 | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;- на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.Кузьминов О.Ю.Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 22 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників - транспорт для карнавалу | до 04.10.2020 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В.Ковалевський А.А.Ширшиков А. В. |
| 23 | Забезпечити:- перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів та репетицій (за узгодженим графіком);- громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком)- транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 04.10.2020з 01.09.2020по 04.10.2020з 01.09.2020по 04.10.2020 | Кузьмінов О.Ю.Пригеба Г.В.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Ковалевський А.А.Ширшиков А. В.Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 24 | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги та біля КЗ «Сєвєродонецького міського палацу культури» | з 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгодженням) | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І.Гринько О.В |
| 25 | Забезпечити роботу громадських туалетів(за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 26 | Забезпечити зовнішнє освітленняпл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.Шамрай Ю.І. |
| 27 | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 28 | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 04.10.2020 | Степаненко І. В. Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Грачова Т.В.  |
| 29 | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації на радіо, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в громадському транспорті | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І.Ширшиков А.В. |
| 30 | Забезпечити показом з екранів відео роликів, фільмів про місто і містян та трансляцію с заходів на площі Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В.Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 31 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту та переміщення людей в спеціальній зоні на пл. Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А. Винничук Т.М. |
| 32 | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 04.10.2020 | Журба Ю.А. Анцупова Г.В. |
| 33 | Організувати виїзну святкову торгівлю та розміщення атракціонів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020по 04.10.2020 | Кузьмінов О.Ю.Пригеба Г.В.Камишан Д.В.Красюк Т.Г. |
| 34 | Організувати та забезпечити репетицію за необхідністю карнавальної ходи та номерів святкового концерту на сцені площі Перемоги  | з 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгодж. графіком) | Грачова Т.В. Пшенична В Невеселий В. В.Гринько О.ВКостиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 35 | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | З 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгоджен.) | Степаненко І. В.Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 36 | Організувати та забезпечити учасників з міст побратимів, з сусідніх міст, селищ, ОТГ, а також громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгоджен.) | Степаненко І. В.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 37 | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгоджен) | Степаненко І. В. Невеселий В. В |
| 38 | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020по 04.10.2020 (за узгоджен) | Степаненко І. В.Пшенична В. Кузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 39 | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів  | до 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В. Пшенична ВГринько О.В |
| 40 | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними орг.комітетом) | до 04.10.2020 | Биба А.О.Свєтов Е.В.  |
| 41 | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 04.10.2020 | Бараннік В.В.Биба А.О. |
| 42 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.Ковалевський А.А.Шамрай Ю.І. |
| 43 | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 01.09.2020 по 04.10.2020 | Свєтов Е.В. Левченко В. В. |
| 44 | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В. |
| 45 | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 86-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;- надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | травень - жовтень2020 рокудо 04.10.2020 | Журба Ю.А.Анцупова Г.В. |

 Заступник міського голови,

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО

Додаток 4

 до рішення виконкому

 від « » липня 2020 року №

ПЛАН

**Проведення заходів присвячених**

**86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

**до 4 жовтня 2020 року**

|  |
| --- |
| **Субота** |
| **№** | **Час** | **Назва заходу** | **Відповідальні** |
| 1 | **13.00 до 21.00** | **Історичний Етнофестиваль «FortOST» р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу):**- інсталяція середньовічного табору з танцями та майстер класами;- організація фотозон (в облаштунках рицарів);- проведення інтерактивів ( метання сокир, ступиць, стріляти з лука, ліпка глечиків та ін.);- показові бої на ігровому ресталищі (глядачі приймають участь) **- л**ицарський турнір за кубок міста | Грачова Т.В.ГО «Варкар» ТОВ «Штандарт» та ін.ФОП Сутковой А. М.Іванова Н.М.Гринько О.В. |
| 2 | **13.00-18.00** | Скелодром р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу) | Невеселий В. В. |
| 3 | **13.00-18.00** | Спортивні заходи на відкритому повітрі (перетягування канатів та ін.) р-он площі Перемоги | Невеселий В. В.Центр туризму та ін. |
| 4 | **13:00 до 23.00** | **Міський відкритий музичний фестиваль "Peace, Loveand, Happiness " (Мир, Любов та Щастя):****-** Виступи музичних колективів, гуртів та ін. для участі в міському відкритому музичному фестивалі "Peace, Loveand, Happiness " (Мир, Любов та Щастя);- Нагородження учасників;- **Виступ запрошеної відомої групи. Зі спец ефектами** | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| **Неділя** |
| 1 | **13:00 до 14:00** | Прийом у Мера | Ткачук В. П.Журба Ю.А. Кузьмінов О.Ю.Ольшанський О.В |
| 2 | **13:00 до 16.00** | Йдуть кіно хроніки про місто на великому екрані.  | Анцупова Г.В.Грачова Т.В. |
| 3 | **13:00 до 18.00** | Ігри та забави, свято морозива «РУДЬ», виставки майстрів ужиткового мистецтва та галереї мистецтв, виставки «Зроблено з любовю» виставки та розваги від бібліотек.  | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Руднєва Н.М.Чуйкова Н.А.Ковальова І.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є.Костиря А.Ю. |
| 4 | **14:00 до 15:00** | Виступ на площі Миру Духового оркестру(оркестр 53 бригади та/або оркестр Патрульної поліції за згодою) Малюнок на асфальті, Аквагрим | Ольшанський О. В. Щебець В.О.Патрульна поліція та 53 бригадаХачатуров Р. С.Красюк Т.Г. |
| 5 | **15:00 до 16:00** | Виступ на площі Перемоги «Французький бульвар» с залученням вальсуючих. Мильні пузирі.  | Грачова Т.В.Метьолкін Г.Г.Польова М.Д.Шматко Л.Є.Хачатуров Р. С.Іванова Н.М.Гринько О.В. |
| 6 | **16:00 до 16.30** | Стартує карнавальна хода з Льодового палацу до площі Перемоги (ліва сторона) на екранах біля сцени йде інформація про учасників | Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Винничук Т.М.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 7 | **16:00 до 16.30** | Карнавальна хода проходить біля сцени на площі Перемоги, на екранах йде збільшений показ людей які приймають участь у карнавальній ході з камер які працюють на площі | Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 8 | **16:30 до 16.45** | На сцену виходить керівництво міста та інших міст, під сценою вистроєні колективи СМПК, ЦДЮТ, Юності та ін. для флешмобу. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО (міських голів) | Ткачук В. П.Кузьмінов О.Ю.Степаненко І. В. Журба Ю.А. Ольшанський О.ВПригеба Г.В.Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 9 | **16:45** | Флешмоб. (Запуск голубів та шарів) | Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Невеселий В. В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 10 | **17.00 до 18.30** | Виступ СМПК. ЦДЮТ, Юність та ін. - «Творчий подарунок», **виступ переможців ІІ етапу Міського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ»** | Ткачук В. П.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Пшенична В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Хачатуров Р. С. |
| 11 | **18.30 до 19.25** | Офіційна частина, нагородження, концертні номери | Ткачук В. П.Кузьмінов О.Ю.Журба Ю.А. Степаненко І. В. Грачова Т.В.Винничук Т.М.Анцупова А.В. |
| 12 | **19.30до 20.25** | Виступ запрошеної кавер - групи | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 13 | **20.30 до 21.30** | **Виступ запрошеної відомої групи. Зі спец ефектами** | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |
| 14 | **21.30 до 23.00** | Дискотека всіх часів. Зі спец ефектами | Ткачук В. П.Степаненко І. В. Грачова Т.В. |

 Заступник міського голови,

В.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО