**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 499**

### **22 липня 2020 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про внесення змін до рішення № 399

від 23.07.2020р. «Про проведення міських заходів,

присвячених 86-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка»

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішенням виконавчого комітету від 23 червня 2020 року № 399 «Про проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” із змінами,виконком міської ради

**ВИРІШИВ**

1. Внести зміни в Додаток 2 рішення виконавчого комітету рішення виконавчого комітету від 23 червня 2020 року № 399 «Про проведення міських заходів, присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка», та затвердити в новій редакції (Додаток 2).
2. Точна дата проведення буде визначатись за рішенням організаційного комітету згідно з погодними умовами та за умов запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Ірині СТЕПАНЕНКО

**Перший заступник міського голови,**

**в.о.міського голови Олег КУЗЬМІНОВ**

Додаток 2

до рішення виконкому

від 22 липня 2020 року № 499

**ПЛАН**

проведення міських заходів, присвячених

86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Проводити засідання організаційнихкомітетів за додатковим узгодженням | до 04.10.2020 | Ткачук В. П.  Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Пригеба Г.В.  Кузьмінов О.Ю.  Ольшанський О.В.  члени організац. комітету |
| 2 | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи (згідно рішенняорганізаційного комітету) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Невеселий В. В.  Пшенична В |
| 3 | Провести репетиції та підготовку до святкових заходів присвячених 86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Невеселий В. В.  Пшенична В |
| 4 | Придбати предметиматеріали, костюми, взуття забезпечити аєродизайном (за необхідністю) для оформлення заходівта їх проведення | до 04.10.2020 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 5 | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени та обладнання для проведення святкових заходів на пл. Перемоги та інших сцен у місцях проведення заходів (за необхідністю) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Ковалевський А.А.  Гринько О.В.  Шерстюк Д.А. |
| 6 | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти для проведення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В |
| 7 | Забезпечитивстановлення відео-обладнання (екранами та ін) на пл. Перемоги | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В. |
| 8 | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги  (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Грачова Т.В.  Свєтов Е.В. |
| 9 | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань (нагородження на пл. Перемоги) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 10 | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження:  - шанованих людей міста,  - переможців олімпіад та спортивних змагань,  - відкритихфестивалів-конкурсів:  - підприємців міста та ін.  (нагородження на пл. Перемоги) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 11 | Придбати:  - предмети та матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін.  - предмети і матеріали, святкову тематичну символіку, банери та ін. для організації заходів  (згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.  Пшенична В. Невеселий В. В.  Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 12 | Придбати посуд та/або побутову техніку (приладдя), та/або кубки, сувеніри та ін.:  - для нагородження переможців Міського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ  - для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм,  - для нагородження учасників та переможців квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.  Пшенична В. Невеселий В. В.  Ульянова С.В. Гринько О.В.. |
| 13 | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання Сєвєродончан під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 14 | Забезпечити та/або організувати послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів та ведучого) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 15 | Забезпечити та/або організувати послуги оренди ресталища, шатрів, обладнання та облаштунків, прокат суконь та костюмів та ін. для проведення заходів | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 16 | Забезпечити та/або організувати послуги с забезпечення учасників питною водою та їжею (за необхідністю) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 |  |
| 17 | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк загальноміські урочисті заходи «ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ»(Додаток 4)**(Додаток 4 може буте зміненим за рішенням організаційного комітету) | **з 01.09.2020**  **по 04.10.2020** | **Степаненко І. В.**  **Журба Ю.А.**  **Грачова Т.В.**  **Невеселий В. В Пшенична В.**  **Винничук Т.М.**  **Анцупова Г.В.** |
| 18 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Пригеба Г. В.  Ковалевський А.А. Шамрай Ю.І. |
| 19 | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до площі Миру) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Пригеба Г. В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І. |
| 20 | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени, святкових споруд та торгівельних будиночків на пл. Перемоги  (за узгодженим графіком) | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І.  Шерстюк Д.А.  Тарасов В.І.  Грачова Т.В. |
| 21 | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів:  - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;  - на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.  Кузьминов О.Ю.  Ковалевський А.А.  Шерстюк Д.А.  ПрАТ «Сєвєродонецький НДІ ХІММАШ» |
| 22 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників  - транспорт для карнавалу | до 04.10.2020 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В.  Ковалевський А.А.  Ширшиков А. В. |
| 23 | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів та репетицій (за узгодженим графіком);  - громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів  (за узгодженим графіком)  - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020  по 04.10.2020  з 01.09.2020  по 04.10.2020  з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Кузьмінов О.Ю.  Пригеба Г.В.  Журба Ю.А.  Степаненко І. В.  Ковалевський А.А.  Ширшиков А. В.  Свєтов Е.В.  Левченко В. В. |
| 24 | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги та біля КЗ «Сєвєродонецького міського палацу культури» | з 01.09.2020  по 04.10.2020(за узгодженням) | Пригеба Г.В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І.  Гринько О.В |
| 25 | Забезпечити роботу громадських туалетів  (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Пригеба Г.В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І. |
| 26 | Забезпечити зовнішнє освітлення  пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Ковалевський А.А.  Шерстюк Д.А.  Шамрай Ю.І. |
| 27 | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В. |
| 28 | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 04.10.2020 | Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Анцупова Г.В.  Грачова Т.В. |
| 29 | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації на радіо, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в громадському транспорті | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І.  Ширшиков А.В. |
| 30 | Забезпечити показом з екранів відео роликів, фільмів про місто і містян та трансляцію с заходів на площі Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В.  Винничук Т.М. Грачова Т.В. |
| 31 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту та переміщення людей в спеціальній зоні на пл. Перемоги | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М. |
| 32 | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В. |
| 33 | Організувати виїзну святкову торгівлю та розміщення атракціонів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | з 01.09.2020  по 04.10.2020 | Кузьмінов О.Ю.  Пригеба Г.В.  Камишан Д.В.  Красюк Т.Г. |
| 34 | Організувати та забезпечити репетиціюза необхідністю карнавальної ходи та номерів святкового концерту на сцені площі Перемоги | з 01.09.2020  по 04.10.2020 (за узгодж. графіком) | Грачова Т.В.  Пшенична В Невеселий В. В.  Гринько О.В  Костиря А.Ю.  Хачатуров Р. С. |
| 35 | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | З 01.09.2020  по 04.10.2020(за узгоджен.) | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 36 | Організувати та забезпечити учасників з міст побратимів, з сусідніх міст, селищ, ОТГ, а також громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020  по 04.10.2020 (за узгоджен.) | Степаненко І. В.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В. |
| 37 | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020  по 04.10.2020(за узгоджен) | Степаненко І. В.Невеселий В. В |
| 38 | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 01.09.2020  по 04.10.2020 (за узгоджен) | Степаненко І. В.  Пшенична В. Кузьмінов Ю.К.  Жученко Є.В.  Поркуян О.В. |
| 39 | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів | до 04.10.2020 | Степаненко І. В. Грачова Т.В.  Пшенична В  Гринько О.В |
| 40 | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними орг.комітетом) | до 04.10.2020 | Биба А.О.  Свєтов Е.В. |
| 41 | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 04.10.2020 | Бараннік В.В.  Биба А.О. |
| 42 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 04.10.2020 | Пригеба Г.В.  Ковалевський А.А.  Шамрай Ю.І. |
| 43 | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 01.09.2020 по 04.10.2020 | Свєтов Е.В.  Левченко В. В. |
| 44 | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В. |
| 45 | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 86-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень - жовтень  2020 року  до 04.10.2020 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В. |

**Заступник міського голови,**

**в.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО**

Додаток 4

до рішення виконкому

від 22 липня 2020 року № 499

ПЛАН

**Проведення заходів присвячених**

**86-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

**до 4 жовтня 2020 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Субота** | | | |
| **№** | **Час** | **Назва заходу** | **Відповідальні** |
| 1 | **13.00 до 21.00** | **Історичний Етнофестиваль «FortOST» р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу):**  - інсталяція середньовічного табору з танцями та майстер класами;  - організація фотозон (в облаштунках рицарів);  - проведення інтерактивів ( метання сокир, ступиць, стріляти з лука, ліпка глечиків та ін.);  - показові бої на ігровому ресталищі (глядачі приймають участь)  **- л**ицарський турнір за кубок міста | Грачова Т.В.  ГО «Варкар»  ТОВ «Штандарт» та ін.  ФОП Сутковой А. М.  Іванова Н.М.  Гринько О.В. |
| 2 | **13.00-18.00** | Скелодром р-он площі Перемоги (додатково уточнення проведення заходу) | Невеселий В. В. |
| 3 | **13.00-18.00** | Спортивні заходи на відкритому повітрі (перетягування канатів та ін.) р-он площі Перемоги | Невеселий В. В.  Центр туризму та ін. |
| 4 | **13:00 до 23.00** | **Міський відкритий музичний фестиваль "Peace, Loveand, Happiness " (Мир, Любов та Щастя):**  **-** Виступи музичних колективів, гуртів та ін. для участі в міському відкритому музичному фестивалі "Peace, Loveand, Happiness " (Мир, Любов та Щастя);  - Нагородження учасників;  - **Виступ запрошеної відомої групи.Зі спец ефектами** | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| **Неділя** | | | |
| 1 | **13:00 до 14:00** | Прийом у Мера | Ткачук В. П.  Журба Ю.А.  Кузьмінов О.Ю.  Ольшанський О.В |
| 2 | **13:00 до 16.00** | Йдуть кіно хроніки про місто на великому екрані. | Анцупова Г.В.  Грачова Т.В. |
| 3 | **13:00 до 18.00** | Ігри та забави, свято морозива «РУДЬ», виставки майстрів ужиткового мистецтва та галереї мистецтв, виставки «Зроблено з любовю» виставки та розваги від бібліотек. | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Пшенична В.  Руднєва Н.М.  Чуйкова Н.А.  Ковальова І.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є.  Костиря А.Ю. |
| 4 | **14:00 до 15:00** | Виступ на площі Миру Духового оркестру  (оркестр 53 бригади та/або оркестр Патрульної поліції за згодою)  Малюнок на асфальті, Аквагрим | Ольшанський О. В.  Щебець В.О.  Патрульна поліція та 53 бригада  Хачатуров Р. С.  Красюк Т.Г. |
| 5 | **15:00 до 16:00** | Виступ на площі Перемоги «Французький бульвар» с залученням вальсуючих. Мильні пузирі. | Грачова Т.В.  Метьолкін Г.Г.  Польова М.Д.  Шматко Л.Є.  Хачатуров Р. С.  Іванова Н.М.  Гринько О.В. |
| 6 | **16:00 до 16.30** | Стартує карнавальна хода з Льодового палацу до площі Перемоги (ліва сторона) на екранах біля сцени йде інформація про учасників | Журба Ю.А.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Пшенична В.  Невеселий В. В.  Винничук Т.М.  Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Хачатуров Р. С. |
| 7 | **16:00 до 16.30** | Карнавальна хода проходить біля сцени на площі Перемоги, на екранах йде збільшений показ людей які приймають участь у карнавальній ході з камер які працюють на площі | Степаненко І. В.  Грачова Т.В. |
| 8 | **16:30 до 16.45** | На сцену виходить керівництво міста та інших міст, під сценою вистроєні колективи СМПК, ЦДЮТ, Юності та ін. для флешмобу. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО (міських голів) | Ткачук В. П.  Кузьмінов О.Ю.  Степаненко І. В.  Журба Ю.А.  Ольшанський О.В  Пригеба Г.В.  Грачова Т.В.  Пшенична В.  Невеселий В. В.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В.  Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Хачатуров Р. С. |
| 9 | **16:45** | Флешмоб. (Запуск голубів та шарів) | Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Пшенична В.  Невеселий В. В.  Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Хачатуров Р. С. |
| 10 | **17.00 до 18.30** | Виступ СМПК. ЦДЮТ, Юність та ін. - «Творчий подарунок», **виступ переможцівІІ етапуМіського відкритого фестивалю-конкурсу пародії і двійників «ШЛЯХ ДО УСПІХУ»** | Ткачук В. П.  Журба Ю.А.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Пшенична В.  Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Хачатуров Р. С. |
| 11 | **18.30 до 19.25** | Офіційна частина, нагородження, концертні номери | Ткачук В. П.  Кузьмінов О.Ю.  Журба Ю.А.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В.  Винничук Т.М.  Анцупова А.В. |
| 12 | **19.30до 20.25** | Виступ запрошеної кавер - групи | Ткачук В. П.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В. |
| 13 | **20.30 до 21.30** | **Виступ запрошеної відомої групи.Зі спец ефектами** | Ткачук В. П.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В. |
| 14 | **21.30 до 23.00** | Дискотека всіх часів. Зі спец ефектами | Ткачук В. П.  Степаненко І. В.  Грачова Т.В. |

**Заступник міського голови,**

**в.о. керуючого справами виконкому Ірина СТЕПАНЕНКО**