СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 59

### “22”  січня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,  присвячених

Дню вшанування учасників бойових дій на

території інших держав

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішенням виконавчого комітету від 23 грудня 2019 року № 1326 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2020 році», та з метою  проведення міських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених  Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав   (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав   (Додаток 2).

3.  Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав   (Додаток 3).

4.  Міському фінуправлінню (Багрінцевій М.І.) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих фінансових можливостей.

5.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування  Степаненко І.В

Перший заступник міського голови                                                               Олег КУЗЬМІНОВ

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | І. В. Степаненко |
| Начальник фінуправління міської ради | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу з юридичних та правових питань міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від  «22» січня 2020 року № 59

СКЛАД

організаційного комітету щодо   проведення міських заходів, присвячених

Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

| Степаненко І.В.; - заступник міського голови, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування голова оргкомітету. Журба Ю.А.; - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету. Свєтіков О. О.; - заступник міського голови, співголова оргкомітету. |  |
| --- | --- |

Члени Організаційного комітету:

| Левченко В. В. | заступник начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Свєтов Е. В. | начальник міського відділу поліції ГУНП в Луганській області (за згодою) |
| Биба А.О. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Кісєльов Д. Ю. і Тисман Т. Н. | головний лікар і завідувач Сєвєродонецької підстанції ЛК ЛПУ СШМД Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т. В. | начальник відділу культури міської ради |
| Талдонова Л. О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Невеселий В. В. | начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| Винничук Т. М. | начальник організаційного відділу міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ міської ради |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Шамрай Ю.І. | генеральний директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Щебець В.О. | міський військовий комісар (за згодою) |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім..Й.Б.Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Сизов С.В. | голова міської ради воїнів-інтернаціоналістів (за згодою) |
| Василенко Н.В. | начальник Управління праці та соціального захисту населення |

Керуючий справами виконкому                                                                   Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «22» січня 2020 року № 59

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

| № | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання організаційного комітету | до 06.02.2020 | Степаненко І.В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Сизов С.В. |
| 2 | Провести впорядкування території поховання воїнів-інтернаціоналістів на кладовищі та біля пам’ятників воїнам - інтернаціоналістам | до 15.02.2020 | Ковалевський А.А., голови селищних рад |
| 3 | Підготувати звернення до керівників міських релігійних організацій з пропозицією провести 15.02.2020 року поминальні богослужбові відправи | до 14.02.2020 | Анцупова Г.В. |
| 4 | Провести мітинг-реквієм та урочисте покладання квітів до «Пам’ятнику воїнам – інтернаціоналістам» керівництвом міста, учасниками бойових дій на території інших держав, військовими та громадськістю міста | 15.02.2020 10-00 | Степаненко І.В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Сизов С.В. Щебець В.О. |
| 5 | Придбати квіткову продукцію для організації покладання квітів та вшанування учасників бойових дій на території інших держав | 15.02.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 6 | Придбати подарунки для урочистого вшанування учасників бойових дій на території інших держав | до 15.02.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Сизов С.В. |
| 7 | Провести години-пам’яті та інформаційні виставки-спогади у міських бібліотеках, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав (згідно з узгодженими планами роботи) | лютий 2020 року | Грачова Т.В. Чуйкова Н.М. Руднєва Н.М. Ковальова І.В. |
| 8 | Організувати і провести урочисте нагородження учасників бойових дій на території інших держав в КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 14.02.2020 12-00 | Степаненко І.В. Грачова Т.В. Винничук Т.М. Сизов С.В. |
| 9 | Організувати та провести у навчальних закладах міста класні години, уроки мужності, бесіди та тематичні зустрічі та ін. з учасниками бойових дій на території інших держав | лютий 2020 року | Талдонова Л.О. Сизов С.В.. |
| 10 | Забезпечити транспорт для організації та проведення урочистих заходів та святкової програми | 15.02.2020 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11 | Забезпечити громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | до 15.02.2020 | Левченко В. В. Свєтов Е.В. |
| 12 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та швидке реагування машин «пожежної безпеки» | до 15.02.2020 | Тісман Т.М. Биба А.О. |
| 13 | Надіслати листи та телефонограми до: - Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції ШМД; - ГУНП, УПП; - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області. | до 14.02.2020 | Анцупова Г.В. |
| 14 | Організувати і підготувати висвітлення заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав | лютий 2020 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «22» січня 2020 року № 59

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

| 1 | Оплата за придбання квіткової продукції | 2 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оплата за придбання подарунків для вшанування учасників бойових дій на території інших держав | 8 000 грн. |
| 3 | Оплата транспортних послуг КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 1 500 грн |
|  | ВСЬОГО: | 11 500 грн. |

Керуючий справами виконкому                                                                            Ю.А. Журба